П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ БОЛЬШЕСЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

от  11.04.2013	№  313

с.Большое Село

Об утверждении плана основных мероприятий по проведению 68-годовщины Победы в ВОВ 1941-1945г.г.

Для организации и проведения праздника – 68-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план основных мероприятий Администрации муниципального района по подготовке праздника. (Приложение 1).

2. Утвердить смету расходов на проведение мероприятий, посвященных 68-годовщине Победы в ВОВ 1941-1945г.г. (Приложение №2).

Глава Администрации

Большесельского

муниципального района         			                              В.А. Лубенин

Приложение № 1 к постановлению

Администрации Большесельского

муниципального района

от  11.04.2013	№  313

план

подготовки и проведения праздника, посвященного

68-годовщине Победы в Большесельском районе

| № п/п | Наименование | Срок проведения | ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение заседания районной комиссии по подготовке к празднованию 68- годовщины Победы | До 09.05. | Заместитель Главы по соц.политике. Управ.делами |
| 2. | Формирование списка ветеранов ВОВ для подготовки поздравлений от имени Главы района | апрель | Управление соц.защиты населения |
| 3. | Подготовка поздравительных открыток от имени Главы района ветеранам ВОВ, проживающим на территории района | До 05.05. | Организационно-правовой отдел |
| 4. | Публикация материалов, посвященных 68-годовщине Победы в газете «Большесельские вести» | Апрель-май | Редакция газеты «Большесельские вести» |
| 5. | Проведение мероприятий, классных часов и уроков (по отдельному плану) в общеобразовательных учреждениях района | Апрель-май | Управление образования |
| 6. | Реализация Положений ОЦП «О государственной поддержке отдельных категорий граждан Ярославской области по проведению ремонтов жилых помещений…» | В течение года | Отдел ЖКХ и строительства |
| 7. | Акция «Внимание ветеран»: - Посещение ветеранов работниками социальной службы, оказание необходимой помощи; - медицинское обследование; - посещение ветеранов школьниками, оказание шефской помощи | Апрель-май | Суханова Г.С. Паклина Н.Л. Чернова И.В. |
| 8. | Ремонт военно-мемориальных объектов, благоустройство их территорий и территорий воинских захоронений | Апрель, май | Гвоздарева О.Н. с/поселения |
| 9. | Реализация положений Программы «Социальная поддержка пожилых граждан Ярославской области в сфере молодежной политики» | В течение года | Зам по соц.политике Гвоздарева О.Н. |
| 10. | Военно-спортивная игра «Победа» | Апрель-май | Гвоздарева О.Н. |
| 11. | Спартакиада учащихся школ и ПУ-19 | май | Шведов Ю.М. |
| 12. | Приобретение и вручение памятных подарков участникам ВОВ | Апрель-май | Рыбакова Л.А. Организационно-правовой отдел |
| 13. | Актуализация реестра воинских захоронений и военно-мемориальных объектов расположенных на территории Большесельского района | Апрель-май | Рыбакова Л.А. Организационно-правовой отдел |
| 14. | Подготовка и вручение поздравительных открыток участникам ВОВ, жителям блокадного Ленинграда и вдовам участников ВОВ | Апрель-май | Организационно-правовой отдел |
| 15. | Торжественная встреча Главы района с участниками войны - организация развлекательной программы | май | Рыбакова Л.А. Сергеева В.Д. Жущиковский М.Г. |
| 16. | Акция «Георгиевская ленточка» | май | Гвоздарева О.Н. |
| 17. | Выставка-экспозиция «Давно закончилась война» | май | Ильина М.Н. |
| 18. | Акция «День открытых дверей» в музее | 09 мая | Ильина М.Н. |
| 19. | Встреча вдов участников ВОВ «Эти песни спеты на войне» | 30 апреля | МУК «БЦБ» |
| 20. | Митинги и праздничные мероприятия в сельских домах культуры (по отдельному плану) | май | с/поселения |
| Подготовка к проведению митинга «Живет Победа в поколениях» и театрализованного представления «Дороги судьбы – дороги Победы» в с. Большое Село |
| 21. | Подготовка сценария и проведение праздника | Апрель-май | Зам. по соц.политике, Автономова С.Н. |
| 22 | Подготовка с. Большое Село к празднику: - праздничное оформление (флаги, растяжки); - вывешивание флагов на зданиях; - генеральная уборка улиц и зеленых зон в населенных пунктах района | Апрель-май | Сельские поселения |
| 23. | Подготовка афиши праздничных мероприятий | 09.05. | Автономова С.Н. Жущиковский М.Г. |
| 24. | Организация участия представителей Администрации в праздничных мероприятиях на территории сельских поселений | май | Рыбакова Л.А. |
| 25. | Приобретение венков для возложения к военно-мемориальным объектам и воинским захоронениям | май | Рыбакова Л.А. |
| 26. | Обеспечение транспортом, монтаж звукоусилительной аппаратуры для озвучивания праздника, дежурство электриков | 09.05. | Рыбакова Л.А. Автономова С.Н. |
| 27. | Оформление сценической площадки | 09.05. | Большесельское с/п |
|  | Установка скамеек в парке и уборка их после окончания праздника | 09.05. | Ватанин Н.Б. |
| 28. | Организация «Вечного огня» | 09.05. | Мазько В.А. |
| 29. | Организация почетного караула у памятника Солдату | 09.05. | Чернова И.В. |
| 30. | Проведение театрализованного представления в ДКБР | 09.05. | Автономова С.Н. Жущиковский М.Г. |
| 31. | Обеспечение охраны общественного правопорядка, дежурство работников ГИБДД | 09.05. | Белоусов Д.В. |
| 32. | Организация дежурства машины «Скорой помощи» | 09.05. | Паклина Н.Л. |
| 33. | Уборка парка и улиц после окончания праздника | 10.05. | Большесельское с/п |

Приложение № 2 к постановлению

Администрации Большесельского

муниципального района

№ 313 от 11.04.2013

СМЕТА

расходов на проведение мероприятий, посвященных 68-годовщине Победы в ВОВ 1941-1945г.г.

| № п/п | Мероприятие | Сумма | исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Открытки и конверты для поздравления с праздником участников ВОВ, жителей блокадного Ленинграда, вдов участников ВОВ | 152 человека 5000.00 руб. | Организационно-правовой отдел Жегалова Г.А. |
| 2. | Подарки участникам ВОВ | 26 человека 280.00 = 10000 руб. | Рыбакова Л.А., Организационно правовой отдел, Жущиковский М.Г. |
| 3. | Организация чаепития для участников встречи ветеранов ВОВ и хора ветеранов с Главой Администрации муниципального района | 30 человек 7000 руб. | Рыбакова Л.А. |
| 4. | Покупка ритуальных венков для возложения к памятникам погибшим воинам и воинским захоронениям | 2 х 1300= 2600 р. 7 х 500 = 3500 р. | Рыбакова Л.А. |
| 5. | Покупка живых цветов для вручения ветеранам, приглашенным на торжественное мероприятие 9 мая. | 150 шт. х 30 = 4500 р. | Организационно-правовой отдел Жегалова Г.А. |
|  | ИТОГО | 32 600 руб. |  |