Собрание представителей

Большесельского муниципального района

# Р Е Ш Е Н И Е

от 29.10.2009   № 94

с.Большое Село

Об утверждении районной целевой программы «Реформирование муниципальных финансов Большесельского муниципального района» на 2010-2011 годы

Собрание представителей Большесельского муниципального района,

РЕШИЛО:

1. Одобрить Программу «Реформирование муниципальных финансов Большесельского муниципального района» на 2010-2011 годы Большесельского муниципального  района (Приложение №1).

2. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по вопросам, финансов и бюджетной политике Собрания представителей Большесельского муниципального района.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Большесельские Вести».

Глава администрации Большесельского

муниципального района     					                                В.А.Лубенин

Приложение № 1 к Решению Собрания

Представителей Большесельского

муниципального района  № 94 от 29.10.2009 г.

РАЙОННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «РЕФОРМИРОВАНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ  БОЛЬШЕСЕЛЬСКОГО РАЙОНА» на 2010 - 2011 годы

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Районная целевая программа «Реформирование муниципальных финансов Большесельского района» на 2010 - 2011 годы (далее - Программа реформирования) |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация Большесельского муниципального района |
| Основание разработки Программы | Постановление Правительства области от 10.12.2008г №629 –п « Об областной целевой программе « Реформирование региональных финансов Ярославской области « на 2008-2011 годы |
| Куратор Программы | Начальник финансового управления администрации Большесельского муниципального района Лыкова Вера Васильевна |
| Ответственный исполнитель Программы | Финансовое управление администрации Большесельского муниципального района |
| Исполнители Программы | - организационно-правовой отдел администрации района; - главный специалист по экономике района; - отдел имущественных, земельных отношений и градостроительной деятельности; - отдел жилищно-коммунального хозяйства и строительства; - управление образования администрации района; -отдел культуры, молодежной политики и спорта; - главные распорядители средств районного бюджета |
| Основные разработчики Программы | Финансовое управление администрации Большесельского района |
| Цель и задачи Программы | Цель Программы реформирования - совершенствование системы управления муниципальными финансами и повышение эффективности использования бюджетных средств Большесельского района для обеспечения реализации текущих и перспективных задач социально-экономического развития Большесельского района Задачи Программы реформирования: Задача 1. предоставление муниципальных услуг юридическим и физическим лицам; Задача 2. внедрение среднесрочного бюджетирования, ориентированного на результат; Задача3. Повышение качества финансового менеджмента; Задача4. Создание условий для развития доходной базы местных бюджетов Задача5. Повышение эффективности бюджетных инвестиций |
| Сроки (этапы) реализации Программы | 2009-2011 годы 1 этап - до 01.07.2010 2 этап - с 01.07.2010 до 01.07.2011 |
| Перечень Подпрограмм | подпрограммы не предусмотрены |
| Объемы и источники финансирования Программы | 3,75 млн. рублей - всего, в том числе: областной бюджет - 3 млн. рублей( на условиях софинансирования, в случае победы заявки Большесельского района в конкурсе) 0,75млн.рублей – районный бюджет |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - отклонение потребности в предоставляемых муниципальных услугах (по видам) от услуг, фактически предоставленных в отчетном году в натуральном и стоимостном выражении, не более 15 процентов; - доля муниципальных услуг, имеющих базовые требования к качеству предоставления в общем количестве видов услуг, - 100 процентов; - доля муниципальных услуг, предоставляемых в соответствии с муниципальными заданиями, - 100 процентов; - доля муниципальных услуг, соответствующих установленным базовым требованиям к качеству предоставления, - 80 процентов; - доля расходов бюджета, регулируемых нормативными правовыми актами, отражёнными в реестре расходных обязательств, - 100 процентов; - доля расходов бюджета, имеющих детальный порядок расчёта расходных обязательств, - не менее 90 процентов; - формирование районного бюджета на три года; - прирост средней по главным распорядителям бюджетных средств оценки качества финансового менеджмента за отчётный год к предыдущему; - отсутствие просроченной задолженности по средствам, привлекаемым на покрытие кассовых разрывов; - предельный месячный прирост совокупной кредиторской задолженности всех бюджетных учреждений и муниципальных унитарных предприятий - не более 1/12 годовых расходов районного бюджета; - объем налоговых льгот - не более 5 процентов налоговых доходов бюджета; |

| Ответственные лица для контактов | Лыкова Вера Васильевна- начальник финансового управления 2-12-49 Матвеева Ольга Николаевна_ зам.начальника финансового управления 2-14-48 |
| --- | --- |

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ БЮДЖЕТНОЙ РЕФОРМЫ

1.1. Предпосылки реформирования муниципальных  финансов

Реализация государственной политики Ярославской области и Большесельского муниципального района в достижении стратегических целей развития района,  повышения качества жизни и создания комфортных условий жизнедеятельности населения района невозможна без эффективного управления средствами муниципального бюджета в соответствии с принципами бюджетирования, ориентированного на результат (далее также БОР).

Переход к инновационному типу развития требует значительных финансовых затрат, что в условиях ограниченности ресурсов невозможно без кардинального повышения эффективности и результативности бюджетных расходов.

Для решения этой проблемы необходимо реализовать комплекс мер по реформированию системы муниципальных финансов Большесельского района. Необходимость и актуальность данных вопросов нашли отражение в следующих федеральных, региональных и муниципальных  правовых актах:

- Концепция реформирования бюджетного процесса в Российской Федерации в 2004-2006 годах, утверждённая постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2004 г. № 249 «О мерах по повышению результативности бюджетных расходов»;

- бюджетные послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 9 марта 2007 года и от 23 июня 2008 года;

- постановление Правительства области от 12.03.2008 № 103-п «О Концепции управления по результатам и бюджетирования, ориентированного на результат, в Ярославской области»;

- постановление Правительства области от 12.08.2008 № 405-п «О повышении эффективности деятельности органов исполнительной власти Ярославской области»;

- постановление Губернатора области от 20.06.2008 № 458 «Об Основных направлениях бюджетной и налоговой политики Ярославской области на 2009-2011 годы»

-постановление Главы Большесельского района  от 15.04.2009г. №198 « О реформировании муниципальных финансов Большесельского района на 2009- 2011 годы».

Поскольку решение проблемы повышения эффективности и результативности бюджетных расходов требует комплексного и системного подхода, разработана данная Программа реформирования. Для реализации Программы реформирования создана рабочая группа, состав которой утвержден постановлением Главы района  от  15.04.2009г. № 198 «О  реформировании муниципальных финансов Большесельского района на 2009-2011 годы».

1.2. Анализ проблемной ситуации в сфере управления  муниципальными финансами Большесельского района: анализ сильных и слабых сторон, рисков (угроз) и возможностей (SWOT-анализ)

Традиционно применяющиеся в  Большесельском районе подходы к организации бюджетного процесса и планированию деятельности органов муниципальной власти в определённой степени ограничивают возможности для реализации потенциала и достижения стратегических целей и задач развития Большесельского района, поэтому требуют перестройки.

Реализация Программы реформирования будет направлена в первую очередь на преодоление слабых сторон существующей системы управления  муниципальными финансами, выявленных в ходе ее оценки. К их числу относятся:

- недостаточное использование механизмов средне- и долгосрочного планирования деятельности и планирования бюджетных расходов;

- отсутствие чётких критериев результативности работы органов исполнительной власти Большесельского района (далее также ОИВ) и оценки качества их работы, отсутствие привязки бюджетного финансирования к результатам достижения поставленных целей и задач ОИВ;

- недостаточный учёт потребности в муниципальных услугах при планировании деятельности и планировании бюджетных расходов, отсутствие стандартов качества  муниципальных  услуг;

- отсутствие механизмов управления кредиторской задолженностью  районного бюджета;

- недостаточная эффективность использования имущества, находящегося в собственности  муниципального района;

- недостаточная ориентированность межбюджетных отношений на вовлечение сельских поселений в реализацию стратегических целей и задач Большесельского района;

- недостаточная прозрачность деятельности органов  муниципальной исполнительной  власти для населения  района.

Перечисленные слабые стороны являются проблемами  муниципальных финансов, которые предлагается разрешить в рамках Программы реформирования.

Успешной реализации необходимых изменений в муниципальных финансах будут сопутствовать следующие факторы (сильные стороны):

- наличие политической воли к изменению существующей системы финансов района и повышению её эффективности;

- наличие необходимой ресурсной базы для реализации намеченных преобразований;

- наличие высококвалифицированных кадров, которые будут вовлечены в реализацию мероприятий по реформированию финансов;

- наличие желания у районных органов муниципальной власти повысить результативность своей деятельности и содействовать реформированию финансов.

Реализация реформы связана со следующим рисками (угрозами):

- отсутствие единой и всеми разделяемой картины необходимых изменений;

- трудности с определением оптимального распределения ресурсов (человеческих, временных, финансовых) между решением новых задач по реформированию и выполнением текущей деятельности в органах муниципальной власти - участниках Программы реформирования;

- отсутствие необходимой нормативной правовой базы;

Для преодоления выявленных рисков необходимо участие всех ОИВ в выработке подходов к возможным решениям и способам увязки этих решений между собой. Необходимым условием является создание рабочей группы по вопросам реализации изменений, в которую войдут представители всех ОИВ. Активное вовлечение широкого круга участников в процесс проработки плана реформирования и обсуждение новых возможностей, приобретаемых районом в результате преобразований, позволит создать у всех участников процесса реформирования мотивацию, необходимую для решения новых задач и обеспечит этим задачам высокий уровень приоритетности.

Для преодоления угроз, связанных с недостаточным нормативным правовым обеспечением реформ, ответственным исполнителям мероприятий по реформированию целесообразно проводить консультации с областными органами исполнительной власти по вопросам, которые находятся в их компетенции и не урегулированы законодательно. В случае принятия на федеральном и областном  уровне нормативных правовых актов или методических документов, регулирующих порядок решения новых задач, указанные документы будут учитываться в работе.

Реализации мероприятий Программы реформирования будут способствовать следующие возможности:

- использование достижений лучшей практики других муниципальных образований России;

- возможность получения софинансирования из областного бюджета на реализацию мероприятий по реформированию  муниципальных  финансов Большесельского района;

- постоянно развивающиеся информационные технологии, применяемые в  управлении, включая управление финансами района.

При реализации мероприятий Программы реформирования её участники смогут опираться на лучшую практику других муниципальных районов, которые уже внедрили у себя БОР, учесть их недоработки и избежать повторения ошибок. Этот существенный позитивный фактор позволит выработать решения, требуемые для  Большесельского района.

Постоянно развивающиеся информационные технологии позволят автоматизировать разрабатываемые в рамках Программы реформирования решения, что облегчит их практическое применение органами муниципальной  власти  Большесельского района.

Таким образом, из анализа сильных и слабых сторон, рисков (угроз) и возможностей можно сделать вывод о том, что, несмотря на угрозы и риски, существует достаточно позитивных факторов внутреннего и внешнего характера, способных обеспечить успешную реализацию намечаемых мероприятий.

Матрица SWOT-анализа представлена в приложении 1 к Программе реформирования.

1.3. Обоснование целесообразности решения проблемы программно-целевым способом

Из вышеперечисленных проблем системы управления  муниципальными финансами следует, что стоящие перед Большесельским районом задачи реформирования носят комплексный характер и требуют для своего решения согласованных действий всех органов муниципальной власти на  муниципальном  уровне.

Необходимо учитывать, что многие задачи, которые должны быть поставлены и решены в масштабах всей системы управления  муниципальными финансами, уже решаются отдельными ОИВ в рамках административной реформы и реформы муниципальной службы, реализации внутриведомственных целей и задач, имеющих непосредственное отношение к изменениям в системе управления бюджетными финансами. Реформы общественных финансов сложны и болезненны, поскольку, с одной стороны, совмещают в себе объект и субъект преобразования (то есть требуют от органов власти «самореформирования»), а с другой - затрагивают практически весь спектр политических, экономических и социальных интересов и ограничений. Поэтому исключительно важно иметь чёткую и комплексную систему направлений реформирования и показателей результата.

Для придания этой работе системного характера, выработки чётких критериев успеха проводимых изменений целесообразна разработка комплексной Программы реформирования.

Разработка Программы реформирования позволит:

- сформировать достоверную картину существующей системы управления ОИВ, в том числе системы управления  муниципальными  финансами, выявить и описать её проблемы;

- сформировать целостное видение необходимых изменений, включая направления изменений и ожидаемые результаты работ;

- формализовать требования к решениям, которые должны быть разработаны в ходе реформирования;

- обеспечить логическую взаимосвязь между решениями, которые необходимо будет разработать;

- обеспечить необходимую межведомственную координацию при реализации реформы.

Цели и задачи Программы реформирования должны быть поставлены таким образом, чтобы обеспечивать увязку текущей деятельности органов муниципальной власти по управлению бюджетными финансами с достижением долгосрочных целей и задач, координацию действий органов власти на  муниципальном уровне, а также прозрачность и измеримость результатов Программы реформирования.

Необходимо отметить, что проблемы региональных финансов могут быть решены иными вариантами, нежели реализация Программы реформирования. Первый вариант заключается в разработке модельных нормативных правовых актов и методических рекомендаций, применение которых должно позволить преодолеть все или часть выявленных проблем. Недостатками данного варианта является отсутствие единого понимания у пользователей этих модельных актов и методических рекомендаций целей их практического применения. Второй вариант заключается в копировании опыта других муниципальных образований, которые в той или иной степени добились успехов в реализации бюджетной реформы. Минусом данного варианта является необходимость доработки и переработки таких решений с учетом специфики Большесельского района.

Другими словами, в случае отказа от программно-целевого метода проблемы региональных финансов могут быть решены, но гораздо менее эффективным способом. Во-первых, реализация реформы будет осуществляться гораздо медленнее, если делать это не в соответствии с рекомендуемыми Правительством области направлениями, а исходя из представлений каждого органа власти. Во-вторых, Большесельский район будет лишен возможности претендовать на право получения субсидий из областного бюджета на реализацию реформы. В-третьих, невозможно будет оценить эффективность и результативность предпринимаемых мер по реформированию финансов. В результате действия органов власти будут разрозненными и не будут увязаны между собой, проблемы не будут решены в комплексе и качество управления  муниципальными финансами может кардинально не улучшиться.

1.4. Ожидаемый вклад Программы реформирования в решение задач социально-экономического развития района

Одной из приоритетных задач, зафиксированных в Программе социального и экономического развития Большесельского района на среднесрочный период (2008-2012 годы),  повышение качества муниципального управления и  муниципальных услуг.

Главным направлением в решении этой задачи должно стать создание и внедрение в  Большесельском районе системы управления по результатам и БОР.

Поскольку Программа реформирования направлена на повышение качества управления муниципальными финансами, в том числе при помощи внедрения инструментов БОР, то она в значительной степени будет способствовать реализации указанной приоритетной задачи Программы социального и экономического развития  Большесельского района  на среднесрочный период.

2. Цели и задачи программы реформирования

2.1. Цель Программы реформирования и ее обоснование

Реформирование муниципальных финансов Большесельского района направлено на создание эффективной системы планирования и использования бюджетных средств, повышение эффективности и результативности управления  муниципальными финансами. Осуществление мер по реформированию призвано устранить перечисленные выше проблемы системы управления муниципальными финансами и обеспечить необходимую нормативную правовую, методическую и ресурсную базу для успешной реализации целей и задач стратегического развития  Большесельского района.

Таким образом, целью Программы реформирования является совершенствование системы управления  муниципальными  финансами и повышение эффективности использования бюджетных средств Большесельского района  для обеспечения реализации текущих и перспективных задач социально-экономического развития  Большесельского района.

Достижение данной цели предполагает решение ряда задач, внутри каждой из которых выделяется несколько направлений реформирования.

2.2. Структура задач Программы реформирования

Задача 1. Предоставление муниципальных услуг юридическим и физическим лицам

В рамках решения данной задачи выделяются следующие направления:

- создание системы учёта потребности в объёмах, инфраструктуре предоставления и качестве  муниципальных услуг;

- стандартизация  муниципальных  услуг;

- создание предпосылок для развития новых форм оказания  муниципальных  услуг;

- формирование и реализация  муниципальных  заданий на предоставление  муниципальных  услуг

Задача 2. Внедрение среднесрочного бюджетирования, ориентированного на результат

Решение данной задачи предполагает осуществление комплекса мер по направлениям:

- совершенствование механизмов формирования и реализации ведомственных и районных (долгосрочных) целевых программ (далее соответственно ВЦП и ДЦП);

- совершенствование механизмов среднесрочного финансового планирования и формирования трёхлетнего бюджета;

- формирование порядка планирования и обоснования бюджетных ассигнований.

Задача 3. Повышение качества финансового менеджмента

Реализация задачи будет проводиться по следующим направлениям:

- повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей средств районного бюджета (далее также ГРБС);

- оптимизация процесса планирования и финансирования временных кассовых разрывов;

- внедрение формализованных процедур управления муниципальным  долгом Большесельского района, принятия долговых обязательств, их рефинансирования;

- снижение и ликвидация просроченной кредиторской задолженности бюджетных учреждений и муниципальных  унитарных предприятий (далее также МУП);

- создание формализованной методики оценки финансовых последствий (бюджетной и социальной эффективности) предоставляемых налоговых льгот;

- повышение эффективности использования имущества, находящегося в собственности Большесельского района, прозрачности и доступности сведений о  муниципальной  собственности района. Таким образом, инвестиции в машины, оборудование, инструменты, инвентарь являются наиболее приоритетными на данном этапе развития. Использование капитальных вложений именно в этом направлении позволяет существенно повысить уровень эффективности производства. Повышение эффективности ведет к увеличению темпов роста объемов отгрузки и оборота предприятий. Положительной тенденцией является переход предприятий на более современное оборудование, использование в экономической деятельности более технологичного инструментария.

Задача4. Создание условий для развития доходной базы местных бюджетов

Решение данной задачи предполагает комплекс мер по следующим направлениям:

-укрепление доходной базы местных бюджетов;

-укрепление налоговой дисциплины и сокращение недоимки;

-создание формализованной методики оценки финансовых последствий предоставляемых льгот по уплате налогов и сборов;

-стимулирование роста доходов местных бюджетов от малого бизнеса;

-развитие доходной части местных бюджетов  от местных налогов

Задача 5. Повышение эффективности бюджетных инвестиций

Реализация задачи будет производиться по следующим направлениям:

-оценка эффективности осуществления бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности ;

-утверждение порядка оценки эффективности планируемых и реализуемых бюджетных  инвестиций в объекты муниципальной собственности;

-утверждение системы критериев, удовлетворение которым является основанием для досрочного прекращения бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности;

3. СРОКИ (ЭТАПЫ) И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программа реформирования будет реализовываться в течение 2009-2011 годов в 2 этапа.

1 этап - до 01.07.2010.

2 этап - с 01.07.2010 до 01.07.2011.

При этом 1 и 2 этапы являются отчётными периодами для  области.

Ожидаемые результаты реализации программы и оценка уровня управления муниципальными финансами представлена в приложении 4.

4. ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Задача 1. Предоставление  муниципальных  услуг юридическим и физическим лицам

1.1. Создание системы учета потребности в объемах, инфраструктуре предоставления и качестве  муниципальных  услуг

Исходное состояние

Планирование деятельности ОИВ, а также определение объёма и структуры бюджетных расходов на обеспечение деятельности бюджетных учреждений в недостаточной мере увязывается с оценкой потребности в объёмах, инфраструктуре предоставления и качестве  муниципальных  услуг.

Текущая практика бюджетного планирования и финансирования направлена на содержание сложившейся сети бюджетных учреждений независимо от того, востребованы их услуги или нет, а также независимо от качества оказываемых услуг и степени удовлетворенности потребителей услуг результатами работы учреждений и органов  муниципальной власти.

Это ведет к тому, что сегодня невозможно достоверно оценить, какие социально значимые муниципальные услуги и в каком объёме необходимо оказать, каковы потребности развития инфраструктуры оказания муниципальных услуг, какие действия необходимо предпринять субъектам бюджетного планирования и бюджетным учреждениям для повышения удовлетворенности потребителей предоставляемыми им муниципальными  услугами.

Отсутствует единое понимание терминов  муниципальных услуг, понимание отличия услуг, оказываемых органами муниципальной власти и услуг, оказываемых бюджетными учреждениями и МУП, отличия  муниципальных  услуг от муниципальных функций.

Такое положение сопровождается отсутствием единой комплексной системы оценки потребности в муниципальных услугах, а также недостаточной эффективностью системы контроля качества оказываемых  муниципальных  услуг (в том числе отсутствием стандартов качества).

План реформирования

Для решения указанных проблем необходимо формирование реестра муниципальных услуг, установление требований к качеству предоставления  муниципальных  услуг и нормативов стоимости услуги.

Одним из ключевых направлений реформирования  муниципальных финансов является переход от финансирования сети бюджетных учреждений к финансированию предоставления муниципальных  услуг. Решение этой задачи невозможно без формирования у ОИВ чёткого понимания, какие услуги и в каком объёме должны и могут оказываться населению района, каковы требования к содержанию, процессу и результатам оказания этих услуг. Требует решения и задача формирования системы мониторинга потребности населения в бюджетных услугах, анализа соответствия существующих мощностей социальной инфраструктуры района этой потребности и выявления «узких мест». Перед органами  муниципальной власти также стоит задача анализа удовлетворённости внешних и внутренних потребителей качеством оказываемых им  муниципальных  услуг.

Таким образом, на первом этапе реализации Программы реформирования по данному направлению должен быть разработан и утвержден механизм оценки потребности в муниципальных услугах (раздельно по видам услуг, предоставляемым органами муниципальной власти и бюджетными учреждениями в области образования, здравоохранения, культуры и социальной политики, а также в других сферах планирования), сформирована база для осуществления стоимостной оценки данной потребности. Кроме того, должен быть сформирован механизм учёта результатов оценки потребности в муниципальных услугах при формировании проекта бюджета, в том числе через ВЦП, с определением объема и структуры муниципальных заданий на предоставление услуг сетью бюджетных учреждений и негосударственными поставщиками.

Указанные меры позволят существенно повысить качество бюджетного планирования и результативность деятельности органов муниципальной  власти и в максимальной степени приблизить фактические объемы предоставленных бюджетных услуг в натуральном и стоимостном выражении к уровню потребности в предоставлении услуг (отклонение не должно превысить 15 процентов).

1.2 Стандартизация  муниципальных  услуг

Исходное состояние

В рамках реализации мероприятий административной реформы   ведётся работа по регламентации  муниципальных функций и услуг. Однако этот процесс не затрагивает услуги, предоставляемые бюджетными учреждениями в социальной сфере. Кроме того, пока отсутствует единое понимание подходов к требованиям качества услуг (структура, степень детализации, цель разработки и пр.) При этом важно учитывать наличие большого объёма нормативных правовых актов для формирования требований к качеству муниципальных  услуг, к которому можно отнести и существующую систему отраслевых стандартов, и проводимые мероприятия по упорядочению деятельности бюджетной сети в рамках реформы здравоохранения, образования и других отраслей социальной сферы.

«Узким местом» при решении поставленной задачи является отсутствие полноценной методической базы для разработки требований к качеству.

План реформирования

Установление требований к качеству, направлено на решение двух ключевых вопросов в рамках перехода на управление по результатам:

установление системы правил для поставщиков услуг (муниципальных и немуниципальных);

формирование базы для расчета стоимости  муниципальных услуг в целях планирования бюджетных ассигнований.

Установление таких правил для поставщиков бюджетных услуг означает чёткое определение их ответственности за своевременное предоставление муниципальной услуги её получателю в требуемом объёме и надлежащего качества. Реализация этих правил будет обеспечиваться двумя инструментами: стандартами качества и муниципальными заданиями. Это позволит реализовать механизм контроля качества муниципальных услуг, объективно оценивать стоимость единицы результата для каждого поставщика муниципальных услуг и принимать текущие управленческие решения на уровне субъекта бюджетного планирования.

Расчёт стоимости муниципальной услуги на основе требований к качеству является необходимым шагом для перехода на финансирование по результатам. Применение требований к качеству позволит перейти от индексирования расходов отчётного года к финансированию исходя из требований, необходимых для достижения запланированного результата.

Приоритетной задачей реализации Программы реформирования, требующей решения в самое ближайшее время, должно стать формирование методической базы разработки требований к качеству  муниципальных услуг. После решения данной задачи станет возможным разработка нормативов стоимости бюджетных услуг. Планируется, что результаты проведённой работы позволят начать практическое использование разработанных подходов и процедур при формировании бюджета на 2011-2013 годы.

По результатам реализации Программы реформирования ожидается, что по всем предоставляемым  муниципальным услугам будут сформулированы и доведены до сведения потребителей требования к качеству предоставления услуг, и не менее 80 процентов муниципальных услуг будут соответствовать требованиям к качеству.

1.3 Формирование и реализация муниципальных  заданий на предоставление  муниципальных  услуг

Исходное состояние

Работа по формированию муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг населению ведется ОИВ с разной степенью результативности. Причиной этого является отсутствие единого закреплённого нормативным правовым актом  района  порядка.

Это не только осложняет процесс подготовки ОИВ  муниципальных  заданий, но и делает невозможной оценку эффективности расходов, направляемых из районного  бюджета на оказание услуг населению, и оценку эффективности работы  муниципальных  учреждений, оказывающих услуги.

План реформирования

Для организации работы ОИВ по подготовке муниципальных  заданий на 2010-2012 годы необходимо в первую очередь разработать и утвердить порядок формирования  муниципальных  заданий и мониторинга их исполнения.

Это позволит начать в 2010 году разработку муниципальных  заданий на оказание услуг в соответствии с реестром  муниципальных  услуг и показателями потребности в услугах.

Организация мониторинга исполнения  муниципальных  заданий позволит применять показатели их фактического исполнения при рассмотрении вопросов о результативности работы поставщиков  муниципальных услуг и оценки необходимости внесения изменений и дополнений в районный бюджет на плановый период исходя из показателей потребности в  муниципальных  услугах и фактического исполнения  муниципальных заданий.

По итогам реализации второго этапа Программы реформирования ожидается, что все  муниципальные  услуги, оказываемые в соответствии с реестром  муниципальных  услуг, будут предоставляться на основании  муниципальных  заданий.

1.4.Создание предпосылок для развития новых форм оказания муниципальных услуг.

Исходное состояние

Работа по привлечению негосударственных поставщиков к оказанию муниципальных услуг рассматривается Правительством Ярославской области  и администрацией Большесельского района как один из действенных методов повышения качества услуг и расширения возможностей выбора для потребителей. Этот процесс является серьезным стимулом формирования четко выраженных требований к объему, содержанию и результатам оказания услуг, которые могут быть положены в основу требований к качеству  муниципальных услуг.

Проводится работа по анализу возможности изменения организационно-правовой формы бюджетных учреждений.

План реформирования

В ходе реализации Программы реформирования планируется проводить ежегодную оценку эффективности деятельности  бюджетных учреждений, а также план мероприятий по созданию муниципальных автономных учреждений путем изменения типа существующих бюджетных учреждений.

Фактором, способствовающим скорейшему решению поставленной задачи, является наличие подготовленного  администрацией района пакета типовых документов ( устава, типового контракта с руководителем автономного учреждения), необходимых для создания автономных учреждений.

По итогам реализации указанных мероприятий в Большесельском районе будет сформирована прозрачная система критериев для принятия решений о привлечении негосударственных поставщиков к предоставлению муниципальных услуг, а также о переводе бюджетных учреждений в иную организационно-правовую форму.

Задача 2. Внедрение  среднесрочного бюджетирования,  ориентированного на результат

2.1. Совершенствование механизмов формирования и реализации ведомственных и районных (долгосрочных) целевых программ

Исходное состояние

Программно-целевой метод планирования расходов бюджета в ОИВ применяется в основном на период один-два года.

В результате у субъектов бюджетного планирования нет чётких ориентиров для целей, задач и объёмов финансирования в среднесрочной перспективе, отсутствует возможность заключения долгосрочных контрактов, возникает разрыв между стратегическими целями и задачами развития Большесельского района, планами деятельности субъектов бюджетного планирования и бюджетными расходами.

Отсутствуют такие инструменты планирования как доклады о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования, в недостаточной степени используются ВЦП и ДЦП.

Применение ДЦП в определённой степени сдерживалось существовавшими процедурами принятия, реализации и внесения изменений в  районные  целевые программы (далее также РЦП), предусматривавшими утверждение долгосрочных программ в форме закона. А разработка ВЦП начата только осенью 2008 года.

В целом доля расходов районного бюджета в объемах финансирования ВЦП недостаточно велика. Отсутствие развёрнутой системы целеполагания приводит к тому, что у ОИВ нет чётких критериев оценки результативности и качества, а также к отсутствию привязки бюджетного финансирования к результатам достижения поставленных целей и задач ОИВ.

Существующие механизмы планирования деятельности ОИВ и оценки их результатов во многом ориентированы на сопоставление плановых и фактических расходов, а также оценку факта выполнения заявленных мероприятий и не предусматривают оценку эффективности работы ОИВ и эффективности бюджетных расходов. Недостаточно проработан механизм перехода от целей и задач стратегического развития  Большесельского района к целям, задачам и показателям результата каждого ОИВ.

План реформирования

Для устранения указанных недостатков необходимо усовершенствовать практику разработки и реализации программ. В частности, требуется разработка механизмов перехода от  Программы социально-экономического развития Большесельского района на среднесрочный период (2008 - 2012 годы), в которых содержатся стратегические ориентиры развития района, к целям и задачам деятельности каждого ОИВ. При этом необходимо проводить ежегодную инвентаризацию целей и задач Стратегии и Программы развития  Большесельского района на предмет их отражения в ВЦП, РЦП, а также ежегодную оценку доли расходов районного бюджета, осуществляемых через ВЦП и ОЦП.

В этом случае органы власти будут располагать источником информации для определения своих целей, задач и показателей деятельности, которые будут использованы при подготовке ими РЦП и ВЦП.

Для решения поставленной задачи планируется разработать и внести на рассмотрение администрации района поправки в действующие порядки формирования целевых программ с учётом результатов подготовки ВЦП и РЦП в 2010 году, а также порядок конкурсного распределения бюджета принимаемых обязательств в соответствии с вновь принимаемыми и действующими ВЦП и РЦП.

Планируется также осуществлять ежегодную оценку результатов реализации ВЦП и РЦП и доведение до общественности соответствующей информации путём публикации в СМИ и размещения в сети Интернет.

В результате выполнения указанных мероприятий будет сформирована информационная и методическая база, необходимая для полноценного планирования деятельности ОИВ с помощью РЦП и ВЦП.

Ожидается, что в случае их успешной реализации не менее 30 процентов расходов  районного бюджета будут составлять расходы на реализацию ВЦП и РЦП.

2.2. Совершенствование механизмов среднесрочного финансового планирования и формирования трехлетнего бюджета

Исходное состояние

Перспективный финансовый план как аналитический инструмент формировался с 2007 года согласно  решения Собрания представителей Большесельского муниципального района от 27.12.2006г №216  « Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Большесельском муниципальном районе» и вносился вместе с проектом районного бюджета  на Собрание представителей.  В 2008 году в соответствии с   решением Собрания представителей Большесельского муниципального района от 26.09.2008г №379 « Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в  Большесельском муниципальном районе»  был сформирован среднесрочный финансовый план. Среднесрочный финансовый план на период 2009-2011 годы был внесен  на Собрание представителей Большесельского муниципального района в установленном порядке.

С 2009 года  начато формирование первого трехлетнего бюджета  района.

Нормы, регулирующие порядок формирования районного бюджета, были исключены из законодательства  Большесельского района и отнесены к компетенции администрации района. Последовательность шагов ОИВ, ответственные исполнители и сроки устанавливаются постановлением  Главы района от 22.05.2008 № 306 «Об утверждении плана разработки  районного  бюджета на 2009-2011 годы».

При формировании проекта районного бюджета на 2009 - 2011 годы возникли следующие проблемы:

- неготовность существующей информационной системы обрабатывать возросшие объемы информации;

- сложности с расчётом и прогнозированием показателей на три года;

- несовершенство межбюджетных отношений

План реформирования

Для решения описанных проблем в рамках Программы реформирования будет разработан порядок формирования проекта районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период на основе принципа «скользящей трёхлетки» и осуществлено внедрение программных продуктов, обеспечивающих планирование и исполнение районного  бюджета в три года с использованием механизмов БОР.

Это не только сократит трудозатраты и потери, связанные с ошибками и неточностями в планировании расходов, позволит организовать более эффективный обмен информацией внутри ГРБС и между ОИВ при планировании бюджетных ассигнований и формировании проекта  районного бюджета. Ожидается, что разработка проекта  районного  бюджета на 2011-2013 годы будет проводиться уже с применением новых технологий.

Процедура публичных слушаний по проекту районного бюджета и отчёту о его исполнении предусмотрены в  решении Собрания представителей Большесельского района №379 от 26.09.2008г г.  «Об утверждении Положения о  бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Большесельском муниципальном районе»». Однако население не всегда принимает активное участие в этих мероприятиях.

Данная ситуация должна измениться в связи с принятием Закона Ярославской области от 7 октября 2008 г. № 50-з «Об Общественной палате», который предусматривает общественную экспертизу законопроектов, в том числе в бюджетной и налоговой сфере. Порядок проведения такой экспертизы будет установлен регламентом деятельности Общественной палаты. Кроме этого, готовятся поправки в  решение Собрания представителей  №379 от 26.09.2008 г. «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве  и бюджетном процессе в Большесельском муниципальном районе», которые предусматривают, что Общественная плата будет осуществлять организацию и проведение публичных слушаний по проекту районного бюджета и отчёту о его исполнении. Эти меры повысят прозрачность бюджетного планирования, ответственность ОИВ за качество бюджетного планирования и расходования бюджетных средств, позволят учесть потребности населения  Большесельского района.

Проекты районного бюджета, результаты публичных слушаний будут опубликованы в СМИ и размещены в сети Интернет на сайте администрации района.

2.3. Формирование порядка планирования бюджетных ассигнований

Исходное состояние

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации планирование бюджетных ассигнований осуществляется в порядке и в соответствии с методикой, устанавливаемой финансовым органом. Также при планировании расходов бюджета должны использоваться данные реестра расходных обязательств. Формирование реестра расходных обязательств (далее также РРО) в Большесельском районе начато с 2007 года в соответствии с постановлением Главы Большесельского муниципального района от 20.08.2007 № 513 «О порядке ведения реестра расходных обязательств Большесельского муниципального района».

Порядок и методология планирования бюджетных ассигнований утверждены приказом №15 от 25.06.2009г Финансового управления  администрации Большесельского района « Об утверждении порядка и методики  планирования бюджетных ассигнований районного бюджета на 2010  год  и на плановый период». Однако данный приказ носит рамочный характер и не содержит методик планирования ассигнований раздельно по действующим и принимаемым обязательствам, порядка распределения бюджета принимаемых обязательств на конкурсной основе с учётом их эффективности, методик планирования бюджетных обязательств.

Отсутствие необходимых методик привело к трудностям при формировании районного бюджета на 2010 - 2012 годы, в частности, при обосновании расходов на исполнение бюджетных обязательств, отсутствие механизмов распределения расходов по целям и задачам деятельности ОИВ, ограничивает возможности БОР.

Кроме того, в связи с отсутствием необходимого программного продукта для Финансового управления Большесельского муниципального района (далее – Финансовое управление) и ГРБС не представляется возможным провести полный анализ расходных обязательств на соответствие бюджетным обязательствам, а также оценить достаточность  нормативных правовых актов для урегулирования расходных обязательств.

План реформирования

В рамках данного направления необходимо разработать порядок планирования бюджетных ассигнований (по действующим и принимаемым обязательствам) и установить требования к результатам расходования бюджетных ассигнований. Кроме того, необходимо установить правила распределения бюджета принимаемых обязательств на конкурсной основе, в том числе на реализацию мероприятий ВЦП и РЦП. Это позволит более эффективно распределять бюджетные средства, что особенно актуально в условиях существующих бюджетных ограничений.

Внедрение автоматизированной информационной системы упростит не только формирование РРО и планирование расходов на исполнение расходных обязательств, но и формирование расходной части районного бюджета и сопоставление бюджетных и расходных обязательств.

Задача 3. Повышение качества финансового менеджмента

3.1. Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей средств районного  бюджета

Исходное состояние

В настоящее время в  Большесельском районе оценка качества финансового менеджмента ГРБС не проводится.

Отсутствие формализованной методики указанной оценки приводит к тому, что не всегда на уровне ГРБС удаётся своевременно выявить и систематизировать проблемы планирования доходов и расходов, а также их кассового исполнения, проблемы, связанные с целеполаганием и текущим планированием деятельности для достижения поставленных целей и задач. В результате нет возможности своевременно уведомить ГРБС о возможных проблемах и предпринять совместно с ними меры по их устранению. Одним из примеров таких проблем является управление кредиторской задолженностью.

План реформирования

Для внедрения оценки качества финансового менеджмента необходимо разработать систему показателей и определить пути их встраивания в ежегодную оценку деятельности руководителей ГРБС. На основе применения разработанной системы показателей качества финансового менеджмента планируется проводить рейтингование ГРБС.

В целях содействия ГРБС в повышении качества финансового менеджмента будут разработаны методические рекомендации, включающие модельные нормативные правовые акты, что создаст необходимые условия для изменения подходов к организации работы и управлению финансами в ГРБС.

При разработке показателей оценки качества финансового менеджмента ГРБС целесообразно использовать показатели реализации Программы реформирования (доля муниципальных  услуг, охваченных требованиями к качеству; доля расходов ГРБС, финансируемых через ВЦП и РЦП; доля расходов ГРБС на оказание услуг, осуществляемых по муниципальным заданиям, в общем объеме расходов на оказание услуг, и другие).

Реализация такого подхода обеспечит стимулирование ГРБС к использованию решений, предусмотренных Программой реформирования, а также поддержание на необходимом уровне качества финансового менеджмента.

На основании разработанных нормативных правовых актов будет проводиться регулярная оценка качества финансового менеджмента, результаты которой будут учитываться при оценке деятельности и премировании руководителей ГРБС.

Ожидается, что при реализации данного направления реформирования будет ежегодно увеличиваться средняя по ГРБС оценка качества финансового менеджмента.

3.2. Оптимизация процесса планирования и финансирования временных кассовых разрывов

Исходное состояние

Планирование кассовых разрывов районного бюджета осуществляется Финансовым управлением на основании данных кассового плана, формируемого в соответствии с приказом начальника  финансового управления от 23.12.2008 № 14 «Об утверждении порядка составления и ведения кассового плана районного бюджета». Отсутствие формализованной методики планирования кассовых разрывов снижает точность периодов и величин планируемых кассовых разрывов. В свою очередь, это ведёт к таким проблемам как необходимость внепланового привлечения заёмных средств либо передвижки и сокращения бюджетных ассигнований.

Основными причинами возникновения кассовых разрывов являются: неравномерность поступления либо недостаточность собственных доходов и сезонность осуществления расходов.

План реформирования

В целях формализации и упорядочения деятельности ОИВ по планированию кассовых разрывов в рамках Программы реформирования будут выполнены соответствующие работы.

В первую очередь будет разработана и утверждена методика планирования временных кассовых разрывов по месяцам в пределах текущего квартала и текущего финансового года. Далее с учётом сложившейся практики покрытия кассовых разрывов будет утвержден перечень источников покрытия кассовых разрывов.

Все разработанные и утверждённые нормативные правовые акты по вопросам планирования и финансирования временных кассовых разрывов будут размещены в сети Интернет.

В течение всего периода реализации Программы реформирования будет обеспечено отсутствие просроченной задолженности по средствам, привлекаемым на покрытие кассовых разрывов.

3.3. Снижение и ликвидация просроченной кредиторской задолженности бюджетных учреждений и  муниципальных  унитарных предприятий

Исходное состояние

Информация о кредиторской задолженности по МУП консолидируется  отделом жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации района.

Информация о кредиторской задолженности бюджетных учреждений собирается ГРБС на основании бюджетной отчётности.

Кредиторская задолженность МУП и организаций, доли в которых принадлежат Большесельскому району, в составе кредиторской задолженности районного бюджета не отражается.

Как правило, основными причинами возникновения кредиторской задолженности бюджетных учреждений являются: неточности, допущенные ГРБС при планировании доходов и расходов; текущие отсрочки оплаты расходов на коммунальные услуги и заработную плату, которые фактически погашаются, соответственно, по состоянию на 05 и 20 число месяца, следующего за отчётным.

У МУП кредиторская задолженность (в том числе просроченная) возникает в результате следующих факторов:

приобретение товаров, работ, услуг с отсрочкой оплаты;

увеличение убытков из-за снижения планового либо контрактного объема работ;

несвоевременное погашение дебиторской задолженности.

Основные проблемы управления кредиторской задолженностью возникают по причинам отсутствия порядка регулярного мониторинга кредиторской задолженности бюджетных учреждений и порядка принятия решений по управлению просроченной кредиторской задолженностью. Проблема управления просроченной кредиторской задолженностью особенно актуальна для МУП.

План реформирования

В ходе реализации Программы планируется разработать и утвердить порядок мониторинга кредиторской задолженности бюджетных учреждений.

На основании собираемой ОИВ информации о текущем состоянии кредиторской задолженности бюджетных учреждений и МУП будут разработаны и утверждены порядок и план урегулирования просроченной кредиторской задолженности с ежегодной корректировкой.

В результате реформирования будут созданы предпосылки для оптимизации структуры кредиторской задолженности, более ответственного управления расходами, прежде всего бюджетных учреждений, и недопущения дальнейшего прироста просроченной кредиторской задолженности. Ожидается, что просроченная кредиторская задолженность будет урегулирована, а темпы прироста общей кредиторской задолженности не будут превышать 1/12 среднегодовых расходов районного бюджета.

3.4. Создание формализованной методики оценки финансовых последствий (бюджетной и социальной эффективности) предоставляемых налоговых льгот

Исходное состояние

В настоящее время  льготы по уплате налогов и сборов в  районный бюджет Большесельского муниципального района не предоставляются.

План реформирования

В случае предоставления налоговых льгот в основу проводимых изменений будет положен принцип, согласно которому выпадающие доходы районного бюджета от предоставляемых налоговых льгот должны компенсироваться эффектом (как финансовым, так и социальным) от их предоставления. Исходя из этого необходимо разработать и утвердить порядок оценки бюджетной и социальной эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот, который позволит определять не только объём выпадающих доходов районного бюджета, но и ожидаемую эффективность налоговых льгот, и фактическую эффективность после их предоставления. В дальнейшем будет проводиться регулярная оценка предоставляемых налоговых льгот, которая позволит выявлять неэффективные льготы.

Следующим шагом станет утверждение запрета на предоставление и пролонгацию льгот, которые будут признаны неэффективными по итогам их оценки.

Этот набор мер позволит, во-первых, выявить из числа  предоставленных  налоговых льгот те, которые уже не являются эффективными и ведут к потерям налоговых доходов районного бюджета, а во-вторых, создать условия для принятия тех налоговых льгот, которые будут способствовать развитию стратегических секторов экономики  Большесельского района  и привлечению инвестиций.

По итогам реализации всех мероприятий по данному направлению ожидается, что объём налоговых льгот не будет превышать 5 процентов налоговых доходов районного  бюджета.

3.5. Повышение эффективности использования имущества, находящегося в собственности Большесельского района, прозрачности и доступности сведений о собственности  района

Исходное состояние

Порядок и формы представления отчетности о деятельности МУП утверждён решением Собрания представителей от 08.08.2003г. №155 « Об утверждении порядка управления и распоряжения муниципальной собственностью Большесельского МР». В числе прочих показателей в отчёте отражаются данные о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной.

Основная проблема в управлении МУП заключается в том, что отсутствуют формализованные критерии для оценки эффективности их деятельности. В результате не представляется возможным оценить целесообразность сохранения существующей отраслевой структуры МУП и выявить отрасли, где создание МУП будет оправданным экономически и с точки зрения содействия развитию  Большесельского района.

План реформирования

В целях повышения эффективности деятельности МУП, прозрачности и доступности сведений об их деятельности, а также о собственности Большесельского района в целом, в рамках реформирования будет разработана и утверждена система критериев для оценки целесообразности сохранения или преобразования (ликвидации) МУП  Большесельского района, с учетом бюджетной и социальной эффективности их деятельности. При этом в число критериев для оценки должны войти критерии сравнения результатов деятельности МУП с результатами деятельности частных предприятий и организаций.

Оценка по данным критериям будет проводиться ежегодно. На её основании будет проводиться анализ целесообразности сохранения или преобразования (ликвидации) ГУП, с учётом бюджетной и социальной эффективности в соответствии с утвержденными критериями.

3.6.Внедрение формализованных процедур управления муниципальным долгом, принятия долговых обязательств, их рефинансирования

Исходное состояние

Вопросы управления муниципальным долгом урегулированы следующими нормативными правовыми актами Большесельского района:

Постановление администрации Большесельского района №793 от 02.09.2009г. « Об утверждении Положения об управлении муниципальным долгом Большесельского района».

В настоящее время у района нет муниципального долга. Утвержденный дефицит покрывается за счет свободных остатков бюджетных средств, образовавшихся в бюджете района на 01.01.2009г.

Все показатели, характеризующие муниципальный долг, находятся в пределах, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

План реформирования

В целях повышения качества управления муниципальным долгом Большесельского района в случае его возникновения необходимо изменить применяемые механизмы планирования долговых заимствований.

Для этого в первую очередь предстоит переработать методику расчета долговой нагрузки на бюджет с учетом  действующих и планируемых к принятию долговых обязательств на среднесрочный период.

После разработки и утверждения указанные методики будут применяться при формировании проекта районного бюджета в части, касающейся муниципального долга Большесельского района, а также при осуществлении операций по привлечению кредитов с целью контроля долговой нагрузки на бюджет.

Задача 4. Создание условий для развития доходной базы местных бюджетов

4.1 Укрепление доходной базы местных бюджетов

Исходное состояние

В настоящее время  проводится ежемесячный анализ поступления налоговых доходов в местный бюджет.

Однако  отсутствие плана укрепления доходной базы местного бюджета не позволяет своевременно систематизировать поступление доходов в бюджет района.

Отсутствует роль сельских поселений и их влияние на увеличение доходной базы местных бюджетов.

План реформирования

Для укрепления доходной базы районного бюджета необходимо  разработать и утвердить план укрепления доходной базы бюджета.

С крупными налогоплательщиками  необходимо заключить соглашения о сотрудничестве.

4.2 Укрепление налоговой дисциплины и сокращение недоимки

Исходное состояние

Анализ недоимки проводится в разрезе плательщиков и видов налогов. В районе работает комиссия по укреплению налоговой дисциплины и легализации налоговой базы.

План реформирования

Продолжится работа по укреплению налоговой дисциплины и сокращению недоимки. В более тесном контакте будут проводиться комиссии рассматривающие ситуации с платежами в бюджет.

4.3 Создание формализованной методики оценки финансовых последствий предоставляемых льгот по уплате налогов и сборов

Исходное состояние

В настоящее время льготы по налогам из районного бюджета не предоставляются.

План реформирования

В случае предоставления льгот планируется  проводить ежегодную оценку бюджетной и социальной эффективности предоставляемых налоговых льгот.

4.4 Стимулирование роста доходов местного бюджета от малого бизнеса

Исходное состояние

В настоящее время в Большесельском районе анализ налоговых поступлений от малого бизнеса не проводится.

Слабо работают  муниципальные программы по обеспечению развития малого  предпринимательства.

План реформирования

Разработка и утверждение муниципальных целевых программ по обеспечению развития малого предпринимательства позволит создать дополнительные рабочие места и  рост поступлений  в бюджет района.

Предполагается мониторинг деятельности в сфере малого предпринимательства.

4.5 Развитие доходной базы местных бюджетов.

Исходное состояние

В настоящее время в сельских поселениях ведется учет земельных участков, налогооблагаемого имущества физических лиц на бумажных носителях. В поселениях не организована работа по выявлению граждан, уклоняющихся от регистрации имущества.

План реформирования

Внедрение автоматизированных систем учета земельных участков налогооблагаемого имущества позволит систематизировать налогооблагаемую базу.

Проводимая работа по выявлению граждан, уклоняющихся от регистрации жилых домов, дач, гаражей и других объектов налогообложения налогом на имущество физических  лиц позволит увеличить налоговые поступления в бюджеты поселений.

Задача 5. Повышение эффективности бюджетных инвестиций

Исходное состояние

В Большесельском  районе оценка эффективности осуществления бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности не проводится. Не наработаны критерии оценки эффективности планируемых и реализуемых бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности.

План реформирования

Оценка эффективности осуществления бюджетных инвестиций и утверждение системы критериев оценки позволит более эффективно вкладывать бюджетные средства в объекты муниципальной собственности.

5. АНАЛИЗ РИСКОВ И ОЦЕНКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПРОГРАММЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ

Реализация запланированных преобразований сопряжена с рядом рисков, проистекающих как из характеристик и особенностей внутренней среды для выполнения поставленных задач, так и из внешних условий, в которых предстоит действовать исполнителям и участникам Программы реформирования.

К рискам внешнего характера следует отнести отсутствие необходимой нормативной правовой базы и пробелы в федеральном законодательстве по ряду вопросов, которые должны быть решены при реализации Программы реформирования. Кроме того, определенные риски могут быть связаны с недостаточностью финансовых ресурсов для реализации мероприятий Программы реформирования в случае неполучения субсидий на реформирование из областного бюджета, а также при ухудшении ситуации с устойчивостью и сбалансированностью  районного  бюджета в условиях экономического спада.  К числу внутренних рисков относятся отсутствие единой и всеми разделяемой картины необходимых изменений, а также затруднения с адекватным распределением ресурсов (трудовых, финансовых и материальных) между задачами по реформированию и выполнением текущей деятельности в органах исполнительной власти - исполнителях мероприятий Программы реформирования.

При реализации мероприятий по направлениям Программы реформирования указанные риски могут в разной степени воздействовать на ход реализации поставленных задач и получаемые результаты, что может негативно повлиять на реализацию основных задач реформирования.

В частности, в ходе реализации задачи «Совершенствование бюджетного процесса и внедрение среднесрочного бюджетирования, ориентированного на результат» возникают следующие риски:

- отсутствие единого видения в отношении форм и методов развёртывания Стратегии и Программы социального и экономического развития Большесельского района и создания системы целеполагания может воспрепятствовать реализации указанной задачи в запланированные сжатые сроки (сильное влияние);

- практическая реализация разработанного порядка среднесрочного планирования бюджета на принципах «скользящей трёхлетки» может быть существенно затруднена в условиях неопределенности исполнения доходной части бюджета, ограничения доступа к кредитным ресурсам и других негативных тенденций, связанных с кризисными явлениями в экономике (сильное влияние);

- темпы разработки и внедрения программного обеспечения для автоматизации процесса планирования районного бюджета с учётом принципов БОР могут замедлиться в случае неполучения субсидий на реформирование из областного бюджета  (сильное влияние);

- отсутствие единых подходов к изменению порядка и принципов формирования трехлетнего бюджета и планирования бюджетных ассигнований, а также недостаточная обеспеченность нормативными правовыми актами по данному вопросу могут затруднить реализацию мероприятий по внедрению среднесрочного БОР и повышению обоснованности планирования бюджетных расходов (среднее влияние);

- необходимость вовлечения широкого круга исполнителей и участников Программы реформирования в решение задач оценки эффективности и результативности реализации РЦП и ВЦП может вызвать проблемы распределения ресурсов между задачами по реформированию и выполнением текущей деятельности (среднее влияние);

- трудоёмкость работ по анализу расходных обязательств и определению обоснованного объема бюджетных ассигнований на их выполнение может создать ресурсные проблемы (слабое влияние).

В ходе реализации задачи «Совершенствование системы предоставления муниципальных услуг» возникают следующие риски:

- отсутствие  понимания термина  муниципальной услуги, понимания отличия услуг, оказываемых органами  муниципальной власти, и услуг, оказываемых бюджетными учреждениями, отличия муниципальных услуг от муниципальных  функций, может затруднить работу по формированию реестра  муниципальных услуг, созданию системы учёта потребности в  муниципальных  услугах, а также разработку требований к качеству  муниципальных  услуг (сильное влияние);

- высокая трудоёмкость указанных работ может создать ресурсные проблемы (сильное влияние);

- различие подходов и точек зрения по вопросу внедрения новых форм оказания муниципальных услуг, вовлечения в этот процесс автономных учреждений и частных организаций может затруднить реализацию мероприятий в данном направлении (сильное влияние);

- стандартизация  муниципальных услуг и внедрение новых форм оказания муниципальных  услуг может усложниться в результате воздействия кризисных явлений и необходимости сохранения и поддержания социальной инфраструктуры в условиях недостаточности бюджетных ресурсов (среднее влияние);

- недостаточность и противоречивость нормативной правовой и методической базы по вопросам стандартизации муниципальных услуг, по вопросам оценки целесообразности оказания муниципальных услуг небюджетными учреждениями, оценки эффективности бюджетных учреждений и целесообразности изменения их организационно-правовой формы могут создать препятствия в реализации соответствующих программных мероприятий (среднее влияние);

- решение задачи автоматизации процесса калькулирования стоимости бюджетных услуг и учёта затрат бюджетных учреждений в разрезе услуг может замедлиться в случае неполучения субсидий на реформирование из областного  бюджета (слабое влияние);

- недостаточность нормативной правовой базы по вопросам формирования муниципальных заданий, а также отсутствие единого видения структуры и содержания муниципальных  заданий, связи  муниципальных заданий с ВЦП, сложности в организации и осуществлении мониторинга и контроля за реализацией муниципальных заданий могут затруднить реализацию программных мероприятий (среднее влияние).

В ходе реализации задачи «Повышение эффективности межбюджетных отношений» возникают следующие риски:

- высокая трудоёмкость работ, связанных с разработкой методических основ порядка распределения и оценки результатов предоставления финансовой помощи, бюджетных кредитов местным бюджетам, а также оценки качества управления муниципальными финансами, может создать ресурсные проблемы по всем направлениям решения задачи (сильное и среднее влияние);

- реализация запланированных мероприятий по автоматизации бюджетного процесса  и стимулированию реформы муниципальных финансов может замедлиться в случае неполучения субсидий из областного бюджета (среднее влияние);

- эффективность мер по стимулированию бюджетной реформы на муниципальном уровне может быть снижена в результате негативного воздействия на муниципальные финансы кризисных явлений в экономике (среднее влияние).

В ходе реализации задачи «Повышение качества финансового менеджмента» возникают следующие риски:

- отсутствие единых подходов к построению системы финансового менеджмента (среднее влияние), а также отсутствие нормативной правовой базы по вопросам организации системы финансового менеджмента на уровне ГРБС (сильное влияние) может затруднить реализацию программных мероприятий;

- решение задач по повышению качества планирования временных кассовых разрывов и управления  муниципальным долгом района может быть затруднено в условиях неопределенности исполнения доходной части бюджета, ограничения доступа к кредитным ресурсам и других негативных тенденций, связанных с кризисными явлениями в экономике (среднее влияние);

- решение задачи снижения и ликвидации просроченной кредиторской задолженности бюджетных учреждений и МУП может быть серьезно затруднено в условиях негативного воздействия кризисных явлений в экономике (сильное влияние);

- изменение экономической ситуации, а также отсутствие единого понимания бюджетной и социальной эффективности налоговых льгот способны повлиять на методические подходы по вопросам оценки эффективности предоставления налоговых льгот и оценки целесообразности их предоставления (среднее влияние);

- высокая трудоёмкость работ, связанных с оценкой эффективности предоставления налоговых льгот, а также с проведением оценки результатов деятельности МУП и организаций, доли уставного капитала в которых принадлежат  Большесельскому району, может создать ресурсные проблемы (среднее влияние).

- определённые ресурсные проблемы также могут возникнуть по причине трудоемкости работ, связанных с мониторингом кредиторской задолженности, планированием кассовых разрывов и управлением  муниципальным  долгом (слабое влияние).

6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Срок выполнения | Исполнитель(1) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: предоставление муниципальных услуг юридическим и физическим лицам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление: создание системы учета потребности в объёмах, инфраструктуре предоставления и качестве Муниципальных услуг юридическим и физическим лицам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Провести оценку потребности в предоставляемых муниципальных услугах юридическим и физическим лицам и фактически предоставленных муниципальных услуг юридическим и физическим лицам за текущий финансовый год | Аналитическая записка, статистические и табличные материалы | До 01.06.2010 | ФУ, ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Разработать и утвердить порядок мониторинга потребности в муниципальных услугах, а также порядка стоимостной оценки данной потребности | проект постановления администрации района | до 01.03.2010 | Консультант по экономике, ФУ, ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Разработать и утвердить порядок учета результатов мониторинга потребности в муниципальных услугах юридическим и физическим лицам при формировании проекта бюджета | проект постановления администрации района | до 01.03.2010 | Консультант по экономике, ФУ, ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Опубликовать в СМИ результаты оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг юридическим и физическим лицам в сравнении с фактически предоставленными услугами | Публикация в СМИ | До 01.04.2011 | Организационно-правовой отдел, консультант по экономике, ФУ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Определение отклонений потребности в предоставлении муниципальных услуг юридическим и физическим лицам от фактически предоставленных данных услуг | Аналитическая записка, табличные материалы | До 01.05.2011 | ФУ, ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Разработать и утвердить требования к качеству предоставления муниципальных услуг юридическим и физическим лицам по перечню муниципальных услуг | проект постановления администрации района | До 01.04.2010 | Консультант по экономике, ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Организовать и провести ежегодную инвентаризацию состояния материально-технической базы муниципальных учреждений района на соответствие требованиям к качеству предоставления государственных услуг юридическим и физическим лицам: | аналитические отчеты, информационные материалы |  | Консультант по экономике, ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - за 2010 год |  | до 01.12.2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - за 2011 год |  | до 01.12.2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Опубликовать в СМИ и сети Интернет, а также в местах предоставления соответствующих услуг, утверждённые требования к качеству предоставления муниципальных услуг юридическим и физическим лицам | публикация в СМИ и на официальном сайте органов государственной власти ЯО, в местах предоставления услуг | до 01.06.2011 | Организационно-правовой отдел, консультант по экономике, ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Провести мониторинг: - соответствия качества муниципальных услуг утверждённым базовым требованиям к качеству; - охвата услуг базовыми требованиями к качеству | аналитические отчёты, информационные материалы | до 01.06.2011 | Консультант по экономике, ФУ, ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Все предоставляемые муниципальные услуги юридическим и физическим лицам в последнем отчетном году и (или) текущем финансовом году имеют требования к качеству предоставления | Аналитическая записка, статистические и табличные материалы | До 01.07.2011 | ФУ |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Организовать и провести ежегодную оценку возможности изменения организационно-правовой формы бюджетных учреждений | аналитические отчёты, информационные материалы |  | Отдел имущественных отношений, Курирующие отделы администрации, ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - за 2009 год |  | до 01.05.2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - за 2010 год |  | до 01.05.2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Разработать и внести на рассмотрение порядок изменения организационно-правовой формы бюджетных учреждений(порядка создания автономных учреждений путем изменения типа существующих муниципальных учреждений на автономные) | проект постановления администрации района | до 01.06.2010 | Отдел имущественных отношений, курирующие отделы, ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Утвердить план изменения организационно- правовой формы бюджетных учреждений | Проект постановления администрации района | До 01.07.2010 | Организационно-правовой отдел, консультант по экономике |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Опубликовать в СМИ и сети Интернет отчет о планируемых и фактических результатов изменения организационно-правовой формы бюджетных учреждений | публикация в СМИ и на сайте администрации |  | Организационно-правовой отдел, ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - за 2010 год |  | до 01.03.2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - за 2011 год |  | до 28.12.2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Провести анализ доли муниципальных услуг юридическим и физическим лицам предоставляемых организациями иных, за исключением бюджетных учреждений, организационно-правовых форм | Аналитическая записка, статистические и табличные материалы |  | Консультант по экономике |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -за 2010 год |  | До 01.06.2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -за 2011 год |  | До 01.06.2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Разработать и внести на рассмотрение администрации района порядок мониторинга и контроля за исполнением муниципальных заданий | проект постановления администрации района | до 01.03.2010 | Консультант по экономике, Ф У, ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Разработать и утвердить муниципальные задания на оказание муниципальных услуг: | приказы ГРБС |  | Консультант по экономике, ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на 2010 год |  | до 01.03.2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на 2011 год |  | до 01.12.2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на 2012 год |  | до 01.12.2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Провести оценку исполнения муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг юридическим и физическим лицам и оценку степени охвата муниципальных услуг муниципальными заданиями: | отчёты об исполнении муниципальных заданий; аналитические отчёты, информационные материалы |  | ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - за 2010 год |  | до 01.03.2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - за 2011 год |  | до 25.12.2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Опубликовать в СМИ и сети Интернет результаты мониторинга и контроля исполнения муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг юридическим и физическим лицам: | публикация в СМИ и на официальном сайте органов государственной власти ЯО |  | Организационно-правовой отдел, ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - за 2010 год |  | до 01.07.2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - за 2011 год |  | до 01.07.2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Не менее 80% фактически предоставленных в соответствии с муниципальными заданиями муниципальных услуг юридическим и физическим лицам за последний отчетный год соответствуют установленным требованиям к качеству предоставления соответствующих услуг | Аналитическая записка, статистические и табличные материалы | До 01.07.2011 | ФУ, ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: внедрение среднесрочного бюджетирования, ориентированного на результат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление: совершенствование процедуры формирования и реализации ведомственных и районных (долгосрочных) целевых программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Провести ежегодную инвентаризацию целей и задач, утвержденных в составе программных документах социально-экономического развития района на средне-долгосрочные перспективы, и их отражения в действующих ведомственных и долгосрочных целевых программах | Аналитическая записка, статистические и табличные материалы |  | Консультант по экономике, ГРБС, ФУ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - за 2009 год |  | до 01.03.2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - за 2010год |  | до 01.03.2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - за 2011 год |  | до 01.03.2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Утвердить порядок разработки, реализации и мониторинга эффективности реализации ведомственных и долгосрочных целевых программ, а также закрепленные процедуры изменения(корректировки) или досрочного прекращения данных программ с учетом фактических достигнутых результатов в ходе их реализации | Проект постановления администрации района | до 01.04.2010 | Консультант по экономике |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Утвердить порядок конкурсного распределения бюджета принимаемых обязательств на вновь принимаемые и действующие ведомственные целевые программы ( программные мероприятия) | Проект постановления администрации района | До 01.05.2010 | Консультант по экономике |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Опубликовать: - в сети Интернет тексты действующих ВЦП, РЦП; - в СМИ пресс-релизы о действующих ВЦП, РЦП; - в СМИ и сети Интернет информацию о ходе реализации ВЦП и ОЦП, рейтинг их эффективности, а также результаты комплексной оценки эффективности и результативности реализации ОЦП и ВЦП | публикации в СМИ и на официальном сайте администрации района | до 01.06.2010 | Организационно – правовой отдел, ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | до 01.06.2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | до 01.06.2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Обеспечить определение объема бюджетных расходов, предусмотренных на реализацию действующих ведомственных и долгосрочных целевых программ | Аналитическая записка, табличные материалы |  | ФУ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | до 15.06.2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | до 15.06.2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление: внедрение среднесрочного финансового планирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Обеспечить разработку и внедрение программного обеспечения для автоматизации процесса планирования районного бюджета с учётом принципов БОР | комплекс программного обеспечения для планирования районного бюджета | до 01.10.2010 | ФУ, ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Сформировать проект районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период по принципу «скользящей трёхлетки»: | проект решения Собрания представителей |  | ФУ, ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на 2010-2012 годы на основе районного бюджета на 2009-2011 годы |  | до 15.11.2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на 2011-2013 годы на основе районного бюджета на 2010-2012 годы |  | до 15.11.2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Опубликовать в СМИ и сети Интернет материалы к проекту районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период одновременно с проектом решения о районном бюджете, вносимым на Собрание представителей | публикация в СМИ и на сайте администрации района |  | Организационно-правовой отдел, ФУ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - по бюджету на 2010-2012 годы |  | до 01.12.2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - по бюджету на 2011-2013 годы |  | до 01.12.2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - по бюджету на 2012-2014 годы |  | до 01.12.2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Утвердить проект бюджета на очередной финансовый год и плановый период | Проект решения Собрания представителей |  | Организационно-правовой отдел, ФУ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - по бюджету на 2010-2012 годы |  | До 25.12.2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - по бюджету на 2011-2013 годы |  | До 25.12.2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - по бюджету на 2012-2014 годы |  | До 25.12.2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление: формирование порядка планирования бюджетных ассигнований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Провести инвентаризацию расходных обязательств с точки зрения наличия нормативного правового регулирования, предусматриваемых в бюджете расходов на текущий финансовый год | Аналитическая записка, статистические и табличные материалы | До 1.05.2010г | ФУ, организационно-правовой отдел, ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Утвердить порядок конкурсного распределения бюджета принимаемых обязательств в соответствии с эффективностью планируемых мероприятий | Постановление администрации района | До 01.06.2010 | ФУ |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Опубликовать в СМИ и сети Интернет: РРО ЯО и консолидированный РРО МО, а также НПА, регулирующие планирование бюджетных ассигнований: | публикация в СМИ и на сайте администрации района |  | Организационно-правовой отдел, ФУ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - за 2010 год |  | до 01.07.2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - за 2011 год |  | до 01.07.2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: повышение качества финансового менеджмента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление: повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей средств районного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Разработать и внести на рассмотрение администрации района методику балльной оценки качества финансового менеджмента ГРБС, распорядителей средств , предполагающую формирование ежегодного рейтинга и оценку среднего уровня качества финансового менеджмента ГРБС | проект постановления администрации района | до 01.04.2010 | Организационно-правовой- отдел,ФУ, ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Разработать и внести на рассмотрение порядок проведения ежегодной оценки деятельности руководителей ГРБС (включая порядок применения показателей качества финансового менеджмента ГРБС при проведении ежегодной оценки) | проект постановления администрации района | до 01.04.2010 | Организационно-правовой отдел, ФУ, ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Разработать методические рекомендации, модельные НПА, необходимые для повышения качества финансового менеджмента ГРБС | методические рекомендации, модельные правовые акты | до 01.05.2010 | Организационно-правовой отдел,ФУ,ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Провести ежегодную балльную оценку качества финансового менеджмента ГРБС и оценку деятельности руководителей ГРБС: | аналитическая записка, информационные материалы, распоряжение Главы района |  | Организационно-правовой отдел,ФУ, ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - за 2010 год |  | до 15.06.2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - за 2011 год |  | до 15.06.2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Опубликовать в СМИ и сети Интернет результаты оценки качества финансового менеджмента и сводного рейтинга ГРБС, а также ежегодной оценки деятельности руководителей соответствующих ГРБС: | публикация в СМИ, на официальном сайте администрации района |  | Организационно-правовой отдел, Ф У |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - за 2010 год |  | до 01.07.2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - за 2011 год |  | до 01.07.2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Увеличение за последний отчетный год средней по главным распорядителям средств бюджета оценки качества финансового менеджмента в сравнении с предыдущим отчетным годом | Аналитическая записка, статистические и табличные материалы | До 01.07.2011 | ФУ, ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление: оптимизация процесса планирования и финансирования временных кассовых разрывов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Провести ежегодную оценку причин возникновения временных кассовых разрывов, возникавших при исполнении бюджета, и финансовых последствий их возникновения за последний отчётный год и текущий финансовый год, а также задолженности по средствам, привлекаемым на покрытие временных кассовых разрывов, включая просроченную: | аналитическая записка, информационные материалы |  | ФУ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - за 2009 год и первое полугодие 2010 года |  | до 15.07.2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - за 2010 год и первое полугодие 2011 года |  | до 15.07.2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - за 2011 год |  | до 25.12.2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Провести анализ о наличии просроченной задолженности по средствам, привлекаемым на покрытие временных кассовых разрывов | Аналитическая записка, табличные материалы |  | ФУ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | За 2009 год и первое полугодие 2010 года |  | До 15.07.2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | За 2010 год и первое полугодие 2011 года |  | До 15.07.2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | За 2011 год |  | До 25.12.2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Публикация в СМИ и (или) сети Интернет нормативных правовых актов, регулирующих вопросы планирования и финансирования временных кассовых разрывов | Публикация и (или) размещение информации на сайте администрации | До 01.07.2010 До 01.07.2011 | Организационно-правовой отдел, ФУ |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Просроченная задолженность по средствам, привлекаемым на покрытие временных кассовых разрывов, отсутствует | Аналитическая записка, статистические и табличные материалы | До 01.07.2010 | ФУ |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление: снижение и ликвидация просроченной кредиторской задолженности бюджетных учреждений и муниципальных унитарных предприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | Разработать и внести на рассмотрение администрации района порядок мониторинга кредиторской задолженности (в том числе просроченной) бюджетных учреждений и МУП | проект постановления администрации района | до 01.03.2010 | ФУ,ЖКХ, ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | Провести ежегодную инвентаризацию кредиторской задолженности бюджетных учреждений и МУП, провести анализ темпов её прироста, факторов её возникновения: | аналитическая записка, информационные материалы |  | ФУ, ЖКХ, ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - за 2009 год |  | до 01.05.2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - за первое полугодие 2010 года |  | до 15.08.2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - за 2010 год |  | до 01.05.2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - за первое полугодие 20111 года |  | до 15.08.2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - за 2011 год |  | до 25.12.2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | Разработать на основании результатов инвентаризации и внести на рассмотрение администрации района порядок и (или) план урегулирования просроченной кредиторской задолженности бюджетных учреждений и МУП, её переоформления в форму иных обязательств (с последующей ежегодной корректировкой - при необходимости) | проект постановления администрации района | до 01.07.2010 до 01.07.2011 | ФУЖКХ, ГРБС, |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. | Опубликовать в СМИ и сети Интернет информацию о состоянии кредиторской задолженности бюджетных учреждений иМУП, в том числе просроченной: | публикация в СМИ и на сайте ДФ |  | Организационно-правовой отдел,ФУ; ЖКХ; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - за 2009 год и первое полугодие 2010 года |  | до 01.082010 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - за 2010 год и первое полугодие 2011 года |  | до 01.05.2011 до 01.08.2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - за 2011 год |  | до 01.05.2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление: повышение эффективности использования собственности района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. | Наработать и утвердить порядок представления отчетности о деятельности МУП и организаций, доли уставного капитала в которых принадлежат району | проект постановления администрации района | до 01.03.2010 | ЖКХ, отдел имущественных отношений |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. | Провести ежегодную оценку результатов деятельности МУП и организаций, доли уставного капитала в которых принадлежат району, | аналитическая записка, информационные материалы |  | ЖКХ, отдел имущественных отношений |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - за 2009 год, а также первое полугодие 2010 года |  | до 01.08.2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - за 2010 год, а также первое полугодие 2011 года |  | до 01.08.2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - за 2011 год, а также первое полугодие 2012 года |  | до 01.08.2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. | Установить системы критериев для сохранения МУП и долей района в уставных капиталах организаций | Проект решения Собрания представителей | До 01.05.2010 | Отдел имущественных отношений |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. | Опубликовать в СМИ и сети Интернет сведения о реестрах и результатах деятельности МУП и организаций, доли уставного капитала в которых принадлежат району | публикация в СМИ и на сайте администрации |  | Организационно- правовой отдел, ЖКХ, отдел имущественных отношений |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - за 2009год, а также первое полугодие 2010 года |  | до 15.08.2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - за 2009 год, а также первое полугодие 2011 года |  | до 15.08.2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - за 2011 год, а также первое полугодие 2012 года |  | до 15.08.2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление: внедрение формализованных процедур управления муниципальным долгом, принятия долговых обязательств, их рефинансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. | Провести оценку действующих долговых обязательств, в том числе с группировкой по видам заимствований, срокам их погашения, за последний отчетный год и текущий финансовый год | Аналитическая записка, табличные материалы |  | ФУ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | За 2009-2010год |  | До1.03.2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | За 2010-2011год |  | До 1.03.2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. | Публикация в СМИ и (или) на сайте администрации сведений о долговых обязательствах, в том числе по видам обязательств и срокам их погашения | Публикация в СМИ и на сайте администрации | До 1.04.2010 До 1.04.2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Создание условий для развития доходной базы местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление: укрепление доходной базы местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. | Проведение ежемесячного анализа поступления налоговых доходов в местный бюджет в разрезе налогов и сборов, а также ежегодной оценки налогового потенциала местного бюджета | Аналитическая записка | Ежемесячно, До 01.02.2010 До 01.02.2011 До 01.02.2012 | ФУ |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. | Разработать и утвердить план ( программу) укрепления доходной базы местного бюджета | Проект администрации района | До 01.02.2010 | ФУ |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. | Заключить соглашения о расчетах с бюджетом с крупнейшими налогоплательщиками | Копии соглашений | До 01.03.2010 | ФУ |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. | Публикация в СМИ и ( или) сети Интернет результатов анализа поступления налоговых доходов в местный бюджет в разрезе налогов и сборов | Публикация в СМИ и (или) сайте администрации | До 01.03.2010 До 01.03.2011 До 01.03.2012 | ФУ |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление: укрепление налоговой дисциплины и сокращение недоимки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57. | Проведение ежемесячного анализа недоимки в разрезе плательщиков и видов налогов | Аналитическая записка, табличные материалы | До 10 числа каждого месяца | ФУ |  |  |  |  |  |  |  |
| 58. | Создание специальной комиссии ( оперативного штаба, рабочей группы) под личным руководством главы района по вопросам укрепления доходной базы и повышения собираемости налогов и сборов в местный бюджет | Проект постановления администрации района | До 01.02.2010 | ФУ |  |  |  |  |  |  |  |
| 59. | Проведение не реже одного раза в квартал заседаний спецкомиссии, обеспечивающих ежеквартальное рассмотрение ситуации с платежами в бюджет налогоплательщиками, чья совокупная недоимка составляет более 30% недоимки районного бюджета ( с разработкой и подписанием протоколов, планов о погашении | Протоколы заседания комиссии, подписанные соглашения и другие материалы | ежеквартально | ФУ |  |  |  |  |  |  |  |
| 60. | Обеспечить поступление в районный бюджет на последнюю отчетную дату не менее 70% от суммы недоимки, погашение которой было предусмотрено соглашениями, подписанными по результатам заседаний спецкомиссии | Аналитическая записка, расчеты и информация о состоянии недоимки | До 01.07.2010 До 01.07.2011 | ФУ |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление: Создание формализованной методики оценки финансовых последствий предоставляемых льгот по уплате налогов и сборов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61. | Проведение оценки объема налоговых льгот по каждому виду льгот за последний от четный год и текущий финансовый год | Аналитическая записка, табличные материалы | До 01.05.2010 До 01.05.2011 До 25.12.2011 | ФУ |  |  |  |  |  |  |  |
| 62. | Утверждение порядка ежегодной оценки бюджетной и социальной эффективности предоставляемых ( планируемых к предоставлению) налоговых льгот | Проект постановления администрации района | До 01.04.2010 | ФУ |  |  |  |  |  |  |  |
| 63. | Утверждение запрета на предоставление и пролонгацию налоговых льгот при низкой оценке бюджетной и социальной эффективности | Проект постановленияадминистрации района | До 01.05.2010 | ФУ |  |  |  |  |  |  |  |
| 64. | Ежегодная публикация в СМИ и (или) сети Интернет данных об объемах предоставляемых налоговых льгот и оценки их эффективности | Публикация в СМИ и (или) сайте администрации | До 01.06.2010 До 01.06.2011 | Организационно-правовой отдел, ФУ |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление: стимулирование роста доходов местных бюджетов от малого бизнеса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65. | Провести анализ развития сферы малого предпринимательства и налоговых поступлений от малого предпринимательства | Аналитическая записка | До 01.05.2010 До 01.05.2011 | Консультант по экономике |  |  |  |  |  |  |  |
| 66. | Разработать и утвердить МЦП по обеспечению развития малого предпринимательства | Постановление администрации района | До 25.10.2009 | Консультант по экономике |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На 2010-2012 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67. | Утвердить порядок мониторинга деятельности в сфере малого предпринимательства ( включая показатели налоговых поступлений от субъектов малого бизнеса) | Постановление администрации района | До 01.05.2010 | Консультант по экономике |  |  |  |  |  |  |  |
| 68. | Опубликовать в СМИ и (или) сети Интернет результаты мониторинга деятельности в сфере малого предпринимательства | Публикация в СМИ и (или) на сайте администрации | До 01.04.2011 | Консультант по экономике |  |  |  |  |  |  |  |
| 69. | Провести анализ роста поступлений от субъектов малого бизнеса в местный бюджет в текущем году по сравнению с аналогичным периодом отчетного года | Аналитическая записка, табличные материалы | До 01.04.2011 | Консультант по экономике |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление: развитие доходной базы местных бюджетов от местных налогов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70. | Организовать учет налоговой базы местных налогов: земельных участков, налогооблагаемого имущества физических лиц | Аналитическая записка | До 01.12.2011 | Отдел имущественных отношений, сельские поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 71. | Разработать и внедрить автоматизированную систему учета земельных участков и налогооблагаемого имущества физических лиц | Аналитическая записка | До 01.12.2012 | Отдел имущественных отношений, сельские поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 72. | Публикация в СМИ и (или) сети Интернет информации о местных налогах и сборах, порядке их исчисления и сроках уплаты | Публикация в СМИ и (или) на сайте администрации | До 01.07.2010 До 01.07.2011 | Организационно-правовой отдел, сельские поселения, отдел имущественных отношений |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: повышение эффективности бюджетных инвестиций Направление: оценка эффективности бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73. | Утвердить порядок оценки эффективности планируемых и реализуемых бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности | Постановление администрации района | До 01.04.2010 | Консультант по экономике |  |  |  |  |  |  |  |
| 74. | Провести оценку эффективности осуществления бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности за последний отчетный год | Аналитическая записка | До 01.05.2011 До 25.12.2011 | Консультант по экономике |  |  |  |  |  |  |  |
| 75. | Утвердить системы критериев, удовлетворение которым является основанием для досрочного прекращения бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности | Постановление администрации района | До 01.04.2010 | Консультант по экономике |  |  |  |  |  |  |  |
| 76. | Публикация в СМИ и (или) сети Интернет отчетов о достигнутых результатах осуществления бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности, включая оценку эффективности по каждому из объектов | Публикация в СМИ и (или) сети Интернет | До 01.04.2011 До 01.12.2012 | Организационно- правовой отдел |  |  |  |  |  |  |  |

(1) Исполнитель, указанный в графе первым, является ответственным за реализацию мероприятия.

7. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ

7.1. Механизм управления и реализации мероприятий Программы реформирования

Куратором Программы реформирования является  начальник финансового управления Лыкова В.В.

Ответственным исполнителем Программы реформирования является  финансовое управление.

Исполнителями Программы реформирования являются:

-главный специалист по экономике администрации района

-организационно-правовой отдел администрации района

-отдел жилищно-коммунального хозяйства и строительства

-отдел  имущественных, земельных отношений и градостроительной деятельности

- сельские поселения

-главные распорядители средств районного бюджета ;

Участниками Программы реформирования являются бюджетные учреждения, МУП, органы местного самоуправления и иные юридические и физические лица.

Сроки и результаты выполняемых работ, ответственные за их достижение, разграничение полномочий и ответственности различных участников установлены в разделе 6 Программы реформирования.

7.2. Механизмы финансирования мероприятий Программы реформирования

В целях реализации мероприятий Программы реформирования будут предусмотрены расходы областного бюджета на:

-развитие и укрепление материально-технической базы финансовых органов муниципальных образований и муниципальных учреждений, оказывающих муниципальные услуги;

- закупка техники и оборудования и их установка, приобретение программного обеспечения  с соблюдением требований Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» ;

- консультационные услуги 9 но не более 20 процентов от общего объема расходов на реализацию муниципальной программы реформирования;

-проведение инвентаризаций, организация и ведение баз данных, учета лиц, нуждающихся в финансовой помощи, проведение   аудита бюджетных организаций и муниципальных унитарных предприятий;

- подготовку, переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих района и работников бюджетных учреждений;

-  выплаты стимулирующего характера муниципальным служащим и работникам муниципальных учреждений, выполняющим дополнительные функции, связанные с реализацией муниципальной программы реформирования;

7.4. Контроль за реализацией мероприятий Программы реформирования и система стимулирования государственных гражданских служащих, участвующих в реализации Программы реформирования

Контроль за своевременной реализацией мероприятий Программы реформирования будет осуществляться:

- финансовым управлением (в отношении всех решений, разрабатываемых в рамках реализации Программы реформирования).

Оценка выполнения мероприятий Программы реформирования будет проводиться в текущем и итоговом режимах.

В текущем режиме со стороны ответственных лиц будет осуществляться контроль, а также оценка полноты и своевременности выполнения всех мероприятий соответствующего этапа на основании информации, предоставляемой исполнителями и участниками Программы реформирования её ответственному исполнителю -  финансовому управлению.. В случае возникновения угрозы невыполнения мероприятий в установленные сроки, куратор Программы реформирования совместно с ответственными исполнителями принимают оперативные решения, направленные на преодоление возникших трудностей. На основании результатов промежуточного контроля  финансовое управление готовит предложения о материальном стимулировании муниципальных служащих и работников бюджетных учреждений, участвующих в реализации мероприятий Программы реформирования, либо применения к этим работникам мер административной ответственности.

Решения о поощрении, его размерах и источниках финансирования принимает Глава Большесельского района в форме распоряжения.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В ПРОГРАММЕ РЕФОРМИРОВАНИЯ

ФУ – финансовое управление администрации Большесельского района;

ЖКХ - отдел жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации района;

ГРБС - главные распорядители бюджетных средств

Приложение 1

к Программе реформирования

МАТРИЦА SWOT - АНАЛИЗА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ  БОЛЬШЕСЕЛЬСКОГО РАЙОНА

| Факторы успеха (сильные стороны) - наличие политической воли к изменению существующей системы финансов района и повышению ее эффективности; - наличие необходимой ресурсной базы для реализации намеченных преобразований; - наличие высококвалифицированных кадров, которые будут вовлечены в реализацию мероприятий по реформированию финансов; - наличие желания у органов муниципальной власти Большесельского района повысить результативность своей деятельности и содействовать реформе. | Слабые стороны (проблемы) - недостаточное использование механизмов средне- и долгосрочного планирования деятельности и планирования бюджетных расходов; - отсутствие чётких критериев результативности работы органов исполнительной власти Большесельского района и оценки качества их работы, отсутствие привязки бюджетного финансирования к результатам достижения поставленных целей и задач органами исполнительной власти; - отсутствие учёта потребности в муниципальных услугах при планировании деятельности и планировании бюджетных расходов, отсутствие стандартов качества услуг; - отсутствие механизмов управления кредиторской задолженностью районного бюджета; - недостаточная эффективность использования объектов районной собственности; - недостаточная прозрачность деятельности органов муниципальной власти Большесельского района для населения района. |
| --- | --- |
| Возможности - использование достижений лучшей практики других муниципальных образований Российской Федерации и опыта повышения эффективности государственного управления на областном уровне; - возможность получения из областного бюджета софинансирования на реализацию мероприятий по реформированию муниципальных финансов Большесельского района; - постоянно развивающиеся IT-технологии, применяемые в муниципальном управлении, включая управление финансами района | Угрозы (риски) - отсутствие единой и всеми разделяемой картины необходимых изменений; - трудности с определением оптимального распределения ресурсов (человеческих, временных, финансовых) между решением новых задач по реформированию и выполнением текущей деятельности в органах власти - участниках Программы реформирования; - отсутствие необходимой нормативной правовой базы, пробелы в федеральном законодательстве по ряду вопросов, которые должны быть решены при реформировании системы управления |

Приложение 2

к Программе реформирования

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ

Оценка результативности и эффективности реализации Программы реформирования осуществляется Финансовым управлением Большесельского района в сроки, указанные в таблице 1 «Ожидаемые результаты реализации Программы реформирования» раздела 3 Программы реформирования.

Оценка показателей результативности (Рi) проводится по следующим методикам.

1. Для показателей № 1-3, № 5, № 7-8, № 11-14, № 20 (нумерация показателей дана в соответствии с таблицей 1 «Ожидаемые результаты реализации Программы реформирования» раздела 3 Программы реформирования) степень достижения результата определяется по формуле:

Р = Va / Vp,

где:

Va - фактическое значение показателя на соответствующую отчетную дату;

Vp - плановое значение показателя на соответствующую отчетную дату.

2. Для показателя № 4 показатель результативности определяется по формуле:

Р = |Va| / |Vp|,

где:

|Va| - модуль фактического значения показателя на соответствующую отчетную дату;

|Vp| - плановое значение показателя на соответствующую отчетную дату.

3. Для показателя № 6 показатель результативности определяется следующим образом:

- на 01.07.2010: если по состоянию на 01.07.2010 года будет проведена оценка доли  услуг, то независимо от значения этой доли, Р принимается равным 1;

- на 31.12.2010: показатель результативности определяется как соотношение фактического значения доли услуг, оказываемых небюджетными учреждениями, на 31.12.2010 (Va) к значению этой доли на 01.07.2010 (Vb). Р = Va / Vb, но не более 1;

- на 01.07.2011: показатель результативности определяется как соотношение фактического значения доли услуг, оказываемых небюджетными учреждениями, на 01.07.2011 (Va) к значению этой доли на 01.07.2010 (Vb). Р = Va / Vb, но не более 1;

- на 31.12.2010 и 31.12.2011 показатель результативности определяется как соотношение фактической доли государственных услуг, оказываемых небюджетными учреждениями, на соответствующую отчетную дату (Va) к плановому значению этой доли (Vb): Р = Va / Vb.

4. Для показателя № 9 показатель результативности определяется по формуле:

Р = 2/Va,

где: Va - фактическое значение показателя.

Если Va больше 2, то Р = 0.

5. Для показателей № 10, 15, 18 показатель результативности равен единице в случае достижения планового значения, либо равен нулю в случае недостижения планового значения:

Р = {1;0}

6. Для показателей № 16, 17 показатель результативности определяется по формуле (кроме итоговой оценки на конец 2011 года):

Р = Vp / Va,

где:

Va - фактическое значение показателя;

Vp - плановое значение показателя.

При итоговой оценке на конец 2011 года показатель результативности равен единице в случае достижения планового значения, либо равен нулю в случае недостижения планового значения:

Р = {1;0}

7. Для показателя № 19 показатель результативности определяется по формуле:

Р = Vp / Va,

где:

Va - фактическое значение показателя;

Vp - плановое значение показателя.

8. Результативность реализации Программы реформирования в целом (РР) определяется как среднеарифметическое всех частных показателей результата и рассчитывается по следующей формуле:

РР =  Рi / N,

где:

Рi - сумма всех показателей результата (Рi) по итогам реализации первого этапа Программы реформирования.

N - количество показателей результата (Таблица 1), которые должны оцениваться на конец соответствующего периода.

При значении показателя РР более 100 процентов результативность Программы реформирования признаётся высокой, при значении от 80 до 100 процентов включительно - нормальной, при значении менее 80 процентов - низкой.

9. Показатель эффективности (E) рассчитывается путём установления соотношения между показателем результативности соответствующего этапа (периода) реализации Программы реформирования (РР) и использованными ресурсами по формуле:

| Е = | РР |
| --- | --- |
|  | F исп / F план |

где:

F план - плановая сумма финансирования Программы реформирования на соответствующую дату;

F исп - сумма бюджетных средств, фактически израсходованных на соответствующую дату;

PP - показатель результативности Программы реформирования

При значении показателя эффективности более 100 процентов эффективность Программы реформирования признаётся высокой, при значении от 80 до 100 процентов включительно - нормальной, при значении менее 80 процентов - низкой.

Приложение 4

Ожидаемая оценка уровня управления  муниципальными финансами Большесельского района и программы реформирования

| № п/п | Наименования показателя уровня управления муниципальными финансами | Весовой коэффициент показателя, % | Подтверждение достижения показателя |  | Оценка достижения показателя, баллы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | исходное состояние | план на конец 1 этапа | план на конец 2 этапа |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| I. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ЮРИДИЧЕСКИМ И ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание системы учета потребности в объемах, инфраструктуре предоставления и качестве муниципальных услуг юридическим и физическим лицам |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение оценки потребности в предоставляемых муниципальных услугах юридическим и физическим лицам (отдельно по видам услуг, предоставляемым в области образования, здравоохранения, культуры, жилищно-коммунальной и социальной политики) и фактически предоставленных муниципальных услуг юридическим и физическим лицам за текущий финансовый год | 1,2 | аналитическая записка, статистические и табличные материалы |  |  | 1,2 |  |
| 1.2. | Утверждение перечня (реестра) муниципальных услуг юридическим и физическим лицам и порядка мониторинга потребности в муниципальных услугах, а также порядка осуществления стоимостной оценки данной потребности | 1,2 | Постановление Администрации БМР №543 от 07.07.2009г.»О реестре муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями БМР» Постановление Администрации БМР №640 от 24.07.2009 «Об утверждении порядка разработки и принятия административных регламентов по осуществлению функций и предоставлению муниципальных услуг населению» |  | 1,2 |  |  |
| 1.3. | Утверждение порядка учета результатов мониторинга потребности в муниципальных услугах юридическим и физическим лицам при формировании проекта бюджета | 1,2 | нормативный правовой акт исполнительного органа местного самоуправления |  |  | 1,2 |  |
| 1.4. | Публикация в средствах массовой информации (далее – СМИ) и (или) сети Интернет результатов оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг юридическим и физическим лицам в сравнении с фактически предоставленными услугами | 1,2 | публикация |  |  |  | 1,2 |
| 1.5. | Отклонение потребности в предоставлении муниципальных услуг юридическим и физическим лицам (по каждой из муниципальных услуг из утвержденного перечня), в том числе стоимостном выражении, в последнем отчетном году не отличается более или менее чем на 15 % от фактически предоставленных данных услуг | 1,2 | аналитическая записка, статистические и табличные материалы |  |  |  | 1,2 |
| 2. | Стандартизация муниципальных услуг юридическим и физическим лицам |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Утверждение требований к качеству предоставления муниципальных услуг юридическим и физическим лицам по перечню муниципальных услуг | 1,8 |  | нормативный правовой акт исполнительного органа местного самоуправления |  | 1,8 |  |
| 2.2. | Утверждение порядка оценки соответствия требований к качеству фактически предоставляемых муниципальных услуг юридическим и физическим лицам утвержденным требованиям | 1,8 |  | Постановление Администрации БМР №547 от 07.07.2009г «Об утверждения положения о порядке разработки, принятия и применения стандартов качества муниципальных услуг БМР» Постановление Администрации БМР №548 от 07.07.2009г. «Об утверждении Положения о порядке проведения оценки соответствия качества фактически предоставляемых муниципальных услуг стандартам качества муниципальных услуг БМР» | 1,8 |  |  |
| 2.3. | Инвентаризация состояния материально-технической базы муниципальных учреждений на соответствие требованиям к качеству предоставления муниципальных услуг юридическим и физическим лицам на ежегодной основе | 1,8 |  | аналитическая записка, статистические и табличные материалы |  |  | 1,8 |
| 2.4. | Публикация в СМИ и (или) сети Интернет, а также в местах предоставления соответствующих услуг утвержденных требований к качеству предоставления муниципальных услуг юридическим и физическим лицам | 1,8 |  | публикация |  |  | 1,8 |
| 2.5. | Все предоставляемые муниципальные услуги юридическим и физическим лицам в последнем отчетном году и (или) текущем финансовом году имеют требования к качеству предоставления | 1,8 |  | аналитическая записка, статистические и табличные материалы |  |  |  |
| 3. | Создание предпосылок для развития новых форм оказания муниципальных услуг юридическим и физическим лицам |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение ежегодной оценки возможности изменения организационно-правовой формы бюджетных учреждений (в т.ч. изменение типа существующих муниципальных учреждений на автономные) и (или) предоставления муниципальных услуг юридическим и физическим лицам частными компаниями | 1,6 |  | аналитическая записка, статистические и табличные материалы |  | 1,6 |  |
| 3.2. | Утверждение порядка изменения организационно-правовой формы бюджетных учреждений (порядка создания автономных учреждений путем изменения типа существующих муниципальных учреждений) | 1,6 |  | нормативный правовой акт исполнительного органа местного самоуправления |  | 1,6 |  |
| 3.3. | Утверждение плана изменения организационно-правовой формы бюджетных учреждения (плана создания автономных учреждений путем изменения типа существующих муниципальных учреждений) | 1,6 |  | нормативный правовой акт исполнительного органа местного самоуправления |  | 1,6 |  |
| 3.4. | Публикация в СМИ и (или) сети Интернет планируемых и фактических результатов изменения организационно-правовой формы бюджетных учреждений (в т.ч. изменения типа существующих муниципальных учреждений на автономные) | 1,6 |  | публикация |  |  | 1,6 |
| 3.5. | Доля государственных услуг юридическим и физическим лицам, предоставляемых организациями иных, за исключением бюджетных учреждений, организационно-правовых форм, составляет не менее 35 % от общего объема предоставляемых соответствующих услуг | 1,6 |  | аналитическая записка, статистические и табличные материалы |  |  |  |
| 4. | Формирование и реализация муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг юридическим и физическим лицам |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Утверждение порядка формирования главными распорядителями бюджетных средств муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг юридическим и физическим лицам | 2,0 |  | Постановление Администрации БМР №544 от 07.07.2009г. «О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» | 2,0 |  |  |
| 4.2. | Утверждение порядка мониторинга и контроля за исполнением муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг юридическим и физическим лицам | 2,0 |  | нормативный правовой акт исполнительного органа местного самоуправления |  | 2,0 |  |
| 4.3. | Все муниципальные услуги юридическим и физическим лицам, утвержденные перечнем (реестром) муниципальных услуг, производятся в соответствии с муниципальными заданиями на оказание муниципальных услуг юридическим и физическим лицам | 2,0 |  | аналитическая записка, статистические и табличные материалы |  |  | 2,0 |
| 4.4. | Публикация в СМИ и (или) сети Интернет результатов мониторинга и контроля за исполнением муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг юридическим и физическим лицам | 2,0 |  | публикация |  |  | 2,0 |
| 4.5. | 80% фактически предоставленных в соответствии с муниципальными заданиями муниципальных услуг юридическим и физическим лицам за последний отчетный год соответствуют установленным требованиям к качеству предоставления услуг | 2,0 |  | аналитическая записка, статистические и табличные материалы |  |  | 2,0 |
| II. ВНЕДРЕНИЕ СРЕДНЕСРОЧНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ, ОРИЕНТИРОВАННОГО НА РЕЗУЛЬТАТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Совершенствование процедуры формирования и реализации ведомственных и долгосрочных целевых программ |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Ежегодная инвентаризация целей и задач, утвержденных в составе программных документах социально-экономического развития территории на средне- и долгосрочную перспективы, и их отражения в действующих ведомственных и долгосрочных целевых программах | 2,4 |  | аналитическая записка, статистические и табличные материалы |  | 2,4 |  |
| 5.2. | Утверждение порядка разработки, реализации и мониторинга эффективности реализации ведомственных и долгосрочных целевых программ, а также закрепление процедуры изменения (корректировки) или досрочного прекращения данных программ с учетом фактических достигнутых результатов в ходе их реализации | 2,4 |  | Постановление Администрации БМР №880 от 21.09.2009 «Об утверждении порядка формирования и реализации долгосрочных целевых и ведомственных целевых программ в Большесельском муниципальном районе | 2,4 |  |  |
| 5.3. | Утверждение порядка конкурсного распределения бюджета принимаемых обязательств на вновь принимаемые и действующие ведомственные и долгосрочные целевые программы (программные мероприятия) | 2,4 |  | нормативный правовой акт исполнительного органа местного самоуправления |  | 2,4 |  |
| 5.4. | Публикация в СМИ и (или) сети Интернет ведомственных и долгосрочных целевых программ, отчетов о ходе их реализации и рейтинга их эффективности | 2,4 |  | публикация |  | 2,4 |  |
| 5.5. | Объем бюджетных расходов, предусмотренных на реализацию действующих ведомственных и (или) долгосрочных целевых программ, составляет не менее 50% от общего объема непроцентных расходов бюджета муниципального образования | 2,4 |  | аналитическая записка, статистические и табличные материалы |  |  |  |
| 6. | Внедрение среднесрочного финансового планирования |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Наличие утвержденного в установленном порядке среднесрочного финансового плана | 2,0 |  | Постановление администрации БМР №546 от 07.07.2009г. «О разработке среднесрочного финансового плана | 2,0 |  |  |
| 6.2. | Внесение изменений в местные нормативные правовые акты, регулирующие бюджетный процесс, в части установления норм утверждения проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период и утверждение порядка проведения публичных слушаний | 2,0 |  | нормативный правовой акт представительного органа местного самоуправления |  | 2,0 |  |
| 6.3. | Утверждение порядка формирования проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период на основе принципа «скользящей трехлетки» и порядка проведения публичных обсуждений (слушаний) по проекту местного бюджета | 2,0 |  | Постановление администрации БМР №376 от 01.06.2009г. «Об утверждении Порядка составления проекта районного бюджета на очередной финансовый год» | 2,0 |  |  |
| 6.4. | Публикация в СМИ и (или) сети Интернет материалов к проекту бюджета на очередной финансовый год и плановый период одновременно с проектом вносимого в представительный орган проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период, а также материалов публичных слушаний и обсуждений | 2,0 |  | публикация | 2,0 |  |  |
| 6.5. | Утверждение проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период | 2,0 |  | Решение Собрания Представителей Большесельского муниципального района №28 от 18.12.2008г. «О районном бюджете Большесельского муниципального района на 2009 год и плановый период 2010и2011 годов» | 2,0 |  |  |
| 7. | Формирование порядка планирования бюджетных ассигнований |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Инвентаризация расходных обязательств с точки зрения наличия нормативного правового регулирования, предусматриваемых в бюджете расходов на текущий финансовый год | 1,2 |  | аналитическая записка, статистические и табличные материалы |  | 1,2 |  |
| 7.2. | Утверждение порядка формирования реестра расходных обязательств муниципального образования, порядка планирования бюджетных ассигнований из бюджета муниципального образования (раздельно по действующим и принимаемым обязательствам), с выделением видов бюджетных ассигнований (в том числе публичных обязательств), а также результатов (непосредственных и конечных) использования бюджетного ассигнования | 1,2 |  | Постановление Главы МР №624 от 08.09.2008г. «О внесении изменений в постановление Главы МР №513 от 20.08.2007 «О порядке ведения реестра расходных обязательств БМР и предоставления реестров расходных обязательств поселений БР» Приказ начальника финансового управления №15 от 25.06.2009 «Об утверждении порядка и методики планирования бюджетных ассигнований районного бюджета на 2010 год и на плановый период» | 1,2 |  |  |
| 7.3. | Утверждение порядка конкурсного распределения бюджета принимаемых обязательств в соответствии с эффективностью планируемых мероприятий | 1,2 |  | нормативный правовой акт исполнительного органа местного самоуправления |  | 1,2 |  |
| 7.4. | Публикация в СМИ и (или) сети Интернет реестра расходных обязательств муниципального образования, нормативных правовых актов, регулирующих планирование бюджетных ассигнований из бюджета муниципального образования | 1,2 |  | публикация |  | 1,2 |  |
| 7.5. | Не менее 90 % расходов бюджета муниципального образования регулируются нормативными правовыми актами муниципального образования, определяющими порядок расчета расходов на реализацию соответствующих расходных обязательств | 1,2 |  | аналитическая записка, статистические и табличные материалы |  | 1,2 |  |
| III. ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Проведение оценки показателей, характеризующих качество финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования, за последний отчетный год | 0,6 |  | аналитическая записка, статистические и табличные материалы |  | 0,6 |  |
| 8.2. | Утверждение методики балльной оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования, предполагающей формирование ежегодного рейтинга, а также оценки среднего уровня качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования; разработка методических рекомендаций, модельных нормативных правовых актов, необходимых для повышения качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования | 0,6 |  | нормативный правовой акт исполнительного органа муниципального образования, методические рекомендации, модельные нормативные правовые акты |  | 0,6 |  |
| 8.3. | Утверждение порядка применения результатов мониторинга оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования при оценке деятельности и премирования на ее основе руководителей соответствующих главных распорядителей средств бюджета муниципального образования | 0,6 |  | нормативный правовой акт исполнительного органа местного самоуправления |  | 0,6 |  |
| 8.4. | Публикация в СМИ и (или) сети Интернет рейтинга и результатов оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования, а также ежегодной оценки деятельности руководителей соответствующих главных распорядителей средств бюджета муниципального образования | 0,6 |  | публикация |  |  | 0,6 |
| 8.5. | Увеличение за последний отчетный год средней по главным распорядителям средств бюджета муниципального образования оценки качества финансового менеджмента в сравнении с предыдущим отчетным годом | 0,6 |  | аналитическая записка, статистические и табличные материалы |  |  | 0,6 |
| 9. | Оптимизация процесса планирования и финансирования временных кассовых разрывов |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Оценка причин возникновения временных кассовых разрывов, возникавших при исполнении бюджета и финансовых последствий их возникновения за последний отчетный год и текущий финансовый год | 1,0 |  | аналитическая записка, статистические и табличные материалы |  | 1,0 |  |
| 9.2. | Утверждение порядка формирования кассового плана исполнения бюджета и методологии планирования временных кассовых разрывов по месяцам в пределах текущего финансового года | 1,0 |  | Постановление Администрации МР №526 от 06.07.2009г «Об утверждении методологии временных кассовых разрывов при исполнении районного бюджета» Приказ начальника финансового управления №14 от 23.12.2008г. «Порядок составления и ведения кассового плана исполнения районного бюджета» | 1,0 |  |  |
| 9.3. | Утверждение основных источников покрытия временных кассовых разрывов | 1,0 |  | ПостановлениеАдминистрации МР №526 от 06.07.2009г «Об утверждении методологии временных кассовых разрывов при исполнении районного бюджета» | 1,0 |  |  |
| 9.4. | Публикация в СМИ и (или) сети Интернет нормативных правовых актов, регулирующих вопросы планирования и финансирования временных кассовых разрывов | 1,0 |  | публикация |  | 1,0 |  |
| 9.5. | Просроченная задолженность по средствам, привлекаемым на покрытие временных кассовых разрывов, отсутствует | 1,0 |  | аналитическая записка, статистические и табличные материалы |  | 1,0 |  |
| 10. | Снижение и ликвидация просроченной кредиторской задолженности бюджетных учреждений и муниципальных унитарных предприятий |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Инвентаризация кредиторской задолженности бюджетных учреждений и муниципальных унитарных предприятий, анализ факторов ее возникновения за последний отчетный год и текущий финансовый год | 1,0 |  | аналитическая записка, статистические и табличные материалы |  | 1,0 |  |
| 10.2. | Утверждение порядка и (или) плана урегулирования просроченной кредиторской задолженности бюджетных учреждений и муниципальных унитарных предприятий, ее переоформления в форму иных обязательств | 1,0 |  | нормативный правовой акт исполнительного органа местного самоуправления |  | 1,0 |  |
| 10.3. | Утверждение процедуры мониторинга кредиторской задолженности бюджетных учреждений и муниципальных унитарных предприятий, в том числе просроченной | 1,0 |  | Постановление Администрации БМР №201 от 16.04.2009 «О мониторинге кредиторской задолженности» | 1,0 |  |  |
| 10.4. | Публикация в СМИ и (или) сети Интернет информации о состоянии кредиторской задолженности бюджетных учреждений и муниципальных унитарных предприятий, в том числе просроченной | 1,0 |  | публикация |  |  | 1,0 |
| 10.5. | Просроченная кредиторская задолженность отсутствует | 1,0 |  | аналитическая записка, статистические и табличные материалы |  |  |  |
| 11. | Повышение эффективности использования собственности муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Оценка результатов деятельности муниципальных унитарных предприятий и организаций, доли уставного капитала в которых принадлежат муниципальному образованию | 0,8 |  | аналитическая записка, статистические и табличные материалы |  | 0,8 |  |
| 11.2. | Утверждение порядка предоставления отчетности о деятельности муниципальных унитарных предприятий и организаций, доли уставного капитала в которых принадлежат муниципальному образованию | 0,8 |  | нормативный правовой акт исполнительного органа местного самоуправления |  | 0,8 |  |
| 11.3. | Установление системы критериев для сохранения муниципальных унитарных предприятий и долей муниципального образования в уставных капиталах организаций | 0,8 |  | нормативный правовой акт представительного органа местного самоуправления |  | 0,8 |  |
| 11.4. | Публикация в СМИ и (или) сети Интернет реестров и результатов деятельности муниципальных унитарных предприятий и организаций, доли уставного капитала в которых принадлежат муниципальным образованиям | 0,8 |  | публикация |  | 0,8 |  |
| 11.5. | Не менее 90 % муниципальных унитарных предприятий и организаций, доли уставного капитала в которых принадлежат муниципальному образованию, удовлетворяют установленным критериям | 0,8 |  | аналитическая записка, статистические и табличные материалы |  |  |  |
| 12. | Внедрение формализованных процедур управления муниципальным долгом, принятия долговых обязательств, их рефинансирования |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Оценка действующих долговых обязательств, в том числе с группировкой по видам заимствований, срокам их погашения, за последний отчетный год и текущий финансовый год | 0,8 |  | аналитическая записка, статистические и табличные материалы |  | 0,8 |  |
| 12.2. | Утверждение методологии расчета долговой нагрузки на бюджет с учетом действующих и планируемых к принятию долговых обязательств на среднесрочный период | 0,8 |  | Постановление Администрации Большесельского МР №793 от 02.09.2009г. | 0,8 |  |  |
| 12.3. | Утверждение методики расчета объема возможного привлечения новых долговых обязательств с учетом их влияния на долговую нагрузку (долговую емкость) бюджета муниципального образования | 0,8 |  | Постановление Администрации Большесельского МР №793 от 02.09.2009г. | 0,8 |  |  |
| 12.4. | Публикация в СМИ и (или) сети Интернет сведений о долговых обязательствах, в том числе по видам обязательств и срокам их погашения | 0,8 |  | публикация |  | 0,8 |  |
| 12.5. | Все операции по долговым обязательствам в последнем отчетном году и текущем финансовом году полностью соответствуют установленной процедуре | 0,8 |  | аналитическая записка, статистические и табличные материалы |  | 0,8 |  |
| IV. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ДОХОДНОЙ БАЗЫ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Укрепление доходной базы местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. | Проведение ежемесячного анализа поступления налоговых доходов в местный бюджет в разрезе налогов и сборов, а также ежегодной оценки налогового потенциала местного бюджета | 0,6 |  | аналитическая записка | 0,6 |  |  |
| 13.2. | Разработка и утверждение плана (программы) укрепления доходной базы местного бюджета | 0,6 |  | нормативный правовой акт исполнительного органа местного самоуправления |  | 0,6 |  |
| 13.3. | Заключение соглашений о сотрудничестве с налоговыми органами, соглашений о расчетах с бюджетом с крупнейшими налогоплательщиками | 0,6 |  | копии соглашений | 0,6 |  |  |
| 13.4. | Публикация в СМИ и (или) сети Интернет результатов анализа поступления налоговых доходов в местный бюджет в разрезе налогов и сборов | 0,6 |  | публикация |  | 0,6 |  |
| 13.5. | Поступление налоговых доходов в местный бюджет на последнюю отчетную дату, предшествующую дате оценки уровня управления муниципальными финансами и Программы реформирования, не ниже уровня, обеспеченного по состоянию на соответствующую дату последнего отчетного года | 0,6 |  | аналитическая записка |  |  | 0,6 |
| 14. | Укрепление налоговой дисциплины и сокращение недоимки |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. | Проведение ежемесячного анализа недоимки в разрезе плательщиков и видов налогов | 0,6 |  | аналитическая записка, табличные материалы | 0,6 |  |  |
| 14.2. | Создание специальной комиссии (оперативного штаба, рабочей группы) под личным руководством главы муниципального района (городского округа) по вопросам укрепления доходной базы и повышения собираемости налогов и сборов в местный бюджет (далее – спецкомиссии) | 0,6 |  | Постановление Главы администрации №372 от 11.06.2008 «О создании при главе района межведомственной комиссии по укреплению налоговой дисциплины и легализации налоговой базы» | 0,6 |  |  |
| 14.3. | Систематическое (не реже одного раза в месяц) проведение заседаний спецкомиссии, обеспечивающих ежеквартальное рассмотрение ситуации с платежами в бюджет налогоплательщиками, чья совокупная недоимка составляет более 30% недоимки в местный бюджет (с разработкой и подписанием соглашений (планов, протоколов) о ее погашении). | 0,6 |  | протокола заседаний, подписанные соглашения, планы и другие материалы | 0,6 |  |  |
| 14.4. | Обеспечение поступления в местный бюджет на последнюю отчетную дату не менее 70% от суммы недоимки, погашение которой было предусмотрено соглашениями (планами, протоколами), подписанными по результатам заседаний спецкомиссии | 0,6 |  | аналитическая записка, расчеты и информация о состоянии недоимки |  |  |  |
| 14.5. | Объем недоимки в местный бюджет на последнюю отчетную дату, предшествующую дате оценки уровня управления муниципальными финансами и Программы реформирования, составляет менее 10 % налоговых доходов местного бюджета за последний отчетный год | 0,6 |  | аналитическая записка, расчеты и информация о состоянии недоимки |  |  |  |
| 15. | Создание формализованной методики оценки финансовых последствий предоставляемых льгот по уплате налогов и сборов |  |  |  |  |  |  |
| 15.1. | Оценка объема налоговых льгот по каждому виду льгот за последний отчетный год и текущий финансовый год | 0,6 |  | аналитическая записка, статистические и табличные материалы |  | 0,6 |  |
| 15.2. | Утверждение порядка ежегодной оценки бюджетной и социальной эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот | 0,6 |  | нормативный правовой акт исполнительного органа местного самоуправления |  | 0,6 |  |
| 15.3. | Утверждение запрета на предоставление и пролонгацию налоговых льгот при низкой оценке бюджетной и социальной эффективности | 0,6 |  | нормативный правовой акт исполнительного органа местного самоуправления |  | 0,6 |  |
| 15.4. | Ежегодная публикация в СМИ и (или) сети Интернет данных об объемах предоставляемых налоговых льгот и оценки их эффективности | 0,6 |  | публикация |  | 0,6 |  |
| 15.5. | Объем налоговых льгот составляет менее 5 % налоговых доходов бюджета за последний отчетный год | 0,6 |  | аналитическая записка, статистические и табличные материалы |  | 0,6 |  |
| 16. | Стимулирование роста доходов местных бюджетов от малого бизнеса |  |  |  |  |  |  |
| 16.1. | Анализ развития сферы малого предпринимательства и налоговых поступлений от малого предпринимательства за отчетный год | 0,6 |  | аналитическая записка |  | 0,6 |  |
| 16.2. | Разработка и утверждение муниципальных целевых программ (планов) по обеспечению развития малого предпринимательства | 0,6 |  | Решение Собрания представителей №339 от 21.02.08г. «Об утверждении муниципальной программы поддержки малого предпринимательства в Большесельском муниципальном районе на 2008-2009 гг» | 0,6 |  |  |
| 16.3. | Утверждение порядка мониторинга деятельности в сфере малого предпринимательства (включая показатели налоговых поступлений от субъектов малого бизнеса) | 0,6 |  | нормативный правовой акт исполнительного органа местного самоуправления |  | 0,6 |  |
| 16.4. | Публикация в СМИ и (или) сети Интернет результатов мониторинга деятельности в сфере малого предпринимательства | 0,6 |  | публикация |  |  | 0,6 |
| 16.5. | Рост поступлений от субъектов малого бизнеса) в местный бюджет в текущем году по сравнению с аналогичным периодом отчетного года | 0,6 |  | аналитическая записка, статистические и табличные материалы |  |  |  |
| 17. | Развитие доходной базы местных бюджетов от местных налогов |  |  |  |  |  |  |
| 17.1. | Наличие учета налоговой базы местных налогов: земельных участков, налогооблагаемого имущества физических лиц | 0,6 |  | аналитическая записка |  |  | 0,6 |
| 17.2. | Разработка и внедрение автоматизированных систем учета земельных участков и налогооблагаемого имущества физических лиц | 0,6 |  | аналитическая записка |  |  | 0,6 |
| 17.3. | Проведение работы по выявлению граждан, уклоняющихся от регистрации жилых домов, дач, гаражей и других объектов налогообложения налогом на имущество физических лиц; инвентаризация земельных участков и актуализация баз данных об объектах налогообложения и плательщиках земельного налога | 0,6 |  | Аналитическая записка и другие материалы |  |  | 0,6 |
| 17.4. | Публикация в СМИ и сети Интернет информации о местных налогах и сборах, порядке их исчисления и сроках уплаты | 0,6 |  | публикация |  | 0,6 |  |
| 17.5. | Рост поступлений местных налогов в местный бюджет за отчетный год и (или) первое полугодие текущего года | 0,6 |  | аналитическая записка и другие материалы |  |  |  |
| V. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Оценка эффективности бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |
| 18.1. | Оценка эффективности осуществления бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности за последний отчетный финансовый год | 0,6 |  | аналитическая записка и другие материалы |  | 0,6 |  |
| 18.2. | Утверждение порядка оценки эффективности планируемых и реализуемых бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности | 0,6 |  | нормативный правовой акт исполнительных органов местного самоуправления |  | 0,6 |  |
| 18.3. | Утверждение системы критериев, удовлетворение которым является основанием для досрочного прекращения бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности | 0,6 |  | нормативный правовой акт исполнительных органов местного самоуправления |  | 0,6 |  |
| 18.4. | Публикация в СМИ и (или) сети Интернет отчетов о достигнутых результатах осуществления бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности, включая оценку эффективности по каждому из объектов | 0,6 |  | публикация |  |  | 0,6 |
| 18.5. | В расходах бюджета за последний отчетный год отсутствуют расходы на бюджетные инвестиции объекты муниципальной собственности, удовлетворяющие условиям досрочного прекращения | 0,6 |  | аналитическая записка, статистические и табличные материалы |  |  | 0,6 |
| Всего |  | 100,0 |  | х | х | х | х |
| Итого плановое значение |  | х |  | х | х | 70,0 | 90,0 |
| Итого фактическое значение |  | х |  | х | 24,8 |  |  |
| Планируемый прирост уровня управления по сравнению с исходным состоянием |  | х |  | х | х | +45,2 | +65,2 |
| Фактический прирост уровня управления по сравнению с исходным состоянием |  | х |  | х | х |  |  |
| Планируемый прирост уровня управления по сравнению с планом 1 этапа |  | х |  | х | х | х | +20,0 |
| Фактический прирост уровня управления по сравнению с фактом 1 этапа |  | х |  | х | х | х |  |

Приложение 3

к Программе реформирования

ПЛАН ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИЙ и обеспечения софинансирования НА реализацию программы РЕФОРМИРОВАНИя

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ БОЛЬШЕСЕЛЬСКОГО муниципального РАЙОНА

тыс.руб.

| № п/п | Направления расходов | Код классифи-кации расходов | Всего расходов по Программе |  |  | В т.ч. первый этап |  |  | В т.ч. второй этап |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Местный бюджет | Областной бюджет | Всего за 2010 год | Местный бюджет | Субсидии из областного бюджета | Всего за 2011 год | Местный бюджет | Субсидии из областного бюджета |
|  | Реализация Программы реформирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Развитие и укрепление материально – технической базы финансового управления и муниципальных учреждений, оказывающих муниципальные услуги | 0114 | 1700 | 340 | 1360 | 900 | 180 | 720 | 800 | 160 | 640 |
| 2. | Закупка техники и оборудования и их установка, приобретение программного обеспечения | 0114 | 2350 | 470 | 1880 | 1100 | 220 | 880 | 1250 | 250 | 1000 |
| 3. | Консультационные услуги | 0114 | 1000 | 200 | 800 | 500 | 100 | 400 | 500 | 100 | 400 |
| 4. | Обучение и повышение квалификации муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений | 0114 | 500 | 100 | 400 | 300 | 60 | 240 | 200 | 40 | 160 |
| 5. | Проведение инвентаризации материально-технического состояния бюджетных учреждений, проведение аудита автономных учреждений, создание муниципальных автономных учреждений. | 0114 | 400 | 80 | 320 | 200 | 40 | 160 | 200 | 40 | 160 |
| 6. | Развитие доходной базы бюджета (мероприятия по организации ведения кадастров, проведения кадастровой оценки земельных участков, оценки стоимости имущества). | 0114 | 950 | 190 | 760 | 450 | 90 | 360 | 500 | 100 | 400 |
| 7. | Выплаты стимулирующего характера муниципальным служащим и работникам муниципальных учреждений, выполняющим дополнительные функции, связанные с реализацией муниципальной программы реформирования | 0114 | 600 | 120 | 480 | 300 | 60 | 240 | 300 | 60 | 240 |
| ИТОГО |  |  | 7500 | 1500 | 6000 | 3750 | 750 | 3000 | 3750 | 750 | 3000 |