## Лист1
План работы управления образования администрации Большесельского муниципального района на 2013 год
№ п/п | Наименование мероприятия плана | Дата начала | Дата окончания | Исполнители
Стратегическая деятельность
1. | Разработка Стратегии развития дошкольного и общего образования в Большесельском муниципальном районе до 2015 года | 1.03. | 30.11. | Чернова И.В. Бурыкина В.Б. Кузнецова Л.С.
2. | Разработка Стратегии развития дополнительного образования БМР до 2015г | 1.03. | 30.11. | Чернова И.В. Бурыкина В.Б.Никитина Е.В.
Деятельность по развитию*
1. | Участие в ОЦП ЯО «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ярославской области» на 2013-2015 годы (проект) | 11.01 | 31.12 | Чернова И.В. Бурыкина В.Б. Кузнецова Л.С.
1.1. | Проведение массовых муниципальных гражданско-патриотических акций. | 1.03. | 30.12 | МОУ ДОД Большесельский ЦДТ
1.1.1. | Разработка и утверждение положений о проведении акций | 15.01. | 01.02. | МОУ ДОД Большесельский ЦДТ
1.1.2. | Проведение акций «Я гражданин России» | 10.09.2013 | 12.05.2014 | МОУ Большесельский ЦДТ
1.1.3. | Проведение акции «Герои России» | 10.04.2013 | 10.12.2013 | МОУ Большесельский ЦДТ
2 | участие в ОЦП «Семья и дети Ярославии» | 11.03. | 31.12 | Уткина О.Н.
2.1. | Получение стипендий Губернатора области. | 25.03 | 25.12 | Бурыкина В.Б.
2.2. | Получение стипендий главы администрации БМР | 25.03. | 25.12 | Бурыкина В.Б.
2.3. | Работа по формированию базы данных о достижениях одаренных детей и их педагогах | 09.01. | 30.12 | МОУ Большесель ский ЦДТ
2.4. | Участие в проведение мероприятий, направленных на выявление одаренных детей: - научная конференция «Открытие»; - фестиваль художественного творчества «Мой выбор» | 17.04 | 19.04 | Е.В.Никитина
2.5. | Развитие системы комплексного решения проблем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, социальной адаптации выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечение приоритетности воспитания ребёнка в семье | 11.01 | 31.12 | Лошманова Н.Н.
2.5.1. | Оказание консультативно-методической помощи семьям, воспитывающим детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках деятельности службы сопровождения замещающих семей | 10.01. | 30.12 | Лошманова Н.Н.
2.6. | Обеспечение социализации и интеграции детей-инвалидов в общество |  |  | Бурыкина В.Б.
3 | Участие в ОЦП «Обеспечение доступности дошкольного образования в Ярославской области» на 2011-2014 годы. |  |  | Чернова И.В.
3.1. | ремонт функционирующих учреждений; (МОУ Вареговский детский сад, МОУ Дуниловский детский сад) | 01.02. | 30.12 | Чернова И.В.
3.1.1. | Подготовка к разработке проектно- сметной документации по строительству муниципального дошкольного образовательного учреждения Новосельский детский сад | 15.01 | 01.04. | Чернова И.В.
3.1.2. | Строительство пристойки к МОУ Большесельский детский сад "Березка" | март | 31.12. | Голубева В.Ю.
4 | участие в ОЦП «Развитие материально - технической базы общеобразовательных учреждений» | 11.01 | 31.12 | Чернова И.В.
4.1. | Модернизация школьных пищеблоков (реализация муниципальной целевой программы "Организация питания в образовательных учреждениях БМР на 2013-2014гг) | 01.02. | 25.12 | Чернова И.В.
4.1.1. | Проведение ремонтных работ на школьных пищеблоках | 20.06.. | 20.08. | Чернова И.В.
4.1.2. | Приобретение и монтаж оборудования в МОУ Вареговская СОШ | 20.06 | 31.12 | Чернова И.В.
5. | Участие в ОЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту на 2012-2014 годы» | 11.01. | 31.12 | Чернова И.В. Уткина О.Н.
5.1. | Обеспечение работы спортивных залов образовательных учреждений в вечернее время | 01.01. | 30.12. | Уткина О.Н.
5.2. | Организация добровольного участия обучающихся МОУ в тестировании на предмет немедицинского потребления ПАВ | 10.01 | 30.12 | Уткина О.Н.
6 | Реализация мероприятий ОЦП «Профилактика правонарушений в Ярославской области» на 2012-2013 годы | 11.01 | 31.12 | Уткина О.Н. совместно с руководителями ОУ
7 | участие в реализация Комплекса мер по модернизации общего образования в Ярославской области на 2013 год | 10.01 | 30.12 | Чернова И.В.
7.1. | Разработка проекта постановления " Комплекс мер по модернизации общего образования | 10.01 | 20.01 | Чернова И.В.
7.2. | Организация комплекса мероприятий по получению оборудования для общеобразовательных учреждений | 20.01 | 30.12 | Чернова И.В.
7.3. | Организация комплекса мероприятий по проведению ремонтов в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 1.04 | 30.12 | Чернова И.В.
7.4. | Организация мероприятий по созданию в общеобразовательных учреждениях органов государственно- общественного управления, обеспечению открытости ОУ | 1.02 | 1.10 | Чернова И.В.
7.5. | Информационное обеспечение реализации Комплекса мер по модернизации общего образования. | 01.02. | 30.12. | Чернова И.В.
7.6. | Проведение мониторинга в рамках реализации Комплекса мер по модернизации общего образования | 01.01.2013 | 31.12.2013 | Уткина О.Н.
8 | Участие в реализация проекта "Поддержка реализации программ развития школ, имеющих низкие образовательные результаты" | 10.02. | 30.12. | Чернова И.В. Бурыкина В.Б. Уткина О.Н.
Текущая деятельность**
1. | Мероприятии ВЦП управления образования |  |  | Чернова И.В.
.1.1 | Обеспечение общеобразовательных учреждений автотранспортными средствами для подвоза обучающихся к месту учебы и обратно. | 01.02 | 20.08 | Чернова И.В.
2. | Приобретение учебников для 4, 5 кл.в соответствии с ФГОС | 01.02. | 20.08. | Смирнова Т.Н.
2.1.1. | Проведение мониторинга потребности в учебниках | 01.02. | 01.03. | Смирнова Т.Н.
3. | Проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 кл., в т.ч. в форме ЕГЭ, | 01.04. | 30.07. | Бурыкина В.Б.
3.1. | Подготовка к проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 классов: -формирование предметных комиссий ЕГЭ, ГВЭ | 09.01. | 28.02. | Бурыкина В.Б.
3.1.1. | Организация приема заявлений на участие в ЕГЭ | 10.01 | 01.03. | Бурыкина В.Б.
3.1.2. | Формирование пунктов проведения ЕГЭ | 01.03. | 10.03. | Бурыкина В.Б.
3.1.3. | Организация обучения различных категорий организаторов ЕГЭ | 01.03. | 29.05. | Бурыкина В.Б.
3.2. | Подготовка отчета о проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников 11(12) классов, ЕГЭ | 01.08. | 28.08 | Бурыкина В.Б.
4. | Обеспечение мероприятий ВЦП в части выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей |  |  | Бухалова С.М.Никитина Е.В.
4.1. | Формирование межведомственного календаря массовых мероприятий с обучающимися учреждений образования, культуры, спорта | 01.11 | 01.12 | Уткина О.Н, Бухалова С.М.Никитина Е.В.
4.2. | Осуществление контроля за проведением массовых мероприятий с обучающимися | 09.01 | 30.12. | Уткина О.Н, Бухалова С.М.Никитина Е.В.
5. | Развитие муниципальной инновационной инфраструктуры
5.1. | Разработка нормативных правовых документов,. обеспечивающих деятельность муниципальных региональных. инновационных. площадок | 01.08. | 01.09. | Чернова И.В.
5.2. | Участие в региональном конкурсе среди образовательных учреждений на соискание статуса РИП | 01.10 | 01.12 | Чернова И.В. Никитина Е.В.
6. | Обеспечение введения в ОУ учебного предмета ОРКСЭ
6.2. | Обучение педагогов по комплексному курсу ОРКСЭ | 01.03. 01.09. | 30.05 01.10 | Никитина Е.В.
7. | Введение и реализация ФГОС общего образования | 01.09. | 31.12 | Никитина Е.В.
7.1. | Организация деятельности Координационного совета управления образования по вопросам введения ФГОС общего образования: | 15.02 | 25.12 | Чернова И.В.
7.2. | Реализация мероприятий комплексного плана по созданию условий для введения и реализации ФГОС в 2013 году | 09.01 | 30.12 | Чернова И.В.Бурыкина В.Б.
7.3. | Подготовка тьютор для обучения педагогов начальной и основной школы по вопросам ФГОС в соответствии с планом работы ГОАУ ЯО ИРО | 09.01 | 30.12 | Никитина Е.В.
7.4. | Повышение квалификации педагогических кадров начальной и основной школы по вопросам ФГОС в соответствии с планом работы межшкольного методического центра | 09.01. | 30.12 | Никитина Е.В.
8 | Реализация Концепции развития системы электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в БМР | 10.01 | 25.12 | Бурыкина В.Б.
8.1. | Организационное и техническое обеспечение работы муниципальных общеобразовательных учреждений - ресурсных центров дистанционного обучения . | 01.02. | 30.12. | Бурыкина В.Б.Никитина Е.В.
8.2. | Организационно-техническое и информационно-методическое обеспечение проведения видеоконференций для обучающихся | 01.02. | 30.12. | Бухалов И.А.Чернова И.В.
9 | Реализация мероприятий по сохранению и укреплению здоровья участников образовательного процесса |  |  | Чернова И.В.Уткина О.Н.
9.1. | Инициирование процесса лицензирования медицинской деятельности в МОУ | 01.01. | 30.12 | Чернова И.В.Уткина О.Н.
9.2. | Организационное, информационное сопровождение дистанционного обучения детей – инвалидов, обучающихся на дому | 01.01 | 30.12 | Бурыкина В.Б.
9.3. | Организационное, информационное сопровождение детей с ОВЗ, обучающихся в общеобразовательных учреждениях | 01.01 | 30.12 | Бурыкина В.Б.
10. | Развитие спортивно – массовой работы в образовательных учреждениях |  |  | Уткина О.Н. Бухалова С.М.
10.1 | Реализация мероприятий плана по введению комплекса ГТО | 01.01 | 30.12 | Уткина О.Н. Бухалова С.М.
11.1.1. | Организационное и информационное сопровождение проведения в образовательных учреждениях Президентских состязаний и Президентских спортивных игр | 10 .01 | 30.12 | Жаворонкова Л.В. ГОАУ ДОД ЯО ОЦДЮ
11.1.2. | Сопровождение школьных этапов | 10.01 | 01.03
11.1.3. | Сопровождение муниципальных этапов | 01.04 | 05.05
11 | Реализация Комплекса мероприятий по информатизации системы образования | 10.01 | 30.12. | Чернова И.В. Уткина О.Н.
11.1 | Обеспечение образовательных школ бесплатным программным обеспечением | 10.01 |  | Уткина О.Н.Бухалов И.А.
11.2. | Обеспечение школ района доступом к сети Интерент | 10.01 |  | Уткина О.Н. Бухалов И.А.
11.3 | Реализация проекта " Информирование старшеклассников и родительской общественности о возможностях получения услуг в электронном виде" |  |  | Бурыкина В.Б. Бухалов И.А.
12 | Реализация проекта "Совершенствование системы воспитательной работы в образовательных учреждениях" | 1.02 | 30.12. | Чернова И.В.
13 | Реализация проекта по развитию форм дошкольного образования (пристройка к МДОУ Большесельский детский сад "Березка", Открытие дополнительных мест в МДОУ Вареговский и МДОУ Дуниловский дс.) | 10.01 | 30.12. | Чернова И.В.
14 | Развитие государственно- общественного управления в системе образования на региональном и муниципальном уровнях. | 10.01 | 1.06 | Чернова И.В.
15 | участие в подготовке информационно- методических материалов " Из опыта создания и функционирования муниципальных управляющих советов " | 10.01 | 1.03 | Чернова И.В. Никитина Е.В.
16 | Деятельность по реализации 210-ФЗ
16.1 | Актуализация реестра муниципальных услуг (функций) | 1.02.2013 | 30.12.2013 | Чернова И.В. Лошманова Н.Н.
16.2 | Организация предоставления услуг населению в электронном виде | 1.02.2013 | 30.12.2013 | Чернова И.В. Лошманова Н.Н.
| Организация внедрения услуг в электронном виде | 10.01.2013 | 31.12.2013 | Чернова И.В.
| Организация обучения работе с АСИОУ | 10.01.2013 | 31.12.2013 | Бухалов И.А. Смирнова Т.Н.
| Обучение тьютеров в рамках внедрения АИСДОУ | 20.01.2013 | 01.04.2013 | Уткина О.Н.
| Организация технической поддержки внедрения АИСДОУ | 10.01.2013 | 31.12.2013 | Бухалов И.А.
16.3 | Актуализация Административных регламентов предосталвения муниципальных услуг и Порядков предоставления услуг в электронном виде | 1.02.2013 | 30.12.2013 | Чернова И.В. Лошманова Н.Н.
17. | Мероприятия с педагогами
17.1. | Проведение муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель – года» 2013 | 10.01 | 01.04 | Чернова И.В. Никитина Е.В.
17.2. | Проведение муниципального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года» | 10.05. | 01.07 | Чернова И.В. Кузнецова Л.С.
17.3. | Проведение муниципального этапа Всероссийского конкурса педагогов дополнительного образования детей «Сердце отдаю детям» | 09.01. | 30.03. | Чернова И.В. Бухалова С.М.
18. | Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию | 09.01.2013 | 30.12.2013 | Чернова И.В. Уткина О.Н.
19 | Проведение мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | 09.01.2013 | 30.12.2013 | Чернова И.В.Уткина О.Н.