**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной целевой программы**

**«Доступная среда» на 2014- 2015 годы за 2015 год**

http://www.adm.yar.ru/power/mest/bselo-adm/realiz\_mun\_program.html

1. Информация о результатах и финансировании МЦП

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  задачи/  мероприятия | Результат выполнения  задачи/мероприятия | | | | Объём финансирования, тыс.руб. | | | | | | | | | | Причины отклонений результатов мероприятий и объёмов  финансирования  от плана |
| наименование (единица  измерения) | план | | факт | ФБ1 | | МБ1 | | | | ОБ1 | | ВИ1 | |
| план | факт | утвержденный в программе | | утвержденный решением о МБ | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 82 | 93 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Обеспечение доступности в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов; | | | | |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение в образовательные учреждения тренажеров для проведения индивидуальной работы с детьми-инвалидами | Кол-во тренажеров | 10 | 2 | |  |  | 40 | 40 | 40 |  |  |  |  | Повышение стоимости тренажеров |
|  | Итого по МЦП | | | | |  |  | 40 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |

Показатели результативности программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора | | |
| Базовое(начальное значение) | Плановое значение (утверждено программой | Фактическое значение |
|  | Мероприятия |  | 10 | 2 |

Показатель результативности программы: R= 2/10Х100 %= 20%

Результативность программы: низкорезультативная

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора | | |
| Базовое (начальное значение) | Плановое значение (утверждено программой | Фактическое значение |
|  | Тыс. руб. |  | 40 | 40 |

Эффективность – 20% = 20%

40/40

Эффективность исполнения программы: низкоэффективная

Начальник УСЗН Администрации Большесельского МР Л.И. Лешкина