# **Отчето реализации муниципальной программы** Большесельского **муниципального района«Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции на территории Большесельского муниципального района»** **за 2015 год**Ответственный исполнитель : Заведующий Отделом ЖКХ И Строительства администрации БМР Игнатьев Игорь Александрович,

www.adm.yar.ru/power/mest/bselo-adm/realiz\_mun\_program.html

1. Информация о финансировании муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование МЦП//ВЦП/основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| ФБ\* | ОБ | МБ\* | ВИ\* |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | МЦП «Повышение безопасности дорожного движения в Большесельском муниципальном районе» на 2013-2015 годы  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,0 | 15,0 | 0 | 0 | 100% исполнение |
| 2 | МЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиков в Большесельском муниципальном районе» на 2014 -2016 годы | 0 | 0 | 190,9 | 190,9 | 21,2 | 21,2 | 0 | 0 | 100% исполнение |
| 3 | МЦП «Профилактика правонарушений, проявлений экстремизма, терроризма и незаконной миграции в Большесельском МР на 2014-2015гг.» | 0 | 0 | 0 | 0 | 213,7 | 213,7 | 0 | 0 | 100% исполнение |
|  | Итого по муниципальной программе | 0 | 0 | 190,9 | 190,9 | 249,9 | 249,9 | 0 | 0 |  |

2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| МЦП «Повышение безопасности дорожного движения в Большесельском муниципальном районе» на 2013-2015 годы |
| Сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения, снижение аварийности на улично-дорожной сети Большесельского МР:*-Приобретение информационных стендов*  | шт |  | 2 | 2 |
| МЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиков в Большесельском муниципальном районе» на 2014 -2016 годы |
| Ежегодное количество обучающихся, занимающихся в спортивных залах общеобразовательных организаций в вечернее время | человек | 186 | 186 | 224 (исполнение 120%) |
| число занятых работников общеобразовательных организаций, обеспечивающих работу залов в вечернее время | человек | 7 | 7 | 9( исполнение 128% ) |
| доля обучающихся, посещающих спортивные залы общеобразовательных организаций в вечернее время, от общего числа обучающихся общеобразовательных учреждений | % | 25 | 25 | 30 (исполнение 120%) |
| доля общеобразовательных организаций от общего числа, в которых работают спортивные залы в вечернее время | % | 63 | 63 | 87,5 (исполнение 138%) |
| МЦП «Профилактика правонарушений, проявлений экстремизма, терроризма и незаконной миграции в Большесельском МР на 2014-2015гг.» |
| установка видеонаблюдения на пл.Советская в с.Большое Село с выводом сигнала на пульт дежурного ОП | шт. | 2 | 2 | 2 |

3. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу (информация должна содержать перечень изменений, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу, их обоснование и реквизиты соответствующих нормативных правовых актов).

Постановление Администрации Большесельского МР от 19.02.2015г. №156; от 03.11.2015г. № 939

4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период:

**Результативность исполнения муниципальной программы- 104%**

**Эффективность исполнения муниципальной программы – 104%**

Сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения, снижение аварийности на улично-дорожной сети Большесельского МР.

Сохранение и укрепление здоровья школьников

Основными направлениями по укреплению и сохранению здоровья школьников являются:

-развитие материально-технической базы образовательных учреждений;

-совершенствование медицинского обслуживания в ОО;

-организация питания обучающихся;

-внедрение здоровье сберегающих технологий в образовательный процесс;

Развитие физкультурно-оздоровительной работы;

-обучение детей с ОВЗ;

-профилактика употребления ПАВ;

-Подготовка кадров.

100 % обучающихся образовательных организаций обеспечены горячим питанием, из 747 обучающихся 506 питались бесплатно и за частичную плату родителей, из них дети с ограниченными возможностями здоровья 78, дети из многодетных семей 115, дети из малоимущих семей -199, обучающихся начальной школы-110, дети – инвалиды – 3, дети, состоящие на учете в тубдиспансере - 1.

Ведется контроль в образовательных организациях к заболеваемости и отнесению обучающихся к группе здоровья.

В общеобразовательных организациях проводятся обучение по интегрированным курсам по формированию здорового и безопасного образа жизни и культуры здорового питания в рамках предметов «Окружающий мир», «Природоведение», «Биология», «Основы безопасности жизнедеятельности». За 2015 год прошли обучение в рамках данных курсов 586 обучающихся. 275 родителей прослушали лекции в образовательных организациях по формированию культуры здорового питания.

8 поваров общеобразовательных учреждений из 18 прошли повышение квалификации в текущем учебном году.

Общеобразовательные учреждения обеспечены методическими материалами «Разговор о правильном питании», по данным пособиям проводятся родительские собрания, классные часы, внеклассные и внешкольные мероприятия.

 Проведены следующие мероприятия:

-Фестиваль «Команда будущих олимпийцев»-48 участников;

-муниципальный этап Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» на 2013-2014 год по Волейболу -55 участников; 1 команда направлена на областной этап.

-муниципальный этап Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» по лыжным гонкам-67 участников;

-муниципальный этап Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» на 2013-2014 уч.год по баскетболу- 49 участников- 1 команда-победитель направлена на областной этап.

МОУ Большесельская СОШ-оборудован тренажерный зал для занятий адаптивной физической культурой. Отремонтирован спортивные залы МОУ Благовещенская СОШ, МОУ Вареговская СОШ.

В учреждениях проведены следующие мероприятия, совместно с детьми и родителями: Наркотики и подростки»-основное звено. , «Я хозяин своей судьбы» среднее звено, «Психологический климат в семье» основное и среднее звено

Проведено анонимное анкетирование обучающихся 8- х и 10-х классов школ

Муниципальный координатор деятельности по сохранению и укреплению здоровья прошел обучение по программе «Формирование здоровьесберегающих технологий»

Основными эффектами данного направления в 2015 году были обеспечение условий для занятия физической культурой и спортом (ремонт спортивных залов), в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья, ) проведение мониторинга здоровья обучающихся и ситуации с употреблением наркотических и психоактивных веществ несовершеннолетними, обеспечение школьников горячим питанием , и проведение мониторинга организации школьного питания. Проведение конкурсов, соревнований, мероприятий, направленных на здоровый образ жизни в образовательных организациях провел к тому, что по результатам анкетирования обучающихся 9-х классов, большинство из них ни разу не пробовали спиртные напитки, сигареты, 60% посещают различные кружки и секции при ЦДТ, при районном доме культуры и т.д.

**снижение количества правонарушений и преступлений, совершаемых на территории Большесельского муниципального района:установка видеонаблюдения**

**Сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения, снижение аварийности на улично-дорожной сети Большесельского МР и предупреждение дорожно-транспортных происшествий, сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП.**

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной целевой программы/районной целевой программы**

# **МЦП «Повышение безопасности дорожного движения в Большесельском муниципальном районе на 2013-2015 годы» за 2015 год**

Ответственный исполнитель: зав.Отделом ЖКХ и строительства Игнатьев И.А.

(наименование МЦП/РЦП, наименование ОИ)

1. Информация о результатах и финансировании МЦП/РЦП

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п  | Наименованиезадачи/мероприятия | Результат выполнениязадачи/мероприятия  | Объём финансирования, тыс.руб. | Причины отклонений результатов мероприятий и объёмовфинансированияот плана |
| наименование (единицаизмерения) | план | факт | ФБ1 | МБ1 | ОБ1 | ВИ1 |
| план | факт | утверж-дённый в программе | утверж-дённый решением о МБ | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 82 | 93 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Формирование безопасного поведения участников дорожного движения, в том числе предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма | Шт. | 2 | 2 | - | - | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - |  |
|  | Итого по МЦП |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  |  |  |  |

1 Графа указывается, если данный источник предусмотрен МЦП/РЦП.

2 Указываются данные редакции МЦП/РЦП, действующей на начало отчётного периода.

3 Указываются данные редакции МЦП/РЦП, действующей на конец отчётного периода.

2. Показатели результативности программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |
| Базовое (начальное)значение | Плановое значение(утвержденов программе) на 2015 год | Текущее значение(достигнутоза отчетныйпериод) | Отклонение(+/-) | Причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Изготовление стенда «Правила дорожного движения» | Шт. | - | 2 | 2 | - |  |

Кроме того, указываются:

 - сведения о конкретных (количественно измеримых) результатах реализации программы;

1. Результативность стратегическая: R=Pфакт./Pплан. х 100%

R=2/2 х 100 % = 100 % Расчет результативности исполнения программы: R=Xфакт./Xплан. х 100 %

R=1/1х100 %= 100 %

1. Расчет результата эффективности исполнения программы: 

Форма 2

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной целевой программы

**«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиков в Большесельском муниципальном районе»** на 2014-2016гг, утвержденной постановление администрации Большесельского муниципального района от 07.10.13 №1293

1. Информация о результатах и финансировании МЦП/РЦП http://www.adm.yar.ru/power/mest/bselo-adm/realiz\_mun\_program.html

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п  | Наименованиезадачи/мероприятия | Результат выполнениязадачи/мероприятия  | Объём финансирования, тыс.руб. | Причины отклонений результатов мероприятий и объёмовфинансированияот плана |
| наименование (единицаизмерения) | план | факт | ФБ1 | МБ1 | ОБ1 | ВИ1 |
| план | факт | утверж-дённый в программе | утверж-дённый решением о МБ | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 82 | 93 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача 1. |  |  |  |  | 21,2 | 21,2 | 190,9 | 190,9 | 0 | 0 |  |
|  | Обеспечение стабильного роста численности обучающихся, занимающихся в спортивных залах общеобразовательных организаций в вечернее время  | Количество обучающихся  | 186 | 224 | 0 | 0 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 190,9 | 190,9 | 0 | 0 | Финансовое обеспечение программы выполнено на 100%;По количеству обучающихся в возрасте от 10 до 18 лет, выполнено на 120% |
| 2 |  Задача 2 Сохранение количества специалистов общеобразовательных организаций , обеспечивающих работу спортивных залов в вечернее время (выплата заработной платы) | Количество специалистов | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнено на 128% |
| 3 | Задача 3Сохранение и укрепление материально-технической базы спортивных залов общеобразовательных организаций, работающих в вечернее время | Количество спортивных залов | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работают 100% спортивных залов, заявленных в программе |
|  | Итого по МЦП | 0 | 0 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 190,9 | 190,9 | 0 | 0 | 112% |

Результативность программы 112%

Эффективность программы 112%

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной целевой программы/районной целевой программы**

**Профилактика правонарушений, проявлений экстремизма, терроризма и усиления борьбы с преступностью в Большесельском муниципальном районе на 2014-2015гг.**

**за 2015год**

1. Информация о результатах и финансировании МЦП/РЦП http://www.adm.yar.ru/power/mest/bselo-adm/realiz\_mun\_program.html

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п  | Наименованиезадачи/мероприятия | Результат выполнениязадачи/мероприятия  | Объём финансирования, тыс.руб. | Причины отклонений результатов мероприятий и объёмовфинансированияот плана |
| наименование (единицаизмерения) | план | факт | ФБ1 | МБ1 | ОБ1 | ВИ1 |
| план | факт | утверж-дённый в программе | утверж-дённый решением о МБ | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 82 | 93 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача 1. Совершенствование координации деятельности органов государственной власти органов местного самоуправления, правоохранительных органов, организаций и общественных объединений по профилактике правонарушений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  Анализ состояния правопорядка на территории района, результатов работы по борьбе с преступностью, охране общественного порядка | Ед. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.2 | Регулярное рассмотрение на коллегиях, координационных и оперативных совещаниях результатов совместной деятельности по проблемным вопросам повышения эффективности профилактики правонарушений и укрепления общественного порядка | Ед. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.3 | Изучение межрегионального опыта по профилактике правонарушений, привлечению населения к охране общественного порядка и организации деятельности народных дружин, актива общественности | материалов | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.4 | Организация культурно-досуговых мероприятий для разных возрастных категорий жителей района (концертные программы, фестивали, конкурсы, выставки и др.) | мероприятий | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.5 | Информирование населения через СМИ о деятельности органов местного самоуправления по профилактике и предупреждению правонарушений | публикаций | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Задача 2. Совершенствование координации деятельности органов государственной власти органов местного самоуправления, правоохранительных органов, организаций и общественных объединений по профилактике терроризма и экстремизма. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ограничение доступа посторонних лиц на чердаки, в подвалы и иные подсобные помещения многоквартирных домов | Ед. | **22** | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2.2 | Организация и проведение мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений | Ед. | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2.3 | Участие в совместных учениях и практических тренировках по отработке действий при угрозе совершения и ликвидации последствий террористических актов | Ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2.4 | Обеспечение информационно-пропагандистского сопровождения антитеррористической деятельности | Ед. | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Задача 3. Совершенствование координации деятельности органов государственной власти органов местного самоуправления, правоохранительных органов, организаций и общественных объединений по профилактике нелегальной миграции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение мониторинга и оценки миграционной ситуации на территории Большесельского МР | Ед. | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.2 | Создать актуальный банк данных по учёту иностранных граждан, временно или постоянно проживающих на территории Большесельского МР | Ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.3 | Оказание содействия официально зарегистрированным общественным и религиозным организациям в реализации культурно-просветительских программ, социально-ориентированной деятельности, в подготовке и проведении совместных мероприятий, направленных на развитие межнационального и межконфессионального диалога и сотрудничества | Ед. | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.4 | Организация и проведение мероприятий, способствующих развитию межнационального и межконфессионального диалога, направленных на совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления и общественных и религиозных организаций на территории района в целях исключения возможности возникновения конфликтных ситуаций | Ед. | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.5 | Участие представителей органов местного самоуправления района и поселений в мероприятиях, посвященных формированию политики толерантности и межкультурной интеграции, гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений, преодолению негативных этностереотипов и ксенофобий, проводимых органами государственной власти их социальными партнерами.  | Ед. | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.6 | Оказание содействия общественным организациям в деятельности, направленной на привлечение широких слоев общественности муниципального района к участию в мероприятиях, посвященных изучению истории культуры и национальных традиций некоренных национальностей, проживающих на территории муниципального района | Ед. | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.7 | Проведение работы по разъяснению работодателям порядка привлечения и использования иностранной рабочей силы на территории Большесельского МР | Ед. | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.8 | Проведение мероприятия по выявлению и пресечению фактов использования предприятиями, организациями и индивидуальными предпринимателями труда незаконных мигрантов и иностранных граждан осуществляющих трудовую деятельность без соответствующего разрешения | Ед. | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.9 | Обеспечение контроля за эксплуатацией и содержанием жилищного фонда. Осуществление инвентаризации пустующих строений, реконструируемых жилых домов, принятие мер по исключению возможности проникновения и проживания в них иностранных граждан | Ед. | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.10 | Организация регулярных проверок жилых домов, подвалов, чердаков, пустующих зданий на предмет обнаружения элементов подготовки террористических актов | Ед. | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.11 | Проведение проверок антитеррористической защищенности объектов образования, здравоохранения, мест массового пребывания людей | Ед. | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Задача 4.Материально-техническое обеспечение мероприятий программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Приобретение камер видеонаблюдения  | шт. | 2 | 2 | 0 | 0 | 99943 | 99943 | 99943 | 99943 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.2. | Эксплуатационно-техническое обслуживание исправной и работоспособной системы: видеонаблюдения (беспроводная) |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.3. | Монтаж системы контроля управления доступом (СКУД) в здании администрации по адресу пл.Советская, д.9 | Шт. | 1 | 1 | 0 | 0 | 95800 | 95800 | 95800 | 95800 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого по МЦП | 0 | 0 | 213743 | 213743 | 213743 | 213743 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | цель | Наименование показателя цели | Единица измерения | Значение показателя |
| базовое | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Цель программы: Развитие системы профилактики правонарушений, проявлений экстремизма, терроризма и противодействия незаконной миграции в Большесельском муниципальном районе на 2014-2015гг.» и повышение уровня безопасности граждан на территории Большесельского МР | Количество раскрытых преступлений | Ед | нет данных | 39 | 39 |
| Количество граждан, принимавших участие в профилактике правонарушений, терроризма, экстремизма и нелегальной миграции | чел. | нет данных | 539 | 539 |
| Количество совершенных террористических актов на территории района | ед. | нет данных | 0 | 0 |
| Количество межнациональных конфликтов на территории района  | Ед. | нет данных | 0 | 0 |

R=100%; Е=100%