Форма 2

# **Отчет о реализации муниципальной программы**

# **«Защита населения и территории Большесельского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2015 года**

www.adm.yar.ru/power/mest/bselo-adm/realiz\_mun\_program.html

1. Информация о финансировании муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование МЦП//ВЦП/основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| ФБ\* | | ОБ | | МБ\* | | ВИ\* | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Подпрограмма № 1. | | | | | | | | | | |
| 1. | **ВЦП «Повышение безопасности жизнедеятельности населения Большесельского муниципального района» на 2014-2016 гг.** | - | - | - | - | 30.0 | 30,0 | - | - |  |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Снижение гибели и травматизма людей в ЧС, при пожарах, несчастных случаях на водоемах | - | - | - | - | 30,0 | 30,0 | - | - |  |
| 2. Подпрограмма № 2. | | | | | | | | | | |
|  | **ВЦП «Совершенствование единой дежурно-диспетчерской службы Большесельского муниципального района на 2015-2017 гг.»** | - | - | - | - | 1005,4 | 999,2 | - | - |  |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение деятельности ЕДДС | - | - | - | - | 311,6 | 307,7 |  |  |  |
| 2.2. | обучение диспетчеров в УМЦ ГО ЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по муниципальной программе** |  |  |  |  | **1347,0** | **1336,9** |  |  |  |

\* Графа указывается, если данный источник предусмотрен муниципальной программой.

К годовому отчету прилагаются:

2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **ВЦП «Повышение безопасности жизнедеятельности населения Большесельского муниципального района» на 2014-2016 гг.** | | | | |
| Показатель 1 |  |  |  |  |
| Приобретение оргтехники, расходных материалов для обеспечения работы органов управления районного звена единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | тыс.руб. |  | 30,0 | 30,0 |
| **ВЦП «Совершенствование единой дежурно-диспетчерской службы Большесельского муниципального района на 2015-2017 гг.»** | | | | |
| Показатель 1 |  |  |  |  |
| Обеспечение совершенствования единой дежурно-диспетчерской службы  муниципального района | тыс.руб. |  | 1005,4 | 999,2 |
| Показатель 2 |  |  |  |  |
| Оборудование рабочего места дежурного диспетчера ЕДДС муниципального района необходимой аппаратурой и имуществом | тыс.руб. |  | 311.6 | 307,7 |

3. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу (информация должна содержать перечень изменений, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу, их обоснование и реквизиты соответствующих нормативных правовых актов).

Постановление Администрации БМР от 30.10.2015г. № 910

4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.

Результативность по муниципальной программе «Защита населения и территории Большесельского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

R = 100

Эффективность по муниципальной программе «Защита населения и территории Большесельского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

E = 100

5. Годовые отчеты о реализации МЦП/ВЦП, основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы.

**ОТЧЕТ**

о реализации ведомственной целевой программы

**«Совершенствование единой дежурно-диспетчерской службы**

**Большесельского муниципального района на 2015-2017 гг.»**

**за 2015 год**

(наименование ВЦП, наименование ОИ)

1. Информация о результатах и финансировании ВЦП(электронный адрес размещения отчёта в интернете)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя цели, задачи, результата, мероприятия | Вид бюджетного ассигнования | Единица измерения | Источник финансирования\*\*\* | Значение результата,  объем финансирования | | Причины отклонений от плановых значений |
| план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Показатели цели |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1.\* | |  | тыс.руб. |  | **1317,0** | **1306,9** |  |
| 1. | Задача 1. Обеспечение совершенствования единой дежурно-диспетчерской службы муниципального района |  | тыс.руб. | всего | **1005,437** | **999,192** |  |
| тыс.руб. | ОБ |  |  |  |
| тыс.руб. | ФБ\*\*\*\* |  |  |  |
| тыс.руб. | МБ\*\*\*\* | **1005,437** | **999,192** |  |
|  | Результаты 1. Оплата труда диспетчерам ЕДДС |  | тыс.руб. |  | **1005,437** | **999,192** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2. Оборудование рабочего места дежурного диспетчера ЕДДС муниципального района необходимой аппаратурой и имуществом |  | тыс.руб. |  | **311,563** | **307,704** |  |
|  | Результаты:  1.канц. товары, для непрерывной работы ЕДДС, приобретение единообразной формы для диспетчера майки-поло  2. Обучение директора по технике безопасности  3.Обеспечение компьютерной техники  4.Покупка мебели в помещение ЕДДС |  | тыс.руб.  тыс.руб. |  | **208,0**  **2,7**  **11,4**  **89,463** | **206,530**  **2,7**  **11.4**  **87,075** |  |
| 2.1. | Мероприятия |  | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 2.2. |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по ВЦП | | | тыс.руб. | всего | **1317,0** | **1306,9** |  |
| тыс.руб. | ОБ |  |  |  |
|  | | | тыс.руб. | ФБ\*\*\*\*\* |  |  |  |
|  | | | тыс.руб. | МБ\*\*\*\*\* | **1317,0** | **1306,9** |  |

Rисп=100 %, (высокорезультативная) ; Eисп= 101 % ( высокоэффективная)

**ОТЧЕТ**

**о реализации ведомственной целевой программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения Большесельского**

**муниципального района на 2014 - 2016 гг.» за 2015 год**

1. Информация о результатах и финансировании ВЦП(электронный адрес размещения отчёта в интернете)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя цели, задачи, результата, мероприятия | Вид бюджетного ассигнования | Единица измерения | Источник финансирования\*\*\* | Значение результата,  объем финансирования | | Причины отклонений от плановых значений |
| план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Показатели цели |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1.\* | |  | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 1. | Средства на реализацию системы мер по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения и территории района от чрезвычайных ситуаций, пожаров, угроз военного и мирного времени |  | тыс.руб. | всего |  |  |  |
| тыс.руб. | ОБ |  |  |  |
| тыс.руб. | ФБ\*\*\*\* |  |  |  |
| тыс.руб. | МБ\*\*\*\* | **30,0** | **30,0** |  |
| тыс.руб. | ВИ\*\*\*\* |  |  |  |
|  | Результаты |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории района |  | тыс.руб | МБ | **30,0** | **30,0** |  |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2. |  |  |  |  |  |  |
|  | Результаты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятия |  | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 2.2. |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по ВЦП | | | тыс.руб. | всего | **30,0** | **30,0** |  |
| тыс.руб. | ОБ |  |  |  |
|  | | | тыс.руб. | ФБ\*\*\*\*\* |  |  |  |
|  | | | тыс.руб. | МБ\*\*\*\*\* | **30,0** | **30,0** |  |
| тыс.руб. | ВИ\*\*\*\*\* |  |  |  |

Результативность и эффективность исполнения программы:

**ВЦП «Повышение безопасности жизнедеятельности населения Большесельского муниципального района» на 2014-2016 гг.**

Показатель 1. R 100%

E = 100%

**ВЦП «Совершенствование единой дежурно-диспетчерской службы Большесельского муниципального района на 2015-2017 гг.»**

Показатель 1. R 99%

E 100%;

Показатель 2. R 99%

E 100%