УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления

образования  администрации

Большесельского

муниципального района

_________________ И.В. Чернова

ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования на территории Большесельского МР Ярославской области на 2014 -2016  г.г.

| Направление мероприятия | Мероприятия | Исполнители | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ДО | - разработка и утверждение приказа ОМС «Об утверждении плана-графика по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования на территории Большесельского МР; - сбор информации в соответствии с запросом МоиН РФ «Анализ готовности воспитателей дошкольных образовательных организаций к введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; - проведение мониторинга образовательных потребностей родителей, дети которых посещают ДОО в условиях введения ФГОС ДО; - подготовка и корректировка приказов и локальных актов ОМС, регламентирующих деятельность ДОО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц; -проведение разъяснительной работы в соответствии с письмом МоиН РФ по отдельным вопросам введения ФГОС ДО; - сбор материалов мониторинга условий в ДОО для МоиН РФ, направление материалов в ДО ЯО; - изучение перечня оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО и корректировка бюджетов на финансовый год; - обеспечение условий для проведения мониторинга оценки соответствия условий реализации ООП ДО требованиям ФГОС ДО: психолого-педагогических, кадровых, а также условий развивающей предметно-пространственной среды; - изучение федерального реестра примерных образовательных программ, их обеспеченности методической литературой, пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО; -согласование ООП ДО, разработанных на основе ФГОС ДО; - подготовка методических рекомендаций по разработке ООП ДО с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей, доведение рекомендаций до всех ДОО МР; - разработка и реализация сетевой модели взаимодействия ДОО с социальными партнерами. | МОУО МОУО МОУО МОУО МОУО МОУО МОУО МОУО МОУО, методические службы МОУО, методические службы МОУО, методические службы МОУО, методические службы | До 14.04.2014 сентябрь-декабрь 2014 г. в «базовых» ДОО сентябрь-декабрь 2014 г., в остальных ДОО январь-декабрь 2015 г. апрель-август 2014 г. апрель 2014 г. май-август 2014 г., далее — 1 раз в полугодие декабрь 2014- март 2015 г. сентябрь 2015 г. - в течение 2016 г. в течение 2014-2016 г., по мере публикации реестра примерных ООП ДО апрель-декабрь 2014 г. апрель-декабрь 2014 г. в течение 2014-2016 г. |
| 2. Создание финансово-экономического обеспечения реализации ФГОС ДО | -заключение соглашений о предоставлении и расходовании субвенции из областного бюджета на организацию образовательного процесса в ДОО; - формирование и уточнение муниципального бюджета с учетом нормативов, обеспечивающих нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС ДО; - принятие нормативных правовых актов, утверждающих расходы на присмотр и уход за детьми, содержание имущества, коммунальные расходы; - подготовка и корректировка государственных (муниципальных) заданий с учетом доработанных методических рекомендаций МОиН РФ по реализации полномочий | МОУО МОУО МОУО МОУО | Январь-февраль 2014 г. апрель-июль 2014г., сентябрь-декабрь 2014 г., далее — ежегодно согласно установленным срокам при уточнении бюджета 1 раз в квартал, далее — ежегодно декабрь 2014 г., далее — 1 раз в квартал и ежегодно |
| 3. Создание организационного обеспечения реализации ФГОС ДО | - создание муниципального органа, обеспечивающего координацию действий по исполнению плана действий ФГОС ДО; -создание рабочих групп при муниципальных координационных советах по вопросам введения ФГОС ДО (приказ МОУО); - составление плана мероприятий методической работы, обеспечивающихопровождение введения ФГОС ДО; - формирование банка нормативных правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО; - определение «базовых» ДОО для введения ФГОС ДО; - участие в проведении семинаров-совещаний по вопросам введения ФГОС ДО ; - обеспечение деятельности «базовых» площадок» по вопросам введения ФГОС ДО; - создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО в «базовых» ДОО: организация получения педагогической, диагностической и консультативной помощи педагогам ДОО; - обеспечение взаимодействия ОУ и ДОУ по организации преемственности ФГОС НОО и ФГОС ДО; - обобщение и тиражирование лучшего организационного и педагогического опыта по вопросам введения ФГОС ДО. | МОУО МОУО МОУО, методические службы МОУО МОУО МОУО МОУО МОУО МОУО, методическая служба МОУО, методическая служба | апрель 2014 г. апрель 2014 г. апрель-август 2014 г. постоянно апрель 2014 г. согласно плану-графику семинаров ИРО на 2014 г., далее — ежегодно согласно плану ИРО на 2015, 2016 г. в течение 2014-2015 годов в течение 2014-2016 годов постоянно постоянно |
| 4. Создание кадрового обеспечения реализации ФГОС ДО | - анализ кадрового обеспечения введения ФГОС ДО; - анализ потребности специалистов ДОО в разных формах повышения квалификации; - обеспечение участия тьюторов, воспитателей и специалистов ДОО в КПК по вопросам ФГОС ДО; - организация поэтапного повышения квалификации специалистов ДОО в соответствии с планом-графиком ПК руководящих и педагогических работников ДОО по вопросам введения ФГОС ДО для обеспечения в 2016 г. 100 % ПК; - проведение процедуры аттестации руководящих и педагогических работников. | МОУО методические службы МОУО МОУО МОУО | апрель-август 2014 г. октябрь 2013 — май 2014 г. план-график КПК, февраль 2014-декабрь 2016 г. план-график КПК, январь 2015 г.-январь 2016 г. план-график аттестации, январь 2015 г.-январь 2016 г. |
| 5. Создание информационного обеспечения реализации ФГОС ДО | - организация общественных обсуждений на районном методическом объединении вопросов введения и реализации ФГОС ДО; - участие в вебинарах по вопросам введения и реализации ФГОС ДО, организуемых ГОАУ ЯО ИРО; - мониторинг обеспеченности ДОО методической литературой под ФГОС ДО; - информирование общественности через средства массовой информации, сайты МОУО о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС ДО; -обеспечение сетевого информационного взаимодействия по вопросам введения ФГОС ДО; - организация публичных отчетов ДОО о ходе и результатах введения ФГОС ДО; - привлечение молодых специалистов для работы в ДОО на уровне муниципального образования | Руководитель районного методического объединения МОУО, методическая служба МОУО, методическая служба МОУО МОУО МОУО МОУО, методические службы | Сентябрь 2013 - декабрь 2015 г. план-график вебинаров сентябрь 2014 — декабрь 2015 г. Сентябрь- декабрь 2014, далее — 1 раз в квартал в течение 2014-2016 г. август 2014 г., далее - 1 раз в год, в течение 2015-2016 г. декабрь 2014 г., далее — 1 раз в год, постоянно в течение 2015-2016 годов |
| 6. Создание материально-технического обеспечения реализации ФГОС До | - анализ и оценка материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС ДО; - составление плана материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС ДО; - апробация методических рекомендаций МОиН РФ по оснащению развивающей предметно-пространственной среды ДОО в базовых ДОО. Определение содержания развивающего пространства с учетом особенностей муниципалитета | МОУО МОУО МОУО | сентябрь 2014 г. апрель-август 2014 г. Декабрь 2014 г.. далее — в течение 2015-2016 годов |