Форма 2

# **Отчет о реализации муниципальной программы** Большесельского **муниципального района «Развитие образования и молодежная политика в Большесельском муниципальном районе на 2015-2017гг за 2015 год**

# **Ответственный исполнитель: управление образования администрации Большесельского муниципального района**

1. Информация о финансировании муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование МЦП//ВЦП/основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| ФБ\* | | ОБ | | МБ\* | | ВИ\* | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Подпрограмма №1 Ведомственная целевая программа управления образования Большесельского муниципального района на 2015-2017гг | 157,965 | 157,964 | 108 781,012 | 108 002,598 | 53 651,893 | 53 599,447 |  |  | 99,5% выполнение |
|  | Подпрограмма №2 ВЦП «Реализация молодёжной политики в Большесельском муниципальном районе» на 2014-2016 г.г. |  |  | 1067,922 | 1067,922 | 1749,769 | 1749,769 | 3,8 | 3,8 |  |
|  | Подпрограмма №3 МЦП "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Большесельского муниципального района" на 2014 - 2016 годы» | 0 | 0 | 90,000 | 90,000 | 10, 00 | 10,00 |  |  | - |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |

2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | | |
|  |  | базовое | плановое | фактическое | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| **Муниципальная целевая программа «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка граждан Российской Федерации, проживающих на территории Большесельского** | | | | | |
| Доля жителей Большесельского муниципального района, охваченных деятельностью в рамках функционирования системы патриотического воспитания, по отношению к общему количеству жителей Большесельского муниципального района | % | 42 | 45 | 45 | |
| Доля жителей Большесельского муниципального района, положительно оценивающих результаты патриотического воспитания | % | 60 | 70 | 75 | |
| Доля молодых жителей Большесельского муниципального района, положительно воспринимающих воинскую обязанность и военную службу | % | 70 | 75 | 75 | |
| **ВЦП «Реализация молодёжной политики в Большесельском муниципальном районе»** | | | | | |
| Количество услуг в сфере молодежной политики, предоставленных жителям района в возрасте от 14 до 30 лет | услуг | 1500 | 987 | 987 | | |
| Количество мероприятий для молодежи | единиц | 250 | 250 | 250 | | |
| Доля жителей Большесельского муниципального района, положительно оценивающих результаты реализации молодежной политики на территории района | % | 70% | Не менее 80% | 85% | | |
| **ВЦП «Управления образования администрации Большесельского муниципального района на 2015-2017гг»** | | | | |
| Доля граждан, получивших услуги по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования, от общей численности граждан, заявивших свои права на получение этих услуг | % | **70** |  |  | | |
| Доля граждан, получивших услуги по реализации основных общеобразовательных программ начального, основного и среднего (полного) общего образования, от общей численности граждан, заявивших свои права на получение этих услуг | % | **100** | **100** | **100** | | |
| Доля педагогических работников, ежегодно повышающих квалификацию | % | **22** | **23** | **17** | | |
| Доля муниципальных образовательных учреждений (организаций), имеющих свидетельство о государственной аккредитации, от общей численности учреждений, подлежащих государственной аккредитации | % | **100** | **100** | **100** | | |
| Численность обучающихся, которым предоставлена услуга по реализации основных общеобразовательных программ начального, основного и среднего (полного) общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях | человек | **760** | **760** | **732** | | |
| Численность обучающихся, которым предоставлена услуга по реализации специальных (коррекционных) программ учреждений (классов),7 и 8 вида в муниципальных общеобразовательных организациях | человек | **63** | **63** | **63** | | |
| Численность детей-инвалидов, которым предоставлены услуги по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организаций | человек | **1** | **1** | **1** | | |
| Численность специалистов органов местного самоуправления муниципальных образований области, обеспечивающих выполнение функций в части опеки и попечительства | человек | **1** | **1** | **1** | | |
| Численность детей-сирот, переданных под опеку (попечительство), которым назначено ежемесячное пособие | человек | **37** | **37** | **37** | | |
| Численность детей-сирот, переданных в приёмные семьи | человек | **32** | **32** | **32** | | |
| Количество приёмных семей, которым компенсируются расходы на оплату коммунальных услуг | единиц | **17** | **17** | **17** | | |
| Численность специалистов органов местного самоуправления муниципальном образовании, осуществляющих сопровождение опекунских семей | человек | **1** | **2** | **2** | | |
| Численность обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных бесплатным питанием | человек | **533** | **533** | **652** | | |
| Численность родителей (законных представителей), получающих компенсацию части родительской платы за содержание ребёнка в дошкольной организации | человек | **305** | **305** | **305** | | |
| Численность обучающихся, которым предоставлены услуги по реализации программ дополнительного образования в муниципальных организациях дополнительного образования детей | человек | **550** | **562** | **562** | | |
| Численность выпускников 9-х/11-х классов, подлежащих государственной (итоговой) аттестации | человек | **95/29** | **95/31** | **95/31** | | |
| Численность муниципальных образовательных организаций, в которых созданы безопасные условия образовательного процесса | единиц | **17** | **17** | **17** | | |
| Численность медицинских работников, осуществляющих медицинское обслуживание обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных организаций Ярославской области, получающих ежемесячную выплату | человек | **1** | **1** | **1** | | |
| Численность талантливых детей, получивших поддержку из муниципального бюджета | человек | **3** | **3** | **3** | | |
| Численность школ, в которых созданы условия для дистанционного обучения | единиц | **8** | **8** | **8** | | |
| Численность организаций, для которых приобретено лицензионное программное обеспечение | единиц | **11** | **11** | **11** | | |
| Численность образовательных учреждений, подключенных к сети Интернет | единиц | **17** | **17** | **17** | | |

3. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу (информация должна содержать перечень изменений, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу, их обоснование и реквизиты соответствующих нормативных правовых актов).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Базовый НПА** | **Информация об изменениях в МП** | |
| **Дата НПА** | **Номер НПА** |
| Постановление администрации Большесельского муниципального района от 31.10.2014 года №1204-а «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования и молодежная политика в БМР на 2015-2017гг» | 23.05.2015года | №342 |
| 29.06.2015 года | №577а |
| 30.09.2015 года | №816 |
| 29.10.2015 года | №899 |

4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.

-ВЦП «Управления образования администрации Большесельского муниципального района на 2015-2017гг»

-Общеобразовательные организации БМР имеют 15 зданий. 9 общеобразовательных организаций имеют столовую, которые не требуют ремонта, имеют современный зал для приема пищи. 7 столовых оснащены современным технологическим оборудованием. 8 сотрудников столовых прошли обучение в 2015 году для работы с современным технологическим оборудованием. 8 (100% от общего количества общеобразовательных организаций) организаций осуществляют реализацию образовательных программ по формированию культуры здорового питания.Современные условия для занятий физической культурой созданы для 100 % обучающихся.

-На сумму более чем 6 млн.рублей из средств местного бюджета проводились ремонтные работы в 17 образовательных организациях БМР,

100 % обучающихся 9 и 11 классов, допущенных к государственной итоговой аттестации, преодолели минимальный порог и сдали экзамены.

-100 % образовательных организаций имеют лицензии и государственную аккредитацию;

-Общая численность педагогических работников 119, 23 из них прошли аттестацию в 2015году на подтверждение занимаемой должности -15,9%., 19 на первую категорию-15,9%, 2 на высшую-1,6%. В текущем учебном году на работу было принято 13 педагогов, 5 из них были включены в программу поддержки молодых специалистов на муниципальном уровне. Общая численность персонала общеобразовательных организаций 224 человека, из них 100 их них являются учителями (44,6%), управленческих кадров в составе персонала общеобразовательных организаций -19 человек -8,4%, высшее профессиональное образование имеют на 01.01.2015 года 89 человек -39,7%. Активно развивается в МОУ Большесельская СОШ институт наставничества 10 педагогов являются наставниками молодых учителей.(4,4%.) 48 учителей прошли курсы повышения квалификации (48% от общего количестваучителей), 29 из них по персонифицированной модели повышения квалификации)

- В районе разработана нормативная правовая база в полном объёме, позволяющая организовать образовательный процесс в соответствии с ФГОС. По стандартам второго поколения в начальной школе обучается : 1 класс- 70 обуч, 2 класс 66 обуч, 3 класс 79 обуч. С 1 сентября в 7 кл. МОУ Большесельская СОШ 33 обучающихся учатся по стандартам второго поколения. Все обучающиеся обеспечены учебниками за счет средств областного и местного бюджетов.

В истекшем учебном году главное направление повышения квалификации – подготовка к переходу на стандарт второго поколения в основной школе. Педагоги, прошедшие в 2015-2016 учебном году надпредметный модуль «Управление педагогическим процессом в условиях реализации ФГОС», продолжили обучение на предметном инвариантном модуле «Реализация требований ФГОС ООО» и на вариативных модулях. В результате этого обучения 27 педагогов получили удостоверение о повышении квалификации по программе «ФГОС: обновление компетенции учителя» в объеме от 72 до 152 часов. Педагоги начальных классов продолжили обучение по программам, связанным с введением стандартов в начальной школе (8 чел.). Тьюторы по введению ФГОС НОО в течение года посещали обучающие семинары. В прошедшем учебном на базе своих образовательных учреждений по программам «Управление педагогическим процессом в условиях реализации ФГОС» и «ФГОС: исследовательская деятельность педагога» обучались коллективы Новосельскойсош, Благовещенской сош, Вареговскойсош (43 чел.). Обучение педагоги проходили в разных формах, в том числе и дистанционно (3 чел.). По программе переподготовки «Менеджмент в образовании» закончили обучение два руководителя ОУ, а три человека продолжают обучение. В первом полугодии на базе района подготовленным тьютором проведено обучение педагогов по программе «Проектирование сетевого учебного пространства средствами сервисов сети интернет».

Педагоги и административный персонал приняли участие в региональной семинаре «Школа с поликультурной средой».

Проведен анализ кадрового потенциала системы образования Большесельского муниципального района.

Во всех школах района проводятся общешкольные и классные родительские собрания по введению стандартов второго поколения в начальной школе, работе органов общественного управления (выбраны новые составы, утверждена нормативно-правовая база), в соответствии с законодательством внесены изменения и дополнения на сайтах общеобразовательных учреждений.

На базе МОУ Большесельская СОШ проводятся консультации для учителей начальных классов района по составлению рабочих программ на 2015-2016уч.год.

Ведутся общие и индивидуальные карты занятости обучающихся во внеурочной деятельности, составляется портфолио учащихся .

Вопросы перехода основной школы на стандарты второго поколения стали темой родительских собраний во всех средних и основных общеобразовательных школах.

На базе МОУ Большесельская СОШ проведено совещание директоров, посвященное введению стандартов второго поколения в основной школе.

Состоялись методические объединения учителей-предметников по реализации и введению ФГОС, на которых обсуждались проблемы составления и корректировки рабочих программ, особенности работы с детьми с ОВЗ, организации проектной деятельности, системы оценивания в конкретном ОУ, возможности для функционирования нелинейного расписания

Проводятся консультации для учителей основной школы по составлению рабочих программ по предметам для 7 класса

На уровне управления образования проводились обучающие семинары (обмен опытом) для руководителей общеобразовательных учреждений. Главной темой данных совещаний было возникающие проблемные ситуации и выход их них в условиях сельской школы, кадрового голода.

- Одной из основных задач системы образования является работа с одаренными детьми. Ресурсный центр по данному направлению –МОУ ДОД Большесельский ЦДТ. Общая численность обучающихся 5-11 классов-432, из них в школьном этапе Всероссийской Олимпиады школьников приняли участие 275 обучающихся (63,7%). В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 89 обучающихся 7-11 классов из 302 (29,4%).47 обучающихся 7-11 классов из 89 стали победителями и призерами муниципального этапа Всероссийской Олимпиады школьников (52%) В Олимпиадах дистанционных, проводимых сторонними организациями приняли участие 36 обучающихся, из них победителями и призерами стали 8..

**-** ВЦП «Реализация молодёжной политики в Большесельском муниципальном районе» на 2014-2016 г.г.:

В 2015 году в рамках действующей целевой программы работа ориентирована на следующие направления:

* По направлению «Трудоустройство несовершеннолетних» было трудоустроено 72 подростка в возрасте от 14 до 17 лет.
* По направлению «Развитие волонтерства (добровольчества) и социального наставничества» активно велась работа по информированию граждан о направлениях добровольческой деятельности. На отчетный период активных волонтеров 25 человек, В 2015 году два волонтера награждены областными дипломами за организацию Всероссийских акций посвященных 70-летию Победы.
* «Развитие системы социально-психологической поддержки молодых семей» проведены массовые районные мероприятия для молодых семей. Семьи приняли участие в областном фестивале семейных театров «Лукоморье». Одна семья стала победителем в фотоконкурсе «Мы играем в театр». В районе в очередной раз состоялся областной туристический слет клубов молодых семей «Отдохнем по-семейному», который собрал более 200 участников из разных районов Ярославской области.
* «Меры профилактики социальных дезадаптаций в молодежной среде» в течение года велась активная работа по профилактике конфликтов и правонарушений среди молодежи, формирование толерантного сознания. Проведен цикл мероприятий по формированию здорового образа жизни: областная акция «ЗАЖИГАЙ», всероссийская информационная акция «Должен знать!» (Всемирный день памяти жертв СПИДа), спортивно-развлекательные мероприятия для молодежи от 14 до 35 лет.
* МЦП «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка граждан Российской Федерации, проживающих на территории Большесельского»:
* В 2015 году в рамках празднования 70-летия Победы в ВОВ молодежью организовано и проведено акции для ветеранов ВОВ, тружеников тыла, вдов ветеранов ВОВ и блокадников: акция «Чистый дом», акция «Генеральная уборка», акция «Память героям», акция «Из поколения в поколение» и ежегодная акция «Георгиевская ленточка». Организована и проведена торжественная акция 9 мая «Бессмертный полк», которая в этом году собрала около 1000 жителей и гостей с. Большого Села. Прошел заключительный этап районного конкурса литературного творчества «Войны не знали мы, но все же…», награждены 25 детей.
* Муниципальная военно-патриотическая акция «Мы сердце области, мы часть большой России» (ежегодный велопробег) собрала более 100 человек. Ежегодная муниципальная патриотическая акция «Сохраним наследие» (велопробег) насчитывала более 150 участников. Ежегодная мемориальная акция «Зажги свечу» проводилась в День памяти и скорби 22 июня волонтерами из числа молодежи.
* Традиционно в рамках целевой программы проводилось ежегодное торжественное вручение паспортов «Мы граждане России!», торжественные проводы в ряды Российской Армии.
* Молодежь Большесельского района активно участвовала в мероприятиях областного значения: в областных соревнованиях по военно-прикладным видам спорта, посвященным Дню Защитника Отечества ребята показали неплохие результаты, областном фестивале литературно-музыкальных композиций «Тебе, моя Россия», детско-юношеской военно-спортивной игры «Победа», который проходил два дня на базе МВД в с. Вятское Некрасовского района, Дне Героев Отечества и др.

5. Отчет о реализации

5.1.муниципальной целевой программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Большесельского муниципального района» на 2014-2016 годы за 2015 год Администрация Большесельского муниципального района

1. Информация о результатах и финансировании МЦП/РЦП

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **задачи/**  **мероприятия** | **Результат выполнения**  **задачи/мероприятия** | | | | | **Объём финансирования, тыс.руб.** | | | | | | | | | | **Причины отклонений результатов мероприятий и объёмов**  **финансирования**  **от плана** |
| **наименование (единица**  **измерения)** | | **план** | | **факт** | **ФБ** | | **МБ** | | | | **ОБ** | | **ВИ** | |
| **план** | **факт** | **утверждённый в программе** | | **утверждённый решением**  **о МБ** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** |
| **1** | **2** | **3** | | **4** | | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| 1. | Координация деятельности субъектов патриотического воспитания | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Формирование и обеспечение функционирования координационного совета по патриотическому воспитанию граждан | | количество сформированных  координационных советов  (единиц) | | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Создание условий дальнейшего развития молодёжного патриотического движения в Большесельском муниципальном районе:  -Благоустройство мемориальных объектов, памятников воинской Славы; благоустройство могил Героев Советского Союза Шагвалеева | | количество благоустроенных площадок  (единиц) | | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Поддержка участия областных делегаций в межрегиональных и всероссийских мероприятиях патриотической направленности | | количество  мероприятий  (единиц) | | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  | 5,00 | 5,00 |  |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 1.4. | Проведение организационных и информационных мероприятий:  -организация информационного сопровождения мероприятий патриотической направленности;  -проведение массовых гражданско-патриотических мероприятий;  -проведение мероприятий по допризывной подготовке;  -проведение мероприятий по укреплению межнациональных отношений | | количество проведенных мероприятий  (единиц) | 11 | | 11 |  |  |  | 10,00 |  | 10,00 | 85,00 | 85,00 |  |  |  |
|  | **Итого по МЦП** | | | | | |  |  |  | **10,00** |  | **10,00** | **90,00** | **90,00** |  |  |  |

**5.1.1.** **Расчет результативности и эффективности МЦП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Большесельского муниципального района» на 2014-2016 годы за 2015 год**

1. *Расчет стратегической результативности программы:*

где

*P*баз — базовое значение показателя цели программы;

*P*факт — фактическое значение показателя цели программы на конец отчетного периода;

*P*план — плановое значение показателя цели программы на конец отчетного периода.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  **цели** | **Показатель** | | | | |
| **наименование** | **единица измерения** | **базовое значение** | **Плановое значение** | **Фактическое значение** |
| Создание и развитие условий эффективного функционирования на территории Большесельского муниципального района системы патриотического воспитания и допризывной подготовки граждан Российской Федерации | доля жителей Большесельского муниципального, охваченных деятельностью в рамках функционирования системы патриотического воспитания по отношению к общему количеству жителей Большесельского района | % | 42 | 48 | 49 |
| доля жителей Большесельского муниципального района, положительно оценивающих результаты патриотического воспитания | % | 60 | 80 | 78 |
| доля молодых жителей Большесельского муниципального района, положительно воспринимающих воинскую обязанность и военную службу | % | 70 | 80 | 79 |

1. Доля жителей Большесельского муниципального, охваченных деятельностью в рамках функционирования системы патриотического воспитания по отношению к общему количеству жителей Большесельского района

R 1 = 49 – 42 х 100% = 117 %

48 – 42

1. Доля жителей Большесельского муниципального района, положительно оценивающих результаты патриотического воспитания

R 2 = 78 – 60 х 100% = 90 %

80 – 60

1. Доля молодых жителей Большесельского муниципального района, положительно воспринимающих воинскую обязанность и военную службу

R 3 = 79 – 70 х 100% = 90%

80 – 70

**R = (R1 + R2 + R3) : 3 = (117 % + 90% + 90 %) : 3 = 99 %**

1. *Расчет результативности исполнения программы:*

,

где

Х факт – фактическое значение результата мероприятия за отчетный период;

Х план – плановое значение результата мероприятия за отчетный период;

индекс результативности исполнения программы (Rисп) определяется по формуле:

,

где

Rмi - показатель результативности исполнения мероприятий;

*–* количество мероприятий, реализуемых в отчётном периоде.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование задачи** | **Результат** | | | |
| **наименование показателя** | **единица**  **измерения** | **план** | **факт** |
| 21. | Повышение скоординированности деятельности субъектов патриотического воспитания Большесельского муниципального района | количество реализованных проектов | единиц | 1 | 1 |
| 2. | Создание условий дальнейшего развития молодёжного патриотического движения в Большесельском муниципальном районе | количество реализованных проектов и мероприятий | мероприятий | 5 | 5 |
| 33. | Поддержка участия областных делегаций в межрегиональных п всероссийских мероприятиях патриотической направленности | количество реализованных проектов и мероприятий | мероприятий | 5 | 5 |
| 4. | Проведение организационных и информационных мероприятий | количество реализованных проектов мероприятий | мероприятий | 11 | 11 |

1. Повышение скоординированности деятельности субъектов патриотического воспитания Большесельского муниципального района

R м 1 = 1 х 100% = 100%

1

1. Создание условий дальнейшего развития молодёжного патриотического движения в Большесельском муниципальном районе

R м 2 = 5 х 100% = 100%

5

1. Поддержка участия областных делегаций в межрегиональных всероссийских мероприятиях патриотической направленности

R м 3 = 5 х 100% = 100%

5

1. Проведение организационных и информационных мероприятий

R м 4 = 11 х 100% = 100%

11

R м = (R м 1 + R м 2 + R м 3 + R м 4) : 4 = (100% + 100% + 100% + 100%) : 4 = 100 %

**R исп = 22 х 100% = 100%**

**22**

1. *Расчет результата эффективности исполнения программы*

*,*

где

Fфакт - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчётный период;

Fплан - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчётный период.

**Е исп = 99 % = 99 %**

**100/100**

5.2.**О реализации ведомственной целевой программы «Реализация молодежной политики на территории Большесельского муниципального района» на 2014-2016 годы за 2015 год**

1. Информация о результатах и финансировании ВЦП (электронный адрес размещения отчёта в интернете)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя цели, задачи, результата, мероприятия | Вид бюджетного ассигнования | Единица измерения | Источник финансирования | Значение результата,  объем финансирования | | Причины отклонений от плановых значений |
| план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1.** | **Задача 1. Обеспечение условий для предоставления услуг, выполнения работ** |  | тыс.руб. | всего | 2 821,491 | 2 821,491 |  |
| ОБ | 1 067,922 | 1 067,922 |  |
| МБ | 1 599,769 | 1 599,769 |  |
| СП | 150,00 | 150,00 |  |
|  |  |  |  | ВИ | 3,80 | 3,80 |  |
| 1.1 | *Результаты* |  |  |  |  |  |  |
| *1.1.1.* | *Количество услуг в сфере государственной молодежной политики, предоставленных жителям района в возрасте от 14 до 30 лет* |  |  |  | 987 | 987 |  |
| *1.1.2.* | *Доля жителей Большесельского муниципального района, положительно оценивающих результаты реализации молодежной политики на территории района* |  | % |  | не менее  80% | 83 % |  |
| *1.1.3.* | *Количество проведённых мероприятий для молодёжи* |  | единиц |  | 250 | 250 |  |
| *1.1.4.* | *Количество делегаций Большесельского района, принявших участие в мероприятиях муниципального, межмуниципального, регионального уровней в сфере молодёжной политики* |  | единиц |  | 10 | 10 |  |
| *1.1.5.* | *Количество реализованных проектов в рамках реализации молодёжной политики* |  | единиц |  | 10 | 10 |  |
| 1.2 | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Оказание муниципальных услуг (работ) в сфере молодежной политики:  - содействие трудовой занятости подростков;  - оказание социально-психологической помощи молодежи, молодым семьям, опекунам (попечителям) несовершеннолетних лиц;  - внесение записей о деятельности волонтера в личную книжку;  - предоставление информации о направлениях добровольческой (волонтерской) деятельности;  - досуговая услуга в составе творческих коллективов, студий, кружков, секций, любительских объединений;  - профилактика социальных дезадаптаций в молодежной среде;  - вовлечение молодежи в волонтерскую (добровольческую) деятельность и развитие волонтерского (добровольческого) движения в молодежной среде;  - содействие профессиональному самоопределению молодежи;  - содействие социальной адаптации молодых семей, подготовка молодежи к семейной жизни;  - организация и проведение общественно значимых мероприятий в установленной сфере деятельности |  | тыс.руб. | *всего* | *2 628,922* | *2 628,922* |  |
| ОБ | 1 067,922 | 1 067,922 |  |
| МБ | 1 411,00 | 1 411,00 |  |
| СП | 150,00 | 150,00 |  |
| 1.2.2. | Обеспечение деятельности учреждений  в сфере молодежной политики:  - проведение ремонтных работ и приобретение основных средств;  - приобретение канцелярских и хозяйственных товаров;  - субсидия на оплату труда работников сферы молодежной политики (финансирование дополнительных расходов, связанных с увеличением фонда оплаты труда работников сферы молодёжной политики) |  | тыс.руб. | ***всего*** | *192,569* | *192,569* |  |
| **ОБ** | 0,00 | 0,00 |  |
| **МБ** | 188,769 | 188,769 |  |
| **ВИ** | 3,80 | 3,80 |  |
| 1.2.3. | Обеспечение условий для реализации творческого, интеллектуального потенциала молодёжи Большесельского района:  - проведение мероприятий для молодёжи;  - поддержка участия молодежи Большесельского района в мероприятиях муниципального, межмуниципального, регионального уровней;  - мероприятия по противодействию экстремизму и террористической деятельности |  | тыс.руб. | всего | 0,00 | 0,00 |  |
| ОБ | 0,00 | 0,00 |  |
| МБ | 0,00 | 0,00 |  |
| СП | 0,00 | 0,00 |  |
| ВИ | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого по ВЦП | | | тыс.руб. | всего | **2 821,491** | **2 821,491** |  |
| тыс.руб. | ОБ | **1 067,922** | **1 067,922** |  |
| тыс.руб. | МБ | **1 599,769** | **1 599,769** |  |
|  | | | тыс.руб. | СП | **150,00** | **150,00** |  |
| тыс.руб. | ВИ | **3,80** | **3,80** |  |

5.2.1Расчет результативности и эффективности ВЦП «Реализация молодежной политики на территории Большесельского муниципального района» на 2014-2016 годы за 2015 год

1. *Расчёт индекса результативности исполнения ВЦП (Rисп)*

определяется индекс результативности исполнения каждой задачи (Rз) по формуле:

,

где

Х факт –фактическое значение результата задачи на отчетный период;

Х план –плановое значение результата задачи на отчетный период;

n – количество результатов задачи, запланированных на отчетный период

Rз 1 = 987 х (987/987) х 100% = 100%

987

Rз 2 = 80 х (83/80) х 100% = 103 %

80

Rз 3 = 250 х (250/250) х 100% = 100 %

250

Rз 4 = 10 х (10/10) х 100% = 100 %

10

Rз 5 = 10 х (10/10) х 100% = 100 %

10

**R з = (Rз 1 + Rз 2 + Rз  + R4 + R5): 3 = (100 % + 103 % + 100 %+ 100 %+ 100 %) : 5 = 100,6 %**

**R исп = 3 х 100,6 % = 100,6 %**

**3**

1. Расчет индекса эффективности исполнения ВЦП (Еисп) определяется по формуле:

*,*где

Fфакт - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчётный период;

Fплан - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчётный период.

**Е исп = 100,6% = 100,6 %**

**2 821,491/2 821,491**

5.3.Отчет о реализации ведомственной целевой программы муниципального учреждения Большесельского муниципального района Ярославской области «Управление образование администрации Большесельского муниципального района за 2015 финансовый год.

Информация о результатах и финансировании ВЦП (http://www.adm.yar.ru/power/mest/bselo-adm/realiz\_mun\_program.html

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование задачи,  результата, мероприятия | | Вид бюджетного ассигнования\* | Единица измерения | Источник финансирования | Значение результата, объем финансирования мероприятий | | | | Причины отклонений | |
| план | | факт | |  | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 |  | 5 | | 6 | | 7 | |
|  | | Задача 1. Организация предоставления муниципальных услуг и выполнения работ муниципальными образовательными организациями и муниципальными учреждениями сферы образования | | | | | | | | | |
| 1.1. | Результаты: | |  |  |  |  | |  | |  | |
| 1.1.1. | Численность обучающихся, которым предоставлена услуга по реализации основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего (полного) общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях | |  | чел. |  | 747 | | 747 | | 100% | |
| 1.1.2. | Численность детей-инвалидов, которым предоставлена услуга по реализации основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего (полного) общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях с использованием дистанционных технологий | |  | чел. |  | 0 | | 0 | | 100% | |
| 1.1.3. | Численность обучающихся, которым предоставлена муниципальная услуга по реализации образовательных программ специальных (коррекционных) организаций (классов) VIII вида | |  | чел. |  | 8 | | 8 | | 100% | |
| 1.1.4. | Численность обучающихся, которым предоставлены услуги по реализации программ дополнительного образования в муниципальных организациях дополнительного образования детей | |  | чел. |  | 560 | | 560 | | 100% | |
| 1.1.5. | Численность выпускников 9-х классов, подлежащих государственной (итоговой) аттестации | |  | чел. |  | 72 | | 72 | | 100% | |
| 1.1.6. | Численность выпускников 11-х классов, подлежащих государственной (итоговой) аттестации | |  | чел. |  | 34 | | 34 | | 100% | |
| 1.2. | Мероприятия: | |  |  |  |  | |  | |  | |
| 1.2.1. | Организация предоставления муниципальных услуг по реализации основных образовательных программ общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях | |  | руб. |  | 23 150,610 | | 23 150,610 | | 100% | |
| 1.2.2 | Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений | |  | руб. |  | 18 152,440 | | 18 152,440 | | 100% | |
| 1.2.3. | Организация предоставления муниципальных услуг по реализации дополнительных образовательных программ в муниципальных организациях дополнительного образования детей | |  | руб. |  | 4 612,600 | | 4 612,600 | | 100% | |
| 1.2.4. | Проведение капитальных ремонтов зданий муниципальных учреждений системы образования (кроме расходов, включенных в адресную инвестиционную программу Ярославской области) | |  | руб. |  | 3 170,353 | | 3 170,353 | | 100% | |
| 1.2.5. | Межбюджетные трансферты на реализацию ОЦП "Развитие органов местного самоуправления на территории ЯО" по обращениям депутатов областной Думы | |  | руб. |  | 94,282 | | 94,282 | | 100% | |
| 1.2.6. | Муниципальная целевая программа "Энергосбережение и энергоэффективность в БМР" | |  | руб. |  | 0 | | 0 | | 100% | |
| 1.2.7. | Организация образовательного процесса в муниципальных общеобразовательных организациях | |  | руб. |  | 75 268,0 | | 75 268,0 | | 100% | |
| 1.2.8. | Обеспечение бесплатным питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций | |  | руб. |  | 4 358,200 | | 4 358,200 | | 100% | |
| 1.2.9. | Субсидия на создание условий и осуществление присмотра и ухода за детьми в образовательных организациях | |  | руб. |  | 0 | | 0 | | 100% | |
| 1.2.10. | Субвенция на организацию образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях | |  | руб. |  | 17 685,0 | | 17 685,0 | | 100% | |
| 1.2.11. | Субсидия на оплату труда работников образования | |  | руб |  | 0 | | 0 | | 100% | |
|  | **Всего по задаче 1** | |  | **руб.** |  | **146 491,485** | | **146 491,485** | | 100% | |
|  | | Задача 2. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на образование и социальную поддержку отдельных категорий обучающихся | | | | | | | | | |
| 2.1. | Результаты: | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 2.1.1. | Численность обучающихся, которым предоставлена услуга по реализации основных общеобразовательных программ начального, основного и среднего (полного) общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях | |  | чел. |  | | 731 | | 731 | | 100% |
| 2.1.2. | Численность обучающихся, которым предоставлена услуга по реализации специальных (коррекционных) программ учреждений (классов) 8 вида в муниципальных общеобразовательных организациях | |  | чел. |  | | 8 | | 8 | | 100% |
| 2.1.3. | Численность детей-инвалидов, которым предоставлены услуги по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организаций | |  | чел. |  | | 1 | | 1 | | 100% |
| 2.1.4. | Численность специалистов органов местного самоуправления муниципальных образований области, обеспечивающих выполнение функций в части опеки и попечительства | |  | чел. |  | | 1 | | 1 | | 100% |
| 2.1.5. | Численность детей-сирот, переданных под опеку (попечительство), которым назначено ежемесячное пособие | |  | чел. |  | | 26 | | 26 | | 100% |
| 2.1.6. | Численность детей-сирот, переданных в приёмные семьи | |  | чел. |  | | 26 | | 26 | | 100% |
| 2.1.7. | Количество приёмных семей, которым компенсируются расходы на оплату коммунальных услуг | |  | чел. |  | | 6 | | 6 | | 100% |
| 2.1.8. | Численность специалистов органов местного самоуправления муниципальном образовании, осуществляющих сопровождение опекунских семей | |  | чел. |  | | 2 | | 2 | | 100% |
| 2.1.9 | Численность обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных бесплатным питанием | |  | чел. |  | | 392 | | 392 | | 100% |
| 2.1.12. | Численность родителей (законных представителей), получающих компенсацию части родительской платы за содержание ребёнка в дошкольной организации | |  | чел. |  | | 271 | | 271 | | 100% |
|  | |  | | | | | | | | | |
| 2.2. | Мероприятия: | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 2.2.1. | Обеспечение деятельности органов опеки и попечительства | |  | руб. |  | | 422,258 | | 422,258 | | 100% |
| 2.2.2. | Обеспечение содержания ребёнка в семье опекуна и приёмной семье, а также вознаграждения, причитающегося приемному родителю | |  | руб. |  | | 8 777,623 | | 8 776,155 | | 99,98% |
| 2.2.3. | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закреплённого жилого помещения | |  | руб. |  | | - | | - | | - |
| 2.2.4. | Государственная поддержка опеки и попечительства | |  | руб. |  | | 318,372 | | 301,451 | | 94,68% |
| 2.2.5. | Обеспечение компенсации расходов за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. | |  | руб. |  | | 1 031,645 | | 1 031,645 | | 100% |
| 2.2.6. | Оплата услуг банка на компенсацию расходов за присмотр и уход за детьми, осваивающими программы дошкольного образования | |  | руб |  | | 5,284 | | 5,201 | | 98,4% |
| 2.2.7. | Субвенция на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью. | |  | руб. |  | | 157,965 | | 157,964 | | 100% |
|  | **Всего по задаче 2** | |  | **руб.** |  | | **10 713,147** | | **10 694,674** | | **99,83%** |
|  | | Задача 3. Обеспечение государственной поддержки муниципальных образовательных систем | | | | | | | | | |
| 3.1. | Результаты: | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 3.1.1. | Численность муниципальных образовательных организаций, в которых созданы безопасные условия образовательного процесса | |  | ед. |  | | 17 | | 17 | | 100% |
| 3.1.2. | Численность образовательных учреждений, реализующих инновационные образовательные программы, получивших дополнительное финансирование | |  | ед. |  | | 7 | | 7 | | 100% |
| 3.1.3. | Численность образовательных учреждений, подключенных к сети Интернет | |  | ед. |  | | 17 | | 17 | | 100% |
| 3.1.4 | Численность школ, в которых созданы условия для дистанционного обучения | |  | ед. |  | | 1 | | 1 | | 100% |
| 3.1.5. | Численность школ, для которых приобретено лицензионное программное обеспечение | |  | ед. |  | | 8 | | 8 | | 100% |
| 3.2. | Мероприятия: | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 3.2.1. | Субсидия на государственную поддержку материально-технической базы образовательных организаций БМР | |  | руб. | Об/местн | | 800,027 | | 37,626 | | 4,7% |
| 3.2.2. | Субвенция на организацию видеонаблюдения и видеозаписи при проведении ЕГЭ | |  | руб. |  | | 0 | | 0 | | - |
| 3.2.3. | Реализация мероприятий по разработке и государственной экспертизе проектно-сметной документации на строительство и капитальный ремонт учреждений образования. | |  | руб. |  | | 0 | | 0 | | - |
|  | **Всего по задаче 3** | |  | **руб.** |  | | **800,027** | | **37,626** | | **4,7%** |
|  | | Задача 4. Обеспечение мероприятий по совершенствованию условий образовательного процесса и мотивации участников образовательного процесса | | | | | | | | | |
| 4.1. | Результаты: | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 4.1.1. | Численность медицинских работников, осуществляющих медицинское обслуживание обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных организаций Ярославской области, получающих ежемесячную выплату | |  | чел. |  | | 1 | | 1 | | 100% |
| 4.2. | Мероприятия: | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 4.2.1. | Субвенция на выплаты медицинским работникам, осуществляющим медицинское обслуживание обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных организаций | |  | руб. |  | | 65,606 | | 65,606 | | 100% |
|  | **Всего по задаче 4** | |  | **руб.** |  | | **65,606** | | **65,606** | | **100%** |
|  | | Задача 5. Проведение социально значимых массовых мероприятий в сфере образования | | | | | | | | | |
| 5.1. | Результаты: | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 5.1.1 |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 5.2. | Мероприятия: | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 5.2.1 | Муниципальная поддержка в сфере образования | |  | руб. |  | | 0 | | 0 | | 0 |
|  | **Всего по задаче 5** | |  | **руб.** |  | | **0** | | **0** | | **0** |
|  | | Задача 6. Обеспечение услуг по ведению бухгалтерского, налогового учета и отчетности муниципальных учреждений системы образования, и Управления образования БМР | | | | | | | | | |
| 6.1. | Результаты: | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 6.1.1 | Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии | |  | чел |  | | 15 | | 15 | | 100% |
| 6.2. | Мероприятия: | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 6.2.1. | Обеспечение деятельности казенных учреждений | |  | руб. |  | | 4 520,603 | | 4 470,616 | | 98,9% |
|  | **Всего по задаче 6** | |  | **руб.** |  | | **4 520,603** | | **4 470,616** | | **98,9%** |
|  | |  | | | | | | | | | |
|  | **Всего по ВЦП** | |  | **руб.** |  | | **162 590,870** | | **161 760,010** | | **99,5%** |

Результативность и эффективность ВЦП управления образования 99,5%;

# **Результативность и эффективность** **муниципальной программы** Большесельского **муниципального района «Развитие образования и молодежная политика в Большесельском муниципальном районе на 2015-2017гг за 2015 год** **99,5%**