Реализация муниципальных целевых и ведомственных программ, сведения о результативности и эффективности целевых программ.

1.Реализация программы реформирования муниципальных финансов Большесельского муниципального района

по состоянию на 01.01.2012 года

(тыс. руб.)

| Направление расходования средств (с указанием заключенных договоров, муниципальных контрактов и т.п.) | Код бюджетной классификации | Предусмотрено планом использования субсидий на 1 этапе реализации программы реформирования | Фактически выделено средств из местного бюджета |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | софинансирование из местного бюджета | субсидии из областного бюджета | софинансирование из местного бюджета | субсидии из областного бюджета |
| Управление образования администрации муниципального района |  | 78.9 | 315.4 | 78.9 | 315.4 |
| Договор поставки №594 от 12.10.2011г. на электронно-вычислительную технику | 0709 5180200 022 310 | 20,0 | 80,0 | 20,0 | 80,0 |
| Договор поставки №595 от 12.10.2011г. на программное обеспечение | 0709 5180200 022 226 | 14,9 | 59,5 | 14,9 | 59,5 |
| Муниципальный контракт №1 от 28.11.2011г. (персональный компьютер в сборе, принтер/сканер/ копирKONIKA MINOLTA bizhub 164. Формат А3, лазерный; принтер HP Laserjet P2055D A4; Принтер/копир/сканер/ факс Ganon MF 4570dn | 0709 5180200 022 310 | 44,0 | 175.9 | 44,0 | 175.9 |
| 2.Администрация муниципального района |  | 29,3 | 114,9 | 29,3 | 114,9 |
| Приобретение компьютерного комплекса, без дог. по счету №615 от 01.12.2011 | 0801 5180200 024 310 | 15,7 | 63,0 | 15,7 | 63,0 |
| Приобретение библиотечного фонда, без дог. | 0801 5180200 024 310 | 13,6 | 51,9 | 13,6 | 51,9 |
| МУЗ «Большесельская ЦРБ» |  | 96,9 | 385,4 | 96,9 | 385,4 |
| Муниципальный контракт №04-11 от 11.11.2011г.Стоматологическая установка | 0902 5180200 067 310 | 72,3 | 287,3 | 72,3 | 287,3 |
| Договор №194569 от 12.10.2011 -39905 руб., №194570 от 12.10.2011г.- 17231 руб, №194571 от 12.10.2011г.-4873 руб. №195066 от 19.10.2011 -18058руб, №195067 от 19.10.2011-4920 руб. Принтер с двухсторонней печатью, монитор, многофункциональное оборудование 1 комплект, компьютер | 0902 5180200 067 226 0902 5180200 067 310 | 3,0 21,6 | 11,7 86,4 | 3,0 21,6 | 11,7 86,4 |
| МУ «Большесельский молодежный центр» |  | 12,6 | 50,4 | 12,6 | 50,4 |
| Закупка и установка компьютерной техники и оборудования по счету №580 от 26.09.2011г. | 0707 5180200 747 310 | 12,6 | 50,4 | 12,6 | 50,4 |
| Финансовое управление |  | 232,3 | 923,9 | 232,3 | 923,9 |
| Договор от 14.09.2011г. №9141086 поставка компьтерной техники | 0113 5180200 500 310 |  | 97,5 |  | 97,5 |
| Договор от 26.09.2011г. №27437/yar4 поставка программ ЭВМ | 0113 5180200 500 226 |  | 65,0 |  | 65,0 |
| Муниципальный контракт на приобретение принтеров источников бесперебойного питания от 17.11.2011 №02/11 | 0113 5180200 500 310 | 179,7 |  | 179,7 |  |
| Договор от 09.11.2011г. №11091235 поставка компьютерной техники | 0113 5180200 500 310 |  | 99,9 |  | 99,9 |
| Муниципальный контракт на приобретение сервера и компьютеров от 28.11.2011 №03/11 | 0113 5180200 500 310 | 52,6 | 121,0 | 52,6 | 121,0 |
| Муниципальный контракт на модернизацию АС «Бюджет» и АС «УРМ» от 29.11.2011 №04/11 | 0113 5180200 500 226 |  | 500,0 |  | 500,0 |
| Договор от 29.11.2011г. №468 на поставку кондиционера для серверного кабинета | 0113 5180200 500 310 |  | 40,5 |  | 40,5 |
| Итого |  | 450,0 | 1790,0 | 450,0 | 1790, |

Расчеты

результативности и эффективности использования субсидии  на реформирование муниципальных финансов по Большесельскоу муниципальному району за 2011 год

- Результативность использования субсидии (Ri)

Ri=Rfi/Rpi, где Rfi-фактическое значение соответствующего показателя результата равный  91,0;

Rpi-плановое значение соответствующего показателя результата равный 91,0

Ri=91.0/91.0=1

- Эффективность использования субсидии (Si)

Si=Ri х Pi/Fi, где     Ri - показатель результативности равный  1

Pi - плановый объем бюджетных ассигнований, утвержденный в бюджете на финансирование

муниципальной программы реформирования  равный 2240 тыс. рублей;

Fi-фактический  объем финансирования расходов на реализацию муниципальной программы

Реформирования равный 2240 тыс. рублей.

Si= 1 х 2240/2240 =1

2.   Реализация  целевой программы «Социальное развитие села  до 2013 года». По итогам работы по целевой программе «Социальное развитие села  до 2013 года» в мероприятиях по улучшению жилищных условий  8 семей улучшили свои жилищные условия. Приобретено 453,7 кв.м и введено 67,7 кв,м жилья.

Объем финансирования составил 12 509 тыс. руб , в том числе 2710 тыс руб федеральный бюджет, 3 659 тыс. руб. областной бюджет и 5919 тыс. руб. внебюджетные фонды.

Результат от проведения мероприятий социально и экономически обоснован, признан положительным.

Эффективность программы высокая.

3.   Реализация  целевой программы «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Большесельского муниципального района» на 2011-2014 годы. В рамках областной целевой программы «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Ярославской области» на 2011-2014 годы и аналогичной районной программы разработан проект «Генеральная схема очистки территории Большесельского муниципального района» Финансирование из областного бюджета составило 360 тыс. руб, из средств муниципального района 40 тыс. руб.

Результат от проведения мероприятий социально и экономически обоснован, признан положительным.

Эффективность программы высокая.

4.Реализация муниципальной целевой программы ««Развитие автомобильного пассажирского транспорта общего пользования на территории Большесельского муниципального района» на 2011 год.

В ходе реализации муниципальной целевой программы проведены и профинансированы мероприятия.

| № п/п | Наименование мероприятия | Всего по Программе, млн. рублей | Источники финансирования | Исполнитель (в установленном порядке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Средства предприятий | Местный бюджет млн. руб. |  |
|  |  |  | 2011 год | 2011 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| 1. | Техническое обследование подвижного состава предприятий с целью определения потребности в его обновлении | - | - | - | автотранспортное предприятие |
| 2. | Обновление подвижного состава | 1.2 | 1.2 | - | автотранспортное предприятие |
| 3. | Выделение субсидий на возмещение затрат по пассажирским перевозкам | 2.0 | - | 2.0 | Администрация БМР |
| 4. | Обследование регулярных маршрутов внутримуниципального сообщения различных видов транспорта с целью обеспечения взаимоувязки в общей структуре маршрутной сети | - | - | - | автотранспортное предприятие, Администрация БМР |
| 4.2. | Содействие в организации объектов транспортной инфраструктуры (приложение 1) |  |  |  | Администрация БМР |
|  | Всего по программе | 3.2 | 1.2 | 2.0 |  |

Показатель результативности рассчитывается по формуле:
                       Xi факт
     Р = Ki-------------------- х 100%,
                   Xi план
     где:

| Xi факт - | значение i-го целевого показателя на конец текущего года реализации Программы; |
| --- | --- |
| Xi план - | плановое (целевое) значение показателя; |
| Ki - | весовой коэффициент параметра. |

По итогам реализации программы в 2011 году  Р= 100%, результативность высокая.

Комплексный показатель эффективности рассчитывается по формуле:

(Xi план - Xi тек) (Xn тек - Xn начальн) Ki -------------------------- + Kn ---------------------------------- (Xi план - Xi начальн) (Xn план - Xn начальн) R = ------------------------------------------------------------------------------------------- х 100%, (Fтек / Fплан)

где:

| X(i,n) начальн. | значение целевого показателя на начало реализации Программы; |
| --- | --- |
| X(i,n) план. | плановое значение показателя; |
| X(i,n) тек. | текущее значение показателя; |
| F план. | плановая сумма финансирования по Программе; |
| F тек. | сумма финансирования на текущую дату; |
| K(i,n) | весовой коэффициент параметра. |

При значении комплексного показателя эффективности R = 100 процентов эффективность реализации подпрограммы признана  высокой.

5.Реализация муниципальной целевой программы «Поддержка потребительского рынка на селе» на 2010-2011 годы.

В ходе реализации муниципальной целевой программы проведены и профинансированы мероприятия.

| № п/п | Наименование мероприятия (в установленном порядке) | Исполнители (в установленном порядке) | Объём финансирования в 2011 году |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Развитие инфраструктуры сферы потребительских услуг на селе | Консультант по экономическим вопросам администрации БМР |  |
| 1.1. | Организация информационно-аналитического наблюдения за состоянием рынка товаров и услуг на территории муниципальных районов | Консультант по экономическим вопросам администрации БМР |  |
| 1.2. | Ежегодное проведение анализа обеспеченности сельского населения торговыми площадями, посадочными местами в организациях общественного питания, рабочими местами в организациях бытового обслуживания | Консультант по экономическим вопросам администрации БМР |  |
| 1.3. | Ежегодное проведение анализа уровня обеспеченности сельского населения бытовыми услугами | Консультант по экономическим вопросам администрации БМР |  |
| 1.4. | Формирование и ведение реестра предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения | Консультант по экономическим вопросам администрации БМР |  |
| 2. | Гарантированное обеспечение сельского населения социально значимыми потребительскими товарами и бытовыми услугами | Администрация БМР |  |
| 2.1. | Предоставление субсидий с целью возмещения части затрат организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой товаров в отдалённые сельские населённые пункты | Администрация БМР | 133 |
| 2.2. | Предоставление субсидий организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, оказывающим социально значимые бытовые услуги сельскому населению | Администрация БМР | 111 |
| 2.3. | Внедрение системы скидок, направленных на поддержку социально незащищённых слоёв населения, в организациях бытового обслуживания населения | Администрация БМР |  |
| 2.4. | Развитие партнерских связей между организациями оптовой, розничной торговли и местными товаропроизводителями, выпускающими высококачественную продукцию | Администрация БМР |  |
| 3. | Защита прав потребителей (особенно в труднодоступных и отдалённых сельских населённых пунктах) | Консультант по экономическим вопросам администрации БМР, Управление Рос- потребнадзора по ЯО |  |
| 3.1. | Проведение мониторинга качества и безопасности товаров и услуг на потребительском рынке муниципального района | Управление Роспотребнадзора по ЯО, Консультант по экономическим вопросам администрации БМР |  |
| 3.2. | Проведение мониторинга розничных цен на продукты питания | Консультант по экономическим вопросам администрации БМР |  |
| 3.3 | Информирование и обучение сельского населения основам защиты прав потребителей | Консультант по экономическим вопросам администрации БМР |  |
| 3.4. | Обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципального района при осуществлении мероприятий по контролю безопасности товаров и услуг с целью защиты прав потребителей | Администрация БМР |  |
| 4. | Организация подготовки и переподготовки кадров для предприятий потребительского рынка муниципального района | Консультант по экономическим вопросам администрации БМР |  |
| 4.1. | Изучение состояния обеспеченности кадрами и разработка прогноза потребности в подготовке специалистов потребительского рынка | Консультант по экономическим вопросам администрации БМР |  |
| 4.2. | Участие в ежегодном областном смотре - конкурсе комплексных приёмных пунктов на лучшую организацию работы по бытовому обслуживанию сельских жителей | Консультант по экономическим вопросам администрации БМР |  |
| 5. | Организация эффективных закупок сельскохозяйственной продукции и сырья в личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах населения области | Администрация БМР |  |
| 5.1. | Разработка методических рекомендаций по развитию заготовительной деятельности по закупке сельскохозяйственной продукции и сырья в личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах населения области | Администрация БМР Управление Роспотребнадзора по ЯО |  |

Результативность реализации Программы оценивается путём сравнения фактических значений показателей с их плановыми значениями. Показатель результативности () рассчитывается по формуле:

,

где:

- плановое значение показателя;

- текущее значение показателя;

- весовой коэффициент.

По итогам реализации программы в 2011 году  R= 100%, результативность признана высокой.

Показатель эффективности реализации Программы () рассчитывается по формуле:

где:

- показатель результативности;

- плановая сумма финансирования Программы;

- сумма финансирования на текущую дату.

По итогам реализации программы в 2011 году  R= 100%, эффективность  признана высокой.

6.Реализация муниципальной целевой программы  поддержки малого и среднего предпринимательства в Большесельском муниципальном районе на 2010-2012 годы

В ходе реализации муниципальной целевой программы проведены и профинансированы мероприятия.

Мероприятия по реализации Программы

| Наименование мероприятия (в установленном порядке) | Исполнители мероприятия (в установленном порядке) | Объём финансирования 2011 год тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Проведение анализа нормативных правовых актов, связанных с регулированием предпринимательской деятельности, и подготовка предложений о внесении изменений в законодательство, направленных на улучшение условий деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | Администрация БМР, Координационный совет | - |
| Создание и актуализация реестра малых и средних предприятий | Администрация БМР | - |
| Создание и актуализация реестров субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей государственной поддержки | Администрация БМР | - |
| Осуществление мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и анализ динамики развития малого и среднего предпринимательства | Администрация БМР | - |
| Организация и проведение исследований по различным аспектам состояния и развития малого и среднего предпринимательства | Администрация БМР | - |
| Анализ условий деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и подготовка предложений по устранению административных барьеров | Администрация БМР | - |
| Оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в вопросах лицензирования и сертификации | Администрация БМР | - |
| Подготовка и проведение «круглых столов», семинаров по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | Администрация БМР | - |
| Взаимодействие с объединениями предпринимателей по созданию благоприятных условий для осуществления предпринимательской деятельности, привлечению их экспертных и иных ресурсов для решения задач поддержки малого и среднего предпринимательства | Администрация БМР , объединения предпринимателей | - |
| Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию части затрат на электроэнергию, на энергосберегающие технологии. | Администрация БМР | 480 |
| Обеспечение реализации законодательства о размещении государственного заказа у субъектов малого предпринимательства | Администрация БМР | - |
| Субсидирование создания инфраструктуры по поддержке развития малого и среднего предпринимательства МУ «Большесельский молодежный центр» | Администрация БМР | 260 |
| Формирование и размещение на официальном сайте Администрации БМР (web-страница «Предпринимательство») информации об объектах недвижимости муниципальной собственности, предлагаемых для сдачи в аренду или подлежащих продаже | Администрация БМР | - |
| Оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в поиске свободных площадей, необходимых для создания или развития бизнеса (собственного дела) | Администрация БМР | - |
| Предоставление стартовых пособий (грантов) начинающим предпринимателям на создание собственного дела | Администрация БМР | 500 |
| Содействие развитию информационно-консультационных услуг по обеспечению качества в бизнесе | Администрация БМР | - |
| Организация и проведение работы с обращениями субъектов малого и среднего предпринимательства, поступившими в Администрацию БМР | Администрация БМР | - |
| Организация функционирования автоматизированного рабочего места для самостоятельной работы субъектов малого предпринимательства с электронными информационно-правовыми системами ( на базе Бизнес центра) | Администрация БМР |  |
| Организация подготовки информационных материалов и обеспечение издания справочников и буклетов, касающихся вопросов предпринимательской деятельности | Администрация БМР |  |
| Проведение в рамках наставничества деловых встреч успешно работающих предпринимателей с молодёжью | Администрация БМР | - |
| Публикация в периодических печатных изданиях статей о малом и среднем предпринимательстве и мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Администрация БМР | - |
| Проведение мониторинга и социологического исследования востребованных специальностей для субъектов малого и среднего предпринимательства | Администрация БМР | - |
| Определение потребности и расширение тематики обучения в области предпринимательской деятельности с учётом предпринимательского интереса к конкретным направлениям знаний | Администрация БМР | - |
| Осуществление мер по организации обучения работников сферы малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, и лиц, вовлекаемых в предпринимательскую деятельность | Администрация БМР |  |
| Стимулирование внедрения инновационных проектов в производство посредством совершенствования нормативного правового обеспечения инновационной деятельности | Администрация БМР , | - |
| Организация предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства консультационных услуг по вопросам инновационной деятельности, в том числе охраны интеллектуальной собственности (составление лицензионных договоров и другой договорной документации) | Администрация БМР | - |
| Организация и проведение районной выставки-ярмарки народных художественных промыслов и ремёсел | Администрация БМР |  |

Показатель результативности рассчитывается по формуле:     
                  Xi факт
     Р =  Ki-------------------- х 100%,
                    Xi план
     где:

| Xi факт - | значение i-го целевого показателя на конец текущего года реализации Программы; |
| --- | --- |
| Xi план - | плановое (целевое) значение показателя; |
| Ki - | весовой коэффициент параметра. По итогам реализации программы в 2011 году Р= 100%, результативность признана высокой. Показатель эффективности рассчитывается по формуле: (Xi тек - Xi начальн) Ki ------------------------------ (Xi план - Xi начальн) R = ------------------------------------------ х 100% (Fтек / Fплан) где: Xi начальн - значение i-го целевого показателя на начало реализации Программы; Xi план - плановое значение показателя; Xi тек - текущее значение показателя; F план - плановая сумма финансирования по Программе; F тек - сумма финансирования на текущую дату; Ki - весовой коэффициент параметра. По итогам реализации программы в 2011 году R= 100%, эффективность признана высокой. 7.Реализация ОЦП « Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области» на 2011 – 2014 годы. По данной программе реализованы следующие проекты: продолжение строительства объекта капитального строительства «Газоснабжение правобережной части с, Большое Село 1-я очередь в квартале улиц: Заречная , 1-я Строителей, 2-я Строителей, 3-я Строителей , крестьянская, Труда» – 1,9 км. стоимостью 3200 тыс. руб., Проведена газификация жилого дома №№11а по ул. Кооперативная за счет средств местного бюджета, на эти цели израсходовано 118 тыс. рублей, СМР по реконструкции квартиры №1, ул. Сурикова 18, с. Большое Село внутренняя газификация на сумму 8494 рублей., капитальный ремонт газопроводов-вводов в многоквартирных жилых домах № 35 по ул. Кооперативная и №11 по ул. Челюскинцев с. Большое Село - 16496,22 рублей, выполнение работ по полевому трассированию(вынос в натуру трассы газопровода объекта капитального строительства «Газоснабжение правобережной части с. Большое Село, 1-я очередь в квартале улиц : Заречная, 1-я Строителей, 2-я Строителей, 3-я Строителей, Крестьянская, Труда» - 68535,58 рублей. Результат от проведения мероприятий положительный. Эффективность программы высокая. 8.Реализация ОЦП «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории Ярославской области» на 2009 – 2012 годы и плановый период до 2020 года». В 2011 году реализованы мероприятия: установлен 1 узел коммерческого учета тепловой энергии в МОУ «Вареговская СОШ» - 180 тыс. рублей. Приобретены энергосберегающие лампы в МУК «Дом культуры Большесельского района» на сумму более 50 тыс. рублей. Проведен сбор исходных данных для разработки электронных моделей схем теплоснабжения, на эти цели освоено 50 тыс. рублей. Проведены энергетические обследования в 21 муниципальном учреждении района, освоено около 662,8 тысяч рублей. Результат от проведения мероприятий положительный. Эффективность программы высокая 9.Реализация программы ОЦП «Чистая вода Ярославской области» на 2010-2014 годы: В 2011 году запланировано построить 8 шахтных колодцев. Из бюджетов области и сельских поселений выделено 515 тысяч рублей. Построено 3 колодца, освоено около 200 тысяч рублей. Результат от проведения мероприятий положительный. Эффективность программы низкая. 10.Реализация ОЦП «О государственной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих в Ярославской области по проведению ремонтов жилых помещений и работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами» на 2010 – 2013 годы. В 2011 году проведён ремонт в 29 квартирах граждан данной категории. Из средств областного и местного бюджета израсходовано 934658 рублей. Результат от проведения мероприятий положительный. Эффективность программы высокая. 11.Дорожное хозяйство. В 2011 году осуществлен текущий ремонт 1,5 км дорог муниципальной собственности. На ремонт местных автодорог общего пользования выделено денежных средств в сумме 3646 тыс. руб. из областного бюджета и 405 тыс. руб. из местного бюджета района и поселений. Результат от проведения мероприятий положительный. Эффективность программы высокая. 12.Переселение граждан из жилищного фонда непригодного для проживания или с высоким уровнем износа. В 2011 году в ходе реализации программы по переселению граждан из жилищного фонда с высоким уровнем износа сдан в эксплуатацию 14-кв. жилой дом в с. Дунилово 557 кв.м., в котором приобретены 10 квартир для переселения граждан. Приобретены 5 квартир в с. Большое Село в рамках реализации мероприятий данной программы. На реализацию программы освоено 15 млн. 339 тыс. рублей Результат от проведения мероприятий положительный. Эффективность программы высокая |

| № п/п | Наименование программы | Разработчик программы | Освоено финансовых средств при реализации Программы (тыс.руб.) | Сведения о результативности и эффективности программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. | Муниципальная целевая программа «Молодежь Большесельского района» на 2011-2013 годы | Отдел культуры, молодежной политики и спорта Администрации Большесельского муниципального района | Всего: | 10,0 | В рамках реализации программы были проведены мероприятия, направленные информационное обеспечение молодежи и содействие при вступлении в трудовую жизнь, профилактику ассоциальных явлений, употребления ПАВ среди детей и молодежи, пропаганду здорового образа жизни, развитие молодежного творчества и поддержку талантливой молодежи, содействие социальной адаптации молодых семей. В ходе программы за 2011 год были определены следующие показатели: доля/количество молодых людей, принимающих участие в общественной жизни района, от общей численности молодежи - 30% / 600 человек; доля/количество молодёжи, принимающей участие в деятельности молодёжных общественных объединений от общей численности молодёжи района - 4% / 82 человека; количество молодёжи, охваченной районным добровольческим движением, от общей численности молодёжи – 1,6% / 36 человек; доля/количество молодёжи, принимающей участие в районных массовых мероприятиях, от общей численности молодёжи района – 23% / 461 человек. В 2011 году программа реализована на 100%. |
|  |  |  | В том числе: областной бюджет |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 10,0 |  |
| 14. | Муниципальная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Большесельского муниципального района» на 2011-2013 г.г. | Отдел культуры, молодежной политики и спорта Администрации Большесельского муниципального района | Всего: | 56,0 | В ходе программы проведены мероприятия, направленные на пропаганду патриотических ценностей и гражданской позиции в обществе. Данное направление является одним из приоритетных на территории Большесельского муниципального района. Программа позволяет систематически проводить военно-спортивные игры, торжественное вручение паспортов, лицам достигшим 14-летнего возраста, муниципальный смотр-конкурс на лучшую патриотическую работу, научно-практические конференции и мн.др. Так же молодые граждане принимают участие в региональный и всероссийских конкурсах, фестивалях. В 2011 году были проведены лыжный пробег «Мы сердце области, мы часть большой России», муниципальный конкурс, посвященный Дню отца, историко-патриотической игра «Я – гражданин России!», урок мужества «Чернобыль. Это не должно повториться»; военно-патриотическая игра «Победа 2011»; муниципальная научно-практическая конференция, посвященная Году российской космонавтики и 50-летию полета в космос Ю.А.Гагарина и мн. др. Так же молодое поколение района приняло участие в областной интеллектуальная историко-патриотической игра «Я – гражданин России!»; областной военно-патриотическая акция «Русь 2011». На территории д. Самарино проводился Vфестиваль авторской песни и поэзии «Созвучие» и т.д. В ходе программы за 2011 год были определены следующие показатели: количество проведенных мероприятий патриотической направленности - 75 мероприятий, что составляет 2,9 % от общего числа мероприятий ; количество граждан, принимавших участие в районных мероприятиях патриотической направленности – 950 человек, что составляет 47,5 % от числа молодежи; количество граждан, регулярно участвовавших в работе патриотических объединений - 25 человек, что составляет 0,5 % от числа молодых граждан, задействованных в молодежных общественных объединениях ; количество объединений и учреждений района, получивших информационную, методическую и финансовую поддержку – 5 объединений, одно из них получило финансовую поддержку для приобретения формы. В 2011 году программа реализована на 100%. |
|  |  |  | В том числе: областной бюджет | 50,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 6,0 |  |
| 15. | Муниципальная целевая программа «Государственная поддержка молодых семей Большесельского муниципального района в приобретении (строительстве) жилья» на 2011-2013 г.г. | Отдел культуры, молодежной политики и спорта Администрации Большесельского муниципального района | Всего: | 574, 98 | Реализация Программы расчитана на 3 года. С 2012 года полномочия по реализации улучшению жилищных условий молодых граждан переданы на уровень сельских поселений. В 2011 году в рамках программы 2 семьи получили Сертификат на получение социальной выплаты. На 03апреля 2012 года Сертификаты не погашены. Срок реализации Сертификата до 20 сентября 2012 года. |
|  |  |  | В том числе: федеральный бюджет | 206, 992 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 183,994 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 183,994 |  |
| 16. | Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка пожилых граждан Большесельского района» на 2011 год | Отдел культуры, молодежной политики и спорта Администрации Большесельского муниципального района | Всего: | 136,7 | ВЦП «Социальная поддержка пожилых граждан Большесельского района» в 2011 году на территории района реализовывалась впервые. Программа включает два направления: деятельность молодежных отрядов, осуществляющих ремонт квартир (домов) ветеранов и пожилых людей; оказание молодёжными и подростковыми бригадами помощи пожилым людям в ведении приусадебного хозяйства "Социальные огороды". По направлению «ремонт квартир» проанализированы следующие показатели: трудоустроено по факту 10 человек (план 10 человек): по факту произведен ремонт 91 кв.м. (план – 90 кв.м.); доля положительных отзывов по факту 100% (план не менее 95 %). По направлению "Социальные огороды" выявлены следующие показатели: трудоустроено по факту 8 человек (план 7 человек); оказана услуга по факту 12 пожилым гражданам (план 12 человек); доля положительных отзывов по факту 100% (план не менее 95 %). В 2011 году программа реализована на 100%. |
|  |  |  | областной бюджет | 123,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 13,7 |  |
| 17. | ВЦП «Организация работы с детьми и молодежью» на 2011-2013 годы | Отдел культуры, молодежной политики и спорта Администрации Большесельского муниципального района | Всего: | 3 469, 0 | Реализация программы позволила вести работу по следующим направлениям: трудоустройство молодежи, социальная поддержка молодых семей, профилактику асоциальных проявлений в молодежной среде, безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, организацию мероприятий в рамках патриотического воспитания молодежи, поддержки талантливых людей, молодежных инициатив и др. В ходе реализации программы были получены следующие показатели: трудоустроено подростков – 307 человек (сумма затрат 1 863 498 рублей); реализована подпрограммы «Семейный лад», «Районы. Кварталы», «Будущее выбираю сам!»; организована деятельность 5 кружков для детей и подростков, численностью 65 человек; улучшены условия для деятельности специалистов (приобретена офисная мебель, компьютерная техника). |
|  |  |  | в том числе: областной бюджет | 2 633,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 836,0 |  |
| 18. | Ведомственная целевая программа « Развитие учреждений культуры в Большесельском муниципальном районе на 2011-2013 годы.» | Отдел культуры, молодежной политики и спорта Администрации Большесельского муниципального района | местный бюджет | 11227,8 | Реализация программы позволила решать следующие задачи: - обеспечение условий для поддержки доступа граждан к культурным ценностям; обеспечение условий для поддержки доступа населения к информационным ресурсам; обеспечение условий для поддержки доступности услуг в сфере культуры и реализации прав граждан на свободу творчества; обеспечение условий для дополнительного образования в сфере культуры; обеспечение условий для поддержки права граждан на участие в культурной жизни В результате реализации Программы: 1.- МУК « Большесельский историко-художественный музей за 2011 год принял 1800 туристов и организовал 17 выставок, как в здании музея так и вне его. - МУК « Большесельская центральная библиотека» За 2011год библиотечными услугами воспользовались 4610 читателя. -МУК « Дом культуры Большесельского района» для жителей района будет проведено 490 культурно-досуговых мероприятий; -более 60000 человек посетили социально значимые программы, культурно-досуговые мероприятия и культурные акции; - 54 человек получали дополнительное образование в МОУ ДОД Детская музыкальная школа; 2. Произведено ремонтов на сумму 2253 тыс.рублей, приобретено оборудование на сумму 1075 тыс. рублей. |
| 19. | ВЦП «Развитие физической культуры и спорта в Большесельском муниципальном районе на 2011-2013годы». | Отдел культуры, молодежной политики и спорта Администрации Большесельского муниципального района | местный бюджет | 313,1 | Реализация программы позволила решать следующие задачи: - создание необходимых условий для оздоровления, физического и духовно – нравственного развития личности в процессе занятий физической культурой и спортом; - проведение на территории района единой государственной политики в сфере физкультурно-массовой работы; - совершенствование учебно-методического, информационного и кадрового обеспечения деятельности органов управления физической культурой и спортом; - обеспечение слаженной и скоординированной работы государственных и общественных органов управления физической культурой и спортом; - создание системы мониторинга состояния физического здоровья населения, физического развития детей, подростков и молодежи; - расширение оздоровительной и профилактической работы с детьми, подростками и молодежью; - внедрение физической культуры и спорта в режим учебы, труда и отдыха, различных социально-демографических групп населения; - внедрение новых форм организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы, в том числе смотров-конкурсов; - создание сети спортивных сооружений, предназначенных для обеспечения учебно-тренировочного процесса и выступлений сборных команд района, а также для проведения физкультурно-массовых мероприятий; - повышение квалификации работников физической культуры и спорта; В результате реализации Программы: проведено 50 спортивных мероприятий. сборные команды района активно принимают участие во всех видах соревнований Спартакиады трудящихся городов и муниципальных районов Ярославской области, в соревнованиях по волейболу, минифутболу, хоккею и др. приобретено новое оборудование для занятий физической культурой и спортом в БМР; |

20. Ведомственная  целевая  программа МУ «Управление образования администрации   Большесельского муниципального района».

Все расходы бюджетных средств в системе образования Большесельского муниципального района ведутся по Ведомственной целевой программе муниципального учреждения Большесельского муниципального района Ярославской области «Управление образования администрации Большесельского муниципального района, утвержденной постановлением администрации от  13.12.2011 года  №1414.

Расходы на образование в 2011 году составили 118 999 465  рублей.

В Большесельском муниципальном районе функционирует сеть образовательных учреждений:

- 5 дошкольных образовательных учреждений с численностью 194 воспитанника;

-  7 дошкольных групп при школах с численностью 88 воспитанников;

-  12 общеобразовательных учреждений с численностью 768 обучающихся;

- 1 учреждение дополнительного образования с численностью 150 обучающихся.

В отрасли трудится 109 учителей, 31 воспитатель, 12 педагогов дополнительного образования, 19 человек прочего педагогического персонала. Общая численность прочих работающих в муниципальных общеобразовательных учреждениях составляет 144 человека.

За 2011 год среднемесячная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных учреждений составила 12 821,63 рубля.

Средняя наполняемость классов в сельской местности составила 10 человек.

На 2011 год было утверждено 121 197 514 рублей бюджетных ассигнований, из которых 118 999 465 рублей было освоено. Исполнение утверждённой бюджетной росписи составляет  98,86 %.

На обеспечение государственного образовательного процесса общего  образования  было утверждено 42 357 000 рублей. Из них 89,6 % составляет фонд оплаты труда и 10,4 % - фонд материального обеспечения, что 37 946 253 рубля и 4 410 747 рублей соответственно.

На реализацию образовательных программ дошкольного образования в общеобразовательных учреждениях было утверждено 8 326 000 рублей. Из них 6 018 700 рублей (72,3 %) составляет фонд оплаты труда и 2 307 300 рублей (27,7%) – фонд материального обеспечения.

На 2011 год из средств местного бюджета было утверждено 41 871 829 рублей. Фактический расход по местному бюджету составил 40 007 237 рублей, что составляет 97,19 %.

На коммунальные услуги в 2011 году было заложено 15 130 495 рублей. Фактический расход на оплату счетов за коммунальные услуги составил 13 487 495 рублей. Экономия по данному виду расходов составила 1 643 387 рублей.

По образовательным учреждениям были проведены следующие  ремонтные работы:

1. МОУ Большесельская средняя школа -  ремонт кровли крыши пристройки школы – 1 242 717 рублей (по МК выполнено 50% объема от сметы), ремонт лестничных переходов пристройки школы  – 439 000 рублей (209 000 рублей средства местного бюджета, 230 000 рублей областные средства).

2. МДОУ Байковский детский сад: ремонт отопления – 15 000 рублей, замена полов в коридоре – 20 000 рублей.

3. МОУ Гостиловская НШ-ДС: ремонт пищеблока – 100 000 рублей, ремонт туалета в дошкольной группе – 50 000 рублей;

4. МДОУ Дуниловский детский сад: ремонт электропроводки – 87 000 рублей, ремонт помещений – 169 000 рублей;

5. МОУ Новосельская СОШ: ремонт кабинетов – 18 000 рублей;

6.. Гарская НШ-ДС: установка системы очистки воды – 100 000 рублей;

7. МДОУ Вареговский детский сад: ремонт вентиляционной системы – 10 000 рублей, замена дверных блоков – 25 000 рублей;

8. МОУ Вареговская СОШ: ремонт учебных кабинетов – 20 000 рублей;

9. Дуниловская ООШ: ремонт буфета – 32 000 рублей, ремонт кабинетов – 3 000 рублей, установка системы очистки воды – 87 000 рублей;

10. Высоковская ООШ: ремонт кабинетов – 40 000 рублей, ремонт помещения детского сада  – 40 000 рублей;

11. Миглинская ООШ: ремонт системы отопления – 60 000 рублей;

12. Чудиновская НШ-ДС: установка дверей – 17 000 рублей;

13. МДОУ ДС «Березка»: ремонт группы – 92 000 рублей.

На содержание аппарата "Управления образования администрации Большесельского муниципального района" в 2011 году было выделено 1 228 130 рублей бюджетных ассигнований, из которых  953 580 рублей составляет фонд оплаты труда и 274 523 рубля фонд материального обеспечения. Субвенция на обеспечение  деятельности органов опеки и попечительства составила 338 000 рублей.

Расходы на содержание централизованной бухгалтерии Большесельского муниципального района в 2011 году составили 2 851 000 рублей. Фонд оплаты труда за год по централизованной бухгалтерии составил 2 179 560 рублей, фонд материального обеспечения – 671 440 рублей.

На дополнительное образование в 2011 году были заложены ассигнования в размере 2 025 779 рублей, из них 1 296 454 рубля фонд оплаты труда, 729 325 рублей фонд материального обеспечения. Фактические расходы составили 1 974 784 рубля.

На дошкольное образование в дошкольных образовательных учреждениях в 2011 году было утверждено 17 884 422 рубля.  Из них      10 112 544 рубля (56,5 %) составляет фонд оплаты труда и 7 771878 рублей (43,5%) – фонд материального обеспечения. Фактические расходы составили 17 738 131 рубль.

На обеспечение мер социальной поддержки педагогических работников, проживающих и работающих в сельской местности и рабочих посёлках Ярославской области, по оплате жилищно-коммунальных услуг были заложены расходы в размере 5 711 084 рубля. Фактические расходы по межбюджетным трансфертам составили 5 695 958 рублей (99,74 %). Всего по Большесельскому муниципальному району 188 специалистов пользуются льготами по оплате жилищно-коммунальных услуг, из них 115 работающих педагогов, 73 специалиста пенсионера отработавшие в сельской местности не менее 10 лет и к моменту выхода на пенсию имели право на получение льготы.

В общих расходах за 2011 год заложены средства на реализацию областной целевой программы «Государственная поддержка материально-технической базы образовательных учреждений ЯО» – в сумме 1 400 000 рублей из областного бюджета и 156 000 рублей из местного бюджета.

На выделенные средства были произведены следующие работы:

1.Ремонт спортзала в Благовещенской СОШ (400 000 рублей);

2.Установка и ремонт ограждения в Бакунинской ООШ (400 000 рублей) и Вареговской СОШ (50 000 рублей);

3.Установка видеонаблюдения – 556 000 рублей (400 000 рублей средства областного бюджета, 156 000 рублей средства местного бюджета ) в Большесельской СОШ, Благовещенской СОШ, ВареговскойСОШ, Новосельской СОШ; Бакунинской ООШ, Высоковской ООШ, Дуниловской ООШ, Миглинской ООШ, Гостиловской НШ-ДС, Гарской НШ-ДС, Чудиновской НШ-ДС, Иванцевской НОШ, Вареговском ДС, Большесельском ДС «Березка», Дуниловском ДС, Новосельском ДС, Байковском ДС.

4.Ремонт пожарной сигнализации (150 000 рублей) в Большесельской СОШ, Благовещенской СОШ, ВареговскойСОШ, Новосельской СОШ, Бакунинской ООШ, Высоковской ООШ, Дуниловской ООШ, Миглинской ООШ, Гостиловской НШ-ДС, Гарской НШ-ДС, Вареговском ДС, Большесельском ДС «Березка»;

В 2011 году родительская плата за содержание детей в детском саду в среднем составила 31,67 рублей в день.  74 воспитанника получают льготу по родительской плате, 1 воспитанник освобожден от родительской платы, что составляет 26,6 % от числа воспитанников.

Расходы на выплату компенсации части родительской платы, взимаемой за содержание ребёнка в образовательных организациях Ярославской области, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, были предусмотрены в сумме 424 000 рублей.

Субвенция на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя пед. работникам муниципальных образовательных учреждений была заложена в размере 834 000 рублей, в том числе МОУ Большесельская СОШ – 404 640 рублей, "Управление образования" – 429 360 рублей. Фактические расходы составили 403 739 рублей и 344 862 рубля соответственно. По общеобразовательным учреждениям 70 учителей занимается классным руководством, в том числе 28 учителей в МОУ Большесельской СОШ и 42 учителя по учреждениям "Управления образования".

Охват бесплатным питанием учащихся общеобразовательных учреждений составляет 70 % от общего числа обучающихся. Стоимость ежедневного завтрака в 2011 году составила 25 рублей в день.  В 2011 году были предусмотрены расходы на обеспечение обучающихся питанием на бесплатной основе в муниципальных общеобразовательных учреждениях в сумме 2 374 000 рублей, из них 1 212 500 рублей – по МОУ Большесельской СОШ, 1 161 500 рублей – по "Управлению образования". В связи с пропусками по болезни фактические расходы, на обеспечение обучающихся питанием на бесплатной основе, составили 2 359 300 рублей.

В 2011 году по субсидии на реализацию ОЦП "Обеспечение доступности дошкольного образования в Ярославской области" составили 100 000 рублей (МОУ Высоковская ООШ –ремонт  дошкольной группы). Софинансирование по ОЦП "Обеспечение доступности дошкольного образования в Ярославской области" было предусмотрено в размере 12 000. рублей.

В общих расходах за 2011 год заложены средства на реализацию областной целевой программы «Семья и дети Ярославии» – в сумме        1 569 045 рублей (из областного бюджета 1 010 600 рублей, из местного бюджета – 51 445 рублей, из федерального бюджета – 507 000 рублей).        Всего в период работы детских оздоровительных лагерей за 2011 год отдохнуло 569 учащихся. Летние лагеря были открыты на базе следующих школ: в МОУ Большесельской СОШ – 190 детей; в МОУ Новосельской СОШ – 20 детей; в МОУ Благовещенской СОШ – 20 детей; в МОУ Миглинской ООШ – 67 детей; в МОУ Высоковской ООШ – 53 ребёнка; в МОУ Дуниловской ООШ – 22 ребёнка; в МОУ ДОД ЦДТ – 75 детей. В загородных оздоровительных лагерях отдохнуло 79 детей, в санаториях – 43 ребенка.

Субсидия на  реализацию  областной целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» на условиях софинансирования (15 000 рублей) составила 132 000 рублей, из них 25 708 рублей – по МОУ Большесельская СОШ.

В 2011 году из средств федерального бюджета была выделена субсидия на реализацию комплексной программы поддержки развития дошкольных образовательных учреждений. Субсидия предоставляется с целью оснащения дополнительно созданных мест для детей дошкольного возраста детской мебелью, осветительными приборами, сантехническим оборудованием, спортивным инвентарем, играми, техническими средствами обучения и проч. Размер субсидии составил 96 200 рублей. Данная сумма была направлена в МОУ Высоковская ООШ (60 246 рублей) и в МОУ Гарская НШ-ДС (35 954 рубля).

На охрану семьи и детства  на 2011 год предусматривалось             9 215 944  рубля, в том числе:

-субвенция на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без  попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой, не имеющих закрепленного жилого помещения – 3 129 969 рублей; В рамках данной субсидии жилыми помещениями  были обеспечены  4 человека из коли

-субвенция на государственную поддержку опеки и попечительства – 112 975 рублей;

-субвенция на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю – 5 863 000 рубля;

-субвенция на выплату  единовременного  пособия при всех формах  устройства детей, лишенных родительского попечения в семью – 110 000 рублей.

Эффекты реализации направления в 2011 году.

В феврале  на базе МОУ Большесельская СОШ для руководителей ОУ и школьных команд специалистами регионального методического центра ИРО был проведен модуль «Способы эффективного взаимодействия участников образовательного процесса в ходе разработки основной образовательной программы ОУ».

30 % сельских малочисленных школ оформили заявку на  включение образовательного учреждения в работу лаборатории сельской школы кафедры общей педагогики и психологии ГОУ ЯО ИРО по подготовке к  введению  новых образовательных стандартов (МОУ Вареговская СОШ, МОУ Новосельская СОШ, МОУ Благовещенская СОШ, МОУ Миглинская ООШ). Представители данных школ приняли участие в межрегиональной конференции «Перспективы развития сельской школы».

На базе ГОУ ЯО ИРО прошли подготовку 2 тьютора (учителя начальных классов МОУ Большесельская СОШ) по введению новых образовательных стандартов. В январе 2011 года на базе района было организовано обучение 25 учителей начальных классов по модулю «Введение федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования» (в объеме 36 часов). В феврале - марте  12 педагогов начальной школы прошли на базе ИРО  КПК «Технологии работы учителя в условиях реализации ФГОС НОО».

Проведены семинары – практикумы для учителей начальных классов по формированию универсальных учебных действий и развитию оценочной деятельности.

Проведен семинар с руководителями ОУ по разработке  рабочей программы по предмету.

Проведено обучение 13 педагогов по преподаванию модуля «Основы религиозных культур и светской этики»

На базе района прошли следующие КПК:

-«Современные образовательные технологии»- 72 часа- 28 человек;

-«Базовая ИКТ- подготовка преподавателя учреждения общего и начального профессионального образования (начальный уровень»-72 часа-11 человек;

-«Разработка основной образовательной программы учреждения»-24 часа-22 человека;

-«Введение ФГОС начального общего образования»-36 часов, 29 человек.

Все руководители общеобразовательных учреждений  участвовали в семинарах и совещаниях на базе опорных школ области  по данной тематике.

К 1 сентября 2011 были согласованы с Управлением образования основные образовательные программы и школьные учебные планы.

С 1 сентября  2011 года на ФГОС НОО  в Большесельском  районе перешли 11 первых классов, с общей численностью  83 первоклассника.

Наиболее распространенные формы организации ВД – кружки. Всего на данный момент в рамках ВД  школьных учебных планов проводится  еженедельно 60 кружков

Анализ количественных показателей мониторинга реализации инициативы по направлению (на основании данных мониторинга реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» на сайте www: kpmo.ru):

Доля школьников, обучающихся по ФГОС ( в общей численности учащихся) составляет 10, 69%. Доля школьников, обучающихся по ФГОС (в общей численности учащихся первой ступени) составляет 39,05 %.

Не соответствует действительности показатель КПМО: доля ООУ, в которых разработана «Основная  образовательная программа ОУ», соответствующая  требованиям ФГОС (от общего  числа ОУ, имеющих первую ступень)-91,67%. Данный  показатель 100 %.  В ближайшее время будет проведен внутренний мониторинг наличия программ и их качества.

Необходимо в ближайшее время проанализировать ситуацию по следующим показателям:

-доля ОУ, финансирование которых в части оплаты труда и учебных расходов осуществляется в расчете на одного ученика по нормативу ( от общего числа ОУ, имеющих первую ступень)- 83,33%

-доля ОУ , в «Положении об оплате труда», которых включен пункт о распределении стимулирующей  части ФОТ учителей в зависимости от результативности учащихся- предметной и межпредметной (от общего числа ОУ, имеющих первую ступень)-83,33%;

-доля ОУ, в базовую часть оплаты труда учителей которых введены механизмы оплаты урочной и внеурочной деятельности (от общего числа ОУ, имеющих первую ступень)-58,33%

В январе 2011 года Обеспечено участие 23 обучающихся в 13 областных предметных олимпиадах,  Начата работа по формированию банка данных одаренных детей и их наставников в районе.

В ноябре –декабре 2011 года проведено 16  предметных олимпиад, с общим количеством участников 273 человек.

32  человека стали победителями и  90 призерами.

В 2011 году прошла районная научно-практическая конференция туристско-краеведческого движения «Отечество», в котором приняли участие 5 школ с общим количеством 12 человек. Победители приняли участие в областном этапе: 1 школа по 2 направлениям ( 2 человека). Прошли районные соревнования «Безопасное колесо». Лучшей командой стала команда МОУ Большесельская СОШ. Она же приняла участие в областном этапе соревнований юных инспекторов движения ( 4 чел.). Военно-спортивная игра «Зарница». 5  команд. 45  человек. Победитель – команда МОУ . Увеличилось количество детей, посещающих кружки и секции в учреждениях дополнительного образования детей ( 304 человека в МОУ ДОД Большесельским ЦДТ ).

Ученица МОУ Новосельская СОШ Жильцова Алена стала победителем межрегионального историко-просветительского конкурса «Служение Отечеству, события, имена» Девочка вместе с педагогом наставником Новиковой Ириной Алексеевной  выезжала на церемонию награждения в г.Москва, где диплом победителя вручался  министром образования РФ.

Награждение Главой муниципального района одаренных детей (2011 г. 50  обучающихся; в 2010 г.48  чел.) В учреждениях дополнительного образования детей в 2011 г. 304, в 2010 г. -300. В 2010 г. 66 обучающихся стали призерами и победителями соревнований различного уровня. В 2011 году 117 обучающийся. В 2011 году в соревнованиях участвовали 412 обучающихся, в 2010 году 231 обучающийся.

В 2011 году 5 молодых специалистов пришли работать в систему образования.

Введение и реализация 3-го часа физической культуры во все общеобразовательных учреждениях ( 1-11 классов с общим охватом 768 обучающихся).

В учреждениях дополнительного образования детей (МОУ  ДОД Большесельский ЦДТ) открыто и работают 15  секций с общим количеством занимающихся 300 чел. по следующим  видам спорта  настольный теннис, лыжи, волейбол, баскетбол,  легкая атлетика, русская лапта. В октябре проведены соревнования 1 этапа и участвовали в соревнованиях 2 этапа «Президентских спортивных игр» по настольному теннису, легкой атлетике, русской лапте. Приняло участие около 170 человек Прошла военно-спортивная игра «Зарница» (около 60 человек).

В 2011 году на базе образовательных учреждений района работало 7- оздоровительных лагерей с дневной формой пребывания. Обеспечен отдых и оздоровление 506 детей, из них 427 в лагерях дневного пребывания; 43– в санаторно-курортном учреждении.

Важнейшей характеристикой образовательной среды и условий жизни ребенка, воздействующей на здоровье является организация системы питания в образовательном учреждении. В 12 общеобразовательных учреждениях района организовано горячее питание. Охват горячим питанием в 2011 году составил 682 --, из них 539 обучающихся питаются бесплатно за счет средств областного бюджета.

За 2010-2011 учебный год в районных соревнованиях приняли участие 170  чел. Во всех общеобразовательных учреждениях проводились свои школьные мероприятия. В них в общей сложности приняли участие 768 обучающихся. В районе реализуется целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и незаконному их обороту на 2010-2011 г.г.». Из областного бюджета получено в  2011 г.-132 тыс.руб. (софинансирование из местного бюджета 15 т.руб) на оплату работы в спортивных залах в вечернее время. Проведено анонимное анкетирование старшеклассников общеобразовательных школ района на предмет злоупотребления наркотиков, алкоголя, табакокурения. Полученные итоги и рекомендации используются в работе. Проведено совещание руководителей общеобразовательных учреждений при  Управлении  образования на тему: « Актуальные проблемы организации здоровьесберегающей деятельности в образовательных учреждениях».

21.Областная целевая программа «Обеспечение доступности дошкольного образования в  Ярославской области» на 2011 – 2014 года

Большесельский муниципальный  район 2011 год

В 2011 году по субсидии на реализацию ОЦП "Обеспечение доступности дошкольного образования в Ярославской области" составили 100 000 рублей (МОУ Высоковская ООШ –ремонт  дошкольной группы). Софинансирование  из местного бюджета по ОЦП "Обеспечение доступности дошкольного образования в Ярославской области" было предусмотрено в размере 12 000 рублей.

В рамках реализации данной программы открыто 10 дополнительных мест в дошкольной группе МОУ Высоковская ООШ, на реализацию данного мероприятия израсходовано 100т.р. из областного бюджета и 12т.р. из местного бюджета. В 2011 году после длительного капитального ремонта была открыта дошкольная группа  в МОУ  Гарская  начальная школа-детский сад,  из местного бюджета было выделено 105т.р на установку системы очистки воды и получено положительное заключение Роспотребнадзора.

В результате  реализации данной программы повысился процент охвата детей дошкольным образованием с 55% в 2010 году, до 65 % в 2011 году

| Количество дополнительно введённых мест в дошкольных и общеобразовательных учреждениях с начала года, мест | Процент детей получающих услуги дошкольного образования, % | Профинансировано из областного бюджета с начала года. Тыс. руб | Израсходовано средств областного бюджета с начала года,тыс.руб | Предусмотрено в местном бюджете на год. Тыс.руб | Профинансировано из местного бюджета с начала года, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20 | 65 | 100,0 | 100,0 | 117,0 | 117,0 |

22. Реализация ОЦП «Комплексные меры  противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» в части организации работы спортивных залов в вечернее время.

Большесельский муниципальный район 2011 год

| № п/п | Образовательное учреждение | финансирование | Расход в рублях (квартал) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | МОУ Большесельская СОШ | 28000 руб | 9300 | 6200 | 3100 | 9400 |
| 2 | МОУ Благовещенская СОШ | 20000 руб | 8640 | 5760 | 1440 | 4160 |
| 3 | МОУ Высоковская ООШ | 20000 руб | 6667 | 4444 | 2222 | 6667 |
| 4 | МОУ Миглинская ООШ | 20000 руб | 6600 | 4400 | 2400 | 6600 |
| 5 | МОУ Вареговская СОШ | 20000 руб | 6667 | 4444 | 2222 | 6667 |
| 6 | МОУ Бакунинская ООШ (тренажерный зал) | 14000 руб | 4667 | 3112 | 1556 | 4665 |
|  | Итого: | 122000 руб | 42541 | 28360 | 12940 | 38159 |
| 7 | МОУ ДОД Большесельский Центр детского творчества | 13 156 руб | 4385 | 2924 | 1462 | 4385 |

| Количество спортивных залов, обеспечивающих занятия спортом детей и подростков в вечернее время | Процент охвата занятиями в вечернее время детей и подростков от общего количества детского населения в возрасте от 10 до 18 лет | Средний показатель расходов на конец отчетного периода | Профинансировано из областного бюджета с начала года (тыс.руб.) | Израсходовано средств из областного бюджета с начала года (тыс.руб.) | Профинансировано из местного бюджета с начала года, (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 73% | 94 % | 132,0 | 131,807 | 15,0 |

Одним из Результатов  реализации данной программы  на территории района стало увеличение охвата детей, занимающихся в спортивных залах в вечернее время на 15 % по сравнению с 2010 годом. По данным МВД случаев употребления ПАВ на территории Большесельского муниципального района в 2011 году не звфиксированно.

23. Реализация Областной целевой программы «Семья и дети Ярославии», в части организации отдыха и оздоровления детей.

Большесельский муниципальный район, 2011 год.

Летние лагеря в 2011 году  были открыты на базе следующих школ: в МОУ Большесельской СОШ – 190 детей; в МОУ Новосельской СОШ – 20 детей; в МОУ Благовещенской СОШ – 20 детей; в МОУ Миглинской ООШ – 67 детей; в МОУ Высоковской ООШ – 53 ребёнка; в МОУ Дуниловской ООШ – 22 ребёнка; в МОУ ДОД ЦДТ – 75 детей. В загородных оздоровительных лагерях отдохнуло 79 детей, в санаториях – 43 ребенка.

| форма организации отдыха и оздоровления | количество лагерей | численность детей | Расходы на оздоровительную компанию |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | всего средств | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | средств на оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | в том числе |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | федераль ный бюджет | област ной бюджет | мест ный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.детские оздоровительные лагеря различных типов | 9 | 506 | 248 | 1327 415т.р. | 664550т.р. | 646700тр | 16165тр | 914750тр | 664550тр | 250200тр | - |
| 1.1.лагеря с дневной формой пребывания | 7 | 427 | 177 | 585265т.р. | - | 573955тр | 11310тр | 250200тр | - | 250200тр | - |
| 1.2. загородные детские оздоровительные учреждения круглосуточного пребывания детей | 2 | 79 | 71 | 742150т.р. | 664550тр | 72745тр | 4855тр | 664550тр | 664550тр | - | - |
| 2. малозатратные лагеря | 1 | 40 | - | 35280т.р. | - | - | 35280тр | - | - | - | - |
| 3.санаторно-курортные учреждения | 2 | 43 | 38 | 593750т.р. | 65450 | 528300тр | - | 525250тр | 65450тр | 459800тр | - |
| 4. другие оздоровительные учреждения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. за пределами ЯО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. Всего | 12 | 589 | 286 | 1956445т.р. | 730000тр | 1175000тр | 51445тр | 1440000тр | 730000тр | 710000тр | - |

24. Реализация ОЦП «Государственная поддержка материально-технической базы  образовательных учреждений ЯО»

| № п/п | Наименование учреждения | объём финансирования тыс.руб |
| --- | --- | --- |
|  |  | видеонаблю дение | огражде ние | Капиталь ный ремонт части здания(спортзал) | АПС (огнезащитная обработка. Ремонт | Всего |
| 1 | МОУ Большесельская СОШ | 140,0 |  |  | 15,0 | 155,0 |
| 2 | МОУ Благовещенской СОШ | 80,0 |  | 400,0 | 5,0 | 485,0 |
| 3 | МОУ Вареговкой СОШ | 100,0 | 50,0 |  | 25,0 | 175,0 |
| 4 | МОУ Новосельской СОШ | 80,0 |  |  | 5,0 | 85,0 |
| 5 | МОУ Бакунинская ООШ |  | 400,0 |  | 3,0 | 403,0 |
| 6 | МОУ Высоковская ООШ |  |  |  | 7,0 | 7,0 |
| 7 | МОУ Дуниловская ООШ |  |  |  | 24,0 | 24,0 |
| 8 | МОУ Миглинская ООШ |  |  |  | 36,0 | 36,0 |
| 9 | МОУ Гостиловская НШ-ДС |  |  |  | 4,0 | 4,0 |
| 10 | МОУ Гарский ДС-_НШ |  |  |  | 5,0 | 5,0 |
| 11 | МОУ Вареговский ДС |  |  |  | 4,0 | 4,0 |
| 12 | Большесельский ДС «Берёзка» |  | 81,0 |  |  | 6,0 | 17,0 |
|  | Итого: | 400,0 | 81,0 | 450,0 | 400,0 | 69,0 | 1400,0 |

В результате реализации программы  все  образовательные учреждения актом комиссии от 10.08.2011 года были признаны готовыми к новому 2011-2012 учебному году.