ОТЧЕТ

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

проверки использования средств областного и местного бюджета на реализацию муниципальной целевой Программы «Развитие АПК и сельских территорий Большесельского МР в 2010-2014 гг.»

1. Основание для проведения контрольного мероприятия:

Проверка проводится на основании статей 266.1, 268.1 Бюджетного кодекса РФ, Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Положения о Ревизионной комиссии Большесельского муниципального района, утвержденного решением Собрания представителей БМР от 01.03.2012 г. № 266 (с внесёнными дополнениями решением №32 от 06.12.2013), в соответствии с пунктом 3.5. Плана работы Ревизионной комиссии (далее по тексту - РК) на 2015 год. и программой, утвержденной председателем РК БМР, и удостоверения на проведение проверки от 30.03.2015 г. № 3, выданного председателем ревизионной комиссии БМР Рубчиковой М.С., проведена проверка использования средств областного и местного бюджета на реализацию муниципальной целевой Программы «Развитие АПК и сельских территорий Большесельского МР в 2010-2014 гг.»в Администрации Большесельского муниципального района (далее по тексту Администрации БМР).

2. Цель контрольного мероприятия:

определение правомерности использования средств областного бюджета на реализацию использования средств областного и местного бюджета на реализацию муниципальной целевой Программы «Развитие АПК и сельских территорий Большесельского МР в 2010-2014 гг.» по заданию прокурора № 19-100в-2015 от 17.03.2015 г. за период с 01.01.2010г. по 31.12.2014 г.

1. Предмет контрольного мероприятия:

по вопросам программы проверка проведена выборочным способом.

Проверке подлежат финансовые, бухгалтерские, отчетные и иные документы, относящиеся на реализацию муниципальной целевой Программы «Развитие АПК и сельских территорий Большесельского МР в 2010-2014 гг.»

1. Объект контрольного мероприятия:

Администрация Большесельского муниципального района

1. Проверяемый период деятельности:

с 01 января 2010 года по 31 декабря 2014 года.

1. Срок проведения контрольного мероприятия:

с 30.03.2015 по 08.04.2015 выборочным методом.

1. Должностные лица, проводившие проверку:

председателем ревизионной комиссии Большесельского МР Рубчиковой М.С.

1. Перечень оформленных актов:

Акт проверки Администрации Большесельского МР от 08 апреля 2015 года.

1. Краткая характеристика объекта проверки:

Согласно свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации по месту нахождения на территории РФ серия 76 № 0030413 от 13. 10.1999 года, информационному письму Ярославского областного комитета государственной статистики об учёте в Едином государственном реестре предприятий и организаций всех форм собственности и хозяйствования (ЕГРПО) от 26.07.2000 г. № 08-01-02/13392, свидетельству (ф. Р 50003) Межрайонной инспекции Министерства РФ по налогам и сборам (МНС) № 4 по Ярославской области о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 76 № 001040593, Администрация Большесельского МР имеет следующие реквизиты:

Полное наименование Администрация Большесельского муниципального

юридического лица района

Юридический адрес и 152360, Россия, Ярославская область Большесельский

фактическое район с. Большое село пл. Советская д. 9

местонахождение

ОКАТО 78203822001

Организационно-правовая Учреждение

форма хозяйственного субъекта ОКОПФ -81

Основной вид деятельности ОКВЭД- 75.11.31

Ведомственная принадлежность Муниципальные учреждения

ОКОГУ – 49007

Форма собственности Муниципальная собственность

ОКФС – 14

Инн юридического лица 7613002377

Код причины постановки на учёт 761301001

Основной государственный 1027601275558

регистрационный номер

Дата внесения записи 13.05.2004 г.

1. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:
2. На основании опубликованных на сайте Администрации отчетов о ходе реализации программы можно сделать вывод, что оценка эффективности реализации данной программы за период 2010-2011 гг. носил лишь формальный характер. т.к. фактических показателей за данный период не опубликованы в полном объёме на сайте Администрации БМР не было, а редакция программы была не актуальной и не соответствовала действительности.

В настоящий момент за период 2012-2014 годы отчёты о реализации проверяемой МЦП опубликованы в полном объёме и своевременно.

1. Согласно ст.179 п.2 "Государственные(муниципальные ) программы подлежат приведению в соответствие с законом (решение) о бюджете не позднее трёх месяцев со дня вступления его в силу. " В нарушение данного Положения п.6.4.6 раздела 3 , а именно "В случае, если объем финансирования МЦП, предусмотренный в решении о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, отличается от объема финансирования, предусмотренного в утвержденной МЦП, ответственный исполнитель вносит соответствующие изменения в МЦП в течение 60 рабочих дней с момента утверждения данного решения.

Приводить в установленные сроки в соответствие МЦП/РЦП с законом (решением) о бюджете.

3. В нарушение Положения п.5.3. раздела 3 не соблюдаются сроки размещения на сайте Администрации БМР текста МЦП/РЦП. размещать на сайте текст МЦП/РЦП в срок не позднее 10 рабочих дней с момента её утверждения/внесения изменений.

4. В нарушение ст.157 и Положения п.3.4. раздела 3 который гласит "проекты целевых программ направляются ответственным исполнителем к контрольно-счетный орган Администрации МР для проведения экспертизы не позднее чем за две недели до утверждения постановления Администрации БМР." Ответственные исполнители программ не направляли проекты целевых программ для проведения экспертизы муниципальных программ.

Направлять проекты МЦП/РЦП в контрольно-счетный орган Администрации БМР для проведения экспертизы.

5. Внести соответствующие изменения в "Положение о программно-целевом планировании и контроле в органах местного самоуправления Большесельского муниципального района Ярославской области и структурных подразделениях Администрации Большесельского муниципального района" ввиду того, что текущая редакция имеет устаревшую версию.

6. Осуществлять надлежащий контроль за исполнением, реализацией и оценкой эффективности реализации МЦП.

Председатель

ревизионной

комиссии БМР М.С. Рубчикова