УТВЕРЖДЕН

решением территориальной

избирательной комиссии

Большесельского района

от 19.06.2019 № 48/110

# КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

## мероприятий по подготовке и проведению выборов Главы Благовещенского сельского поселения, Главы Вареговского сельского поселения, депутатов Муниципального Совета Благовещенского сельского поселения четвертого созыва, депутатов Муниципального Совета Большесельского сельского поселения третьего созыва, депутатов Муниципального Совета Вареговского сельского поселения четвертого созыва

#### День голосования – 8 сентября  2019 года

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ |
| 1. | Назначение выборов | с 09.06.2019 по 19.06.2019 (п.7 ст.11 Закона 27-з) | Муниципальные Советы Благовещенского, Большесельского и Вареговского сельских поселений |
| 2. | Официальное опубликование решения о назначении выборов | не позднее чем через пять дней со дня принятия (п.7 ст.11 Закона 27-з) | Муниципальные Советы Благовещенского, Большесельского и Вареговского сельских поселений |
| 3. | В случае не назначения выборов Муниципальным Советом | с 20.06.2019 по 29.06.2019 | территориальная избирательная комиссия |
| 4. | Официальное опубликование решения территориальной избирательной комиссии о назначении выборов (в случае назначения выборов ТИК) | не позднее чем через семь дней со дня истечения установленного в п.8 ст.11 закона 27-з срока официального опубликования (не позднее 29.06.2019) | территориальная избирательная комиссия |
| СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
| 5. | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования | не позднее 29.07.2019 (п.6 ст.37 Закона № 27-з) | Главы сельских поселений |
| 6. | Предоставление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию для составления списков избирателей | сразу после назначения дня голосования (п.2, п.3 ст.38 Закона 27-з) | Глава Большесельского муниципального района |
| 7. | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | не позднее 28.08.2019 (п.4 ст.38 Закона № 27-з) | территориальная избирательная комиссия |
| 8. | Передача первых экземпляров списка избирателей по акту в участковые избирательные комиссии | не позднее 28.08.2019 (п.9 ст.38 Закона № 27-з) | территориальная избирательная комиссия |
| 9. | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | с 28.08.2019 по 08.09.2019 включительно (п.1 ст.40 Закона № 27-з) | участковые избирательные комиссии |
| 10. | Уточнение списков избирателей | после получения списка избирателей из территориальной избирательной комиссии и до окончания времени голосования | участковые избирательные комиссии |
| 11. | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии | не позднее 18.00 часов 07.09.2019 (п.10 ст.38 Закона № 27-з) | председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
| 12. | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) | после подписания списка избирателей, но не позднее 07.09.2019 (п.9 ст.38 Закона № 27-з) | председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |
| 13. | Составление и публикация в муниципальных периодических печатных изданиях списка избирательных объединений, имеющих право принимать участие в выборах, в том числе выдвигать кандидатов, размещение его в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также направление в территориальную избирательную комиссию указанного списка | не позднее чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов (п.5 ст.46 Закона № 27-з) | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ярославской области |
| 14. | Выдвижение кандидатов избирательными объединениями | со дня официального опубликования решения о назначении выборов по 29.07.2019 включительно (п.10 ст.44 Закона № 27-з) | избирательные объединения |
| 15. | Выдвижение кандидатов в порядке самовыдвижения | со дня официального опубликования решения о назначении выборов по 29.07.2019 включительно (п.10 ст.44 Закона № 27-з) | граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом |
| 16. | Предоставление в территориальную избирательную комиссию документов о выдвижении списка кандидатов по многомандатным избирательным округам | со дня официального опубликования решения о назначении выборов по 29.07.2019 включительно (п.10 ст.44 Закона № 27-з) | уполномоченные представители избирательных объединений |
| 17. | Принятие решения о заверении списка кандидатов по многомандатным избирательным округам, либо об отказе в его заверении | в течение 3-х дней со дня приема документов (п.11 ст. 46 Закона № 27-з) | территориальная избирательная комиссия |
| 18. | Обращение в соответствующие органы с представлением о проверке достоверности сведений, представляемых кандидатом о себе | после выдвижения кандидата (п.6 ст.44 Закона № 27-з) | территориальная избирательная комиссия |
| 19. | Сообщение о результатах проверки в территориальную избирательную комиссию достоверности сведений, представляемых кандидатом о себе | в течение 10 дней (в случаях, предусмотренных законом – 20 дней) со дня поступления представления или в срок, установленный территориальной избирательной комиссии | соответствующие органы |
| 20. | Сбор подписей в поддержку кандидата | со дня, следующего за днем уведомления территориальной избирательной комиссии о выдвижении кандидата (п.1 ст.47 Закона № 27-з) | кандидат, граждане Российской Федерации |
| 21. | Извещение кандидата, избирательного объединения представившего документы, о выявившейся неполноте сведений о кандидате, отсутствии каких-либо документов или несоблюдении требований Закона к оформлению документов | не позднее, чем за три дня до дня заседания территориальной избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата (п.п.1.1 п.1 ст.50 Закона № 27-з) | территориальная избирательная комиссия |
| 22. | Проверка подписей избирателей в подписных листах | не более 10 дней со дня представления подписных листов (п.1 ст.48.1 Закона № 27-з) | территориальная избирательная комиссия |
| 23. | Передача копий итогового протокола проверки подписных листов кандидату | не позднее, чем за двое суток до заседания территориальной избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата (п.12 ст.48 Закона № 27-з) | территориальная избирательная комиссия |
| 24. | Реализация права кандидата, избирательного объединения на внесение уточнений и дополнений в документы, представленные в территориальную избирательную комиссию | не позднее, чем за один день до дня заседания территориальной избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата (п.п.1.1 п.1 ст.50 Закона № 27-з) | кандидаты, избирательные объединения |
| 25. | Принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации | в течение 10 дней со дня приема документов для регистрации (п.5 ст.50 Закона № 27-з) | территориальная избирательная комиссия |
| 26. | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации с изложением оснований отказа (в случае принятия такого решения) | в течение одних суток с момента принятия такого решения (п.8 ст.50 Закона № 27-з) | территориальная избирательная комиссия |
| 27. | Выдача зарегистрированному кандидату удостоверения о регистрации | после регистрации кандидата (п.13 ст.50 Закона 27-з) | территориальная избирательная комиссия |
| 28. | Передача в средства массовой информации данных со сведениями о зарегистрированных кандидатах | в течение 48 часов после регистрации кандидатов (п.13 ст.50 Закона 27-з) | территориальная избирательная комиссия |
| 29. | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах | не позднее 23.08.2019 (п.13 ст.50 Закона № 27-з) | территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии |
| 30. | Представление в соответствующую избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения служебных обязанностей | не позднее чем через 5 дней со дня регистрации (п. 2 ст. 40 № 67-ФЗ) | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск СМИ |
| СТАТУС КАНДИДАТОВ |
| 31. | Назначение членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса | со дня представления документов для регистрации (п.20 ст.29 Закона № 67-фз) | кандидаты, избирательные объединения |
| 32. | Назначение доверенных лиц | не более 15 доверенных лиц после выдвижения кандидатов (п.1 ст.55 Закона № 27-з) | кандидаты, избирательные объединения |
| 33. | Регистрация доверенных лиц кандидатов | в течение 5 дней со дня поступления письменного заявления кандидата о назначении доверенных лиц (п.2 ст.55 Закона № 27-з) | территориальная избирательная комиссия |
| 34. | Отзыв назначенных доверенных лиц | в любое время, уведомив об этом территориальную избирательную комиссию (п.6 ст.55 Закона № 27-з) | зарегистрированные кандидаты |
| 35. | Представление в территориальную избирательную комиссию списка наблюдателей, назначенных в участковые избирательные комиссии | не позднее чем за три дня до дня голосования (досрочного голосования) (п.5.1 ст.56 Закона № 27-з) | политические партии, иные избирательные объединения, кандидаты, назначившие наблюдателей в участковые избирательные комиссии |
| 36. | Представление в избирательную комиссию, в которую назначен наблюдатель, направления выданного политической партией, кандидатом | в день предшествующий дню голосования (досрочного голосования), либо непосредственно в день голосования (досрочного голосования) (п.6 ст.56 Закона № 27-з) | наблюдатели |
| 37. | Представление в избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей | не позднее чем через 5 дней со дня регистрации (п.2 ст.53 Закона № 27-з) | зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| 38. | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого ими кандидата | не позднее 02.09.2019 (п.15 ст.50 Закона № 27-з) | избирательные объединения |
| 39. | Реализация права кандидата на снятие своей кандидатуры | не позднее 02.09.2019 (при наличии вынужденных к тому обстоятельств не позднее 06.09.2019) (п.14 ст.50 Закона № 27-з) | кандидат |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
| 40. | Предоставление территориальной избирательной комиссии Большесельского района безвозмездно бесплатной печатной площади для информирования избирателей, опубликования решений, а также для ответов на вопросы граждан | со дня официального опубликования решения о назначении выборов до дня официального опубликования общих результатов выборов | редакция газеты «Большесельские вести» |
| 41. | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | не позднее чем за 30 дней до дня голосования (п.8 ст.65 Закона ЯО № 27-з) не позднее 08 августа 2019г. | администрация муниципального района по предложению территориальной избирательной комиссии |
| 42. | Оповещение избирателей о дне, месте и времени голосования через средства массовой информации или иным способом | Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования. (п.2 ст.81 Закона ЯО № 27-з) не позднее 28 августа 2019г. | территориальная и участковые избирательные комиссии |
| 43. | Размещение на информационных стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах в объеме, определенном организующей выборы избирательной комиссией | не позднее 23 августа 2019г. (п.13 ст.50 Закона ЯО № 27-з) | участковые избирательные комиссии |
| 44. | Направление избирателям приглашений с информацией о месте и времени голосования | до 04.09.2019 | участковые избирательные комиссии |
| 45. | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе на их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть "Интернет") | в течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования (п.3 ст.61 Закона ЯО № 27-з) с 03.09.2018 по 08.09.2018 | СМИ, организации, проводившие опрос, граждане РФ, общественные объединения, политические партии, зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения. |
| 46. | Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе на размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет) | в день голосования (п.7 ст.60 Закона № 27-з) с ноля часов до 20 часов 08.09.2019 | организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий и иные средства массовой информации |
| ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
| 47. | Представление в Управление Роскомнадзора по Ярославской области списка периодических печатных изданий | Не позднее, чем на 5 день после дня официального опубликования решения о назначении выборов (п.8 ст.61.1 Закона № 27-з) | Глава Большесельского муниципального района |
| 48. | Предоставление в территориальную избирательную комиссию перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | не позднее чем на 10 день после дня официального опубликования решения о назначении выборов (п.6 ст.61.1 Закона № 27-з) | Управление Роскомнадзора по Ярославской области |
| 49. | Опубликование перечня организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | не позднее чем на 15 день после дня официального опубликования решения о назначении выборов (п.5 ст.61.1 Закона № 27-з) | территориальная избирательная комиссия |
| 50. | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборам и, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет») | с 03.09.2019 по 08.09.2019 включительно (п.3 ст.61 Закона № 27-з) | средства массовой информации |
| 51. | Агитационный период | со дня выдвижения кандидата и до ноля часов 07.09.2019 (п.11 ст.62 Закона № 27-з) | кандидаты |
| 52. | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | с 10.08.2019 до ноля часов 07.09.2019 (п.12 ст.62 Закона № 27-з) | кандидаты |
| 53. | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, представление указанных сведений и уведомлений о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь кандидатам, избирательным объединениям в территориальную избирательную комиссию, а также опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов, представление указанных сведений в территориальную избирательную комиссию | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов (п.6 ст.63 Закона № 27-з) | организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий, организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов |
| 54. | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов, представление указанных сведений в территориальную избирательную комиссию | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов (п.11 ст.65 Закона № 27-з) | организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов |
| 55. | Проведение жеребьевки в целях распределения печатной площади, предоставляемой за плату | после завершения регистрации кандидатов но не позднее 08.08.2019 (п.1.1 ст.67 Закона № 27-з) | редакции периодических печатных изданий |
| 56. | Рассмотрение заявки на выделение помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов с избирателями | в течение 3 дней со дня подачи заявки (п.5 ст.64 Закона № 27-з) | собственники, владельцы помещений |
| 57. | Уведомление в письменной форме территориальной избирательной комиссии о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения (п.4 ст.64 Закона № 27-з) | собственники, владельцы помещений |
| 58. | Размещение информации о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или доведение иным способом до сведения других зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений | в течение двух суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения (п.4.1 ст.64 Закона № 27-з) | территориальная избирательная комиссия |
| 59. | Представление экземпляров печатных предвыборных агитационных материалов, экземпляров аудиовизуальных предвыборных агитационных материалов, фотографий и иных предвыборных агитационных материалов в территориальную избирательную комиссию | до начала распространения соответствующих материалов (п.3 ст.65 Закона № 27-з) | кандидаты |
| 60. | Выделение специальных мест для вывешивания агитационных печатных материалов и оборудование их стендами на территории каждого избирательного участка | не позднее 08.08.2018 (п.8 ст.65 Закона № 27-з) | органы местного самоуправления по предложению территориальной избирательной комиссии |
| 61. | Доведение до сведения кандидатов перечня специальных мест со стендами для размещения агитационных печатных материалов | после выделения специальных мест для размещения агитационных печатных материалов (п.8 ст.65 Закона № 27-з) | территориальная избирательная комиссия |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ |
| 62. | Поступление в распоряжение территориальной избирательной комиссии средств выделенных из бюджета муниципального образования на подготовку и проведение выборов | не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов (п.3 ст.69 Закона № 27-з) | администрации сельских поселений |
| 63. | Распределение средств, выделенных из бюджета муниципального образования, между участковыми избирательными комиссиями | не позднее 08.08.2019 (п.5 ст.69 Закона № 27-з) | территориальная избирательная комиссия |
| 64. | Назначение уполномоченных представителей по финансовым вопросам | после выдвижения и до представления документов для регистрации кандидата (п.3 ст.58 № 67-ФЗ, ст.70.1 Закона ЯО № 27-з) | кандидат |
| 65. | Регистрация уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам | в течение трех дней со дня приема документов (п.3 ст.58 № 67-ФЗ, ст.70.1 Закона ЯО № 27-з) | территориальная избирательная комиссия |
| 66. | Представление в территориальную избирательную комиссию отчетов о расходовании средств выделенных на подготовку и проведение выборов | не позднее чем через 10 дней после официального опубликования результатов выборов (п.1 ст.70 Закона № 27-з) | участковые избирательные комиссии |
| 67. | Представление в представительный орган муниципального образования финансового отчета о расходовании средств, выделенных из бюджета муниципального образования для подготовки и проведения выборов | не позднее чем через 2 месяца со дня официального опубликования общих результатов выборов (п.3 ст.70 Закона № 27-з) | территориальная избирательная комиссия |
| 68. | Возврат в доход бюджета муниципального образования не израсходованных средств на подготовку и проведение выборов | не позднее чем через 30 дней со дня представления отчета в представительный орган муниципального образования (п.7 ст.69 Закона № 27-з) | территориальная избирательная комиссия |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ |
| 69. | Выдача кандидату разрешения на открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда | после выдвижения кандидата (п.2 ст.71 Закона № 27-з) | территориальная избирательная комиссия |
| 70. | Открытие кандидатом специального избирательного счета | после получения кандидатом разрешения на открытие специального избирательного счета, но не позднее дня представления документов для регистрации (п.1 ст.71 Закона № 27-з) | кандидаты |
| 71. | Уведомление территориальной избирательной комиссии о реквизитах специального избирательного счета | в семидневный срок с момента его открытия, но не позднее дня представления документов для регистрации (п.1 ст.71 Закона № 27-з) | кандидаты |
| 72. | Представление в территориальную избирательную комиссию сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов | по требованию территориальной избирательной комиссии не реже одного раза в неделю (п.1 ст.75 Закона № 27-з) | подразделения Северного банка ПАО Сбербанк |
| 73. | Осуществление проверки достоверности сведений, указанных гражданами и юридическими лицами – жертвователями в избирательные фонды и сообщение о результатах проверки в территориальную избирательную комиссию | в пятидневный срок со дня поступления представления избирательной комиссии (п.2 ст.75 Закона 27-з) | государственные органы и уполномоченные органы и организации, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц |
| 74. | Направление в СМИ для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | не менее двух раз: не позднее 23.08.2019 и не позднее 02.09.2019 (п.3 ст.75 Закона № 27-з) | территориальная избирательная комиссия |
| 75. | Публикация финансовых отчетов кандидатов | в течение двух недель с момента получения отчетов | редакция газеты «Большесельские вести» |
| 76. | Предоставление в территориальную избирательную комиссию первого финансового отчета | одновременно документами для регистрации кандидата (п.1 ст.77 Закона № 27-з) | кандидаты |
| 77. | Представление в территориальную избирательную комиссию итогового финансового отчета | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов (п.1 ст.77 Закона № 27-з) | кандидаты |
| 78. | Передача в СМИ копий финансовых отчетов кандидатов | не позднее чем через 5 дней со дня получения финансовых отчетов (п.1.1 ст.77 Закона № 27-з) | территориальная избирательная комиссия |
| 79. | Возврат добровольных пожертвований гражданам и юридическим лицам, не имеющим права осуществлять такие пожертвования, либо если при внесении пожертвования гражданин или юридическое лицо не указали в платежном документе установленные законом сведения о себе, либо если пожертвование внесено в размере, превышающем максимальный размер такого пожертвования | не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет (п.9 ст.58 № 67-ФЗ, п.8 ст.72 Закона ЯО № 27-з) | кандидат |
| 80. | Перечисление пожертвований, внесенных анонимным жертвователем, в доход местного бюджета | не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет (п.9 ст.58 № 67-ФЗ, п.8 ст.72 Закона ЯО № 27-з) | кандидат |
| 81. | Перечисление в доход бюджета муниципального района денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах избирательных фондов | после 06.11.2019 (п.4 ст.76 Закона № 27-з) | подразделения Сберегательного банка Российской Федерации |
| 82. | Прекращение финансовых операций со специальными избирательными счетами | по указанию территориальной избирательной комиссии (п.1 т.76 Закона № 27-з) | подразделения Сберегательного банка Российской Федерации |
| 83. | Представление в территориальную избирательную комиссию отчетов участковых избирательных комиссий о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | участковые избирательные комиссии - не позднее чем через 10 дней со дня официального опубликования результатов выборов | участковые избирательные комиссии |
| 84. | Представление в представительные органы поселений отчетов о поступлении и расходовании средств бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | не позднее чем через 2 месяца со дня официального опубликования общих результатов выборов (п.3 ст.70 Закона ЯО № 27-з) | территориальная избирательная комиссия |
| 85. | Возврат в доход бюджетов поселений, не израсходованных средств на подготовку и проведение выборов | не позднее чем через 30 дней после представления в представительные органы поселений отчетов о расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов (п.7 ст.69 Закона ЯО № 27-з) | территориальная избирательная комиссия |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
| 86. | Утверждение количества избирательных бюллетеней, порядка осуществления контроля за их изготовлением и доставкой | не позднее 18.08.2019 (п.8 ст.80 Закона № 27-з) | территориальная избирательная комиссия |
| 87. | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня для голосования | не позднее 18.08.2019 (п.2 ст.80 Закона № 27-з) | территориальная избирательная комиссия |
| 88. | Изготовление избирательных бюллетеней | после утверждения формы и текста избирательного бюллетеня (п.7 ст.80 Закона № 27-з) | территориальная избирательная комиссия |
| 89. | Досрочное голосование в территориальной избирательной комиссии | с 28.08.2019 по 03.09.2019 (п.1 ст.81.1 Закона № 27-з) | территориальная избирательная комиссия |
| 90. | Досрочное голосование в участковых избирательных комиссиях | с 04.09.2019 по 07.09.2019 (п.1 ст.81.1 Закона № 27-з) | участковые избирательные комиссии |
| 91. | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям | не позднее 03.09.2019 (п.8 ст.81.1 Закона № 27-з) | территориальная избирательная комиссия |
| 92. | Передача списка досрочно проголосовавших в территориальной избирательной комиссии избирателей с заявлениями и конвертами с избирательными бюллетенями досрочно проголосовавших избирателей в соответствующую участковую избирательную комиссию | не позднее 03 сентября 2019 г. (п.8 ст.81.1 Закона ЯО № 27-з) | территориальная избирательная комиссия |
| 93. | Подача заявления (устного обращения) о возможности проголосовать вне помещения для голосования | в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования (п.31 ст.83 Закона № 27-з) С 29 августа 2019г. по 7 сентября 2019г., в день голосования 8 сентября 2019г. не позднее 14 часов. | избиратели |
| 94. | Проведение голосования | с 8 до 20 часов 08.09.2019 | участковые избирательные комиссии |
| 95. | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования | по окончании времени голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке (п.2 ст.85 Закона № 27-з) | участковые избирательные комиссии |
| 96. | Выдача заверенных копий протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования по требованию члена участковой избирательной комиссии, лиц, установленных законом | немедленно после подписания протокола об итогах голосования (п.27 ст.85 Закона № 27-з) | участковые избирательные комиссии |
| 97. | Установление итогов голосования | не позднее 11.09.2019 (п.1 ст.86 Закона № 27-з) | территориальная избирательная комиссия |
| 98. | Определение результатов выборов Главы Благовещенского сельского поселения, Главы Вареговского сельского поселения, депутатов Муниципального Совета Благовещенского сельского поселения четвертого созыва, депутатов Муниципального Совета Большесельского сельского поселения третьего созыва, депутатов Муниципального Совета Вареговского сельского поселения четвертого созыва | не позднее 15.09.2019 (п.1 ст.87 Закона № 27-з) | территориальная избирательная комиссия |
| 99. | Определение результатов выборов по многомандатным избирательным округам | не позднее чем через 3 дня со дня голосования не позднее 11 сентября 2019г. (п.1 ст.88 Закона ЯО № 27-з) | территориальная избирательная комиссия |
| 100. | Определение результатов выборов глав поселений | не позднее чем через 7 дней со дня голосования не позднее 15 сентября 2019г. (п.1 ст.87 Закона ЯО № 27-з) | территориальная избирательная комиссия |
| 101. | Направление общих данных о результатах выборов в средства массовой информации | в течение одних суток после определения результатов выборов (п.2 ст.72 № 67-ФЗ) | территориальная избирательная комиссия |
| 102. | Извещение зарегистрированного кандидата | после определения результатов выборов | территориальная избирательная комиссия |
| 103. | Представление в территориальную избирательную комиссию копии приказа (распоряжения) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом выборного должностного лица, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей | в течение 5 дней после определения результатов выборов и извещения территориальной избирательной комиссией кандидата, избранного выборным должностным лицом (п.1 ст.95 Закона № 27-з) | зарегистрированный кандидат, избранный выборным должностным лицом |
| 104. | Регистрация избранных лиц и выдача им удостоверений об избрании | в течение 5 дней со дня официального опубликования результатов выборов | территориальная избирательная комиссия |
| 105. | Направление общих данных о результатах выборов по избирательному округу в средства массовой информации | в течение одних суток после определения результатов выборов (п.2 ст.94 Закона № 27-з) | территориальная избирательная комиссия |
| 106. | Официальное опубликование общих результатов выборов, а также данных о количестве голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов | не позднее 22.09.2019 (п.3 ст.94 Закона № 27-з) | территориальная избирательная комиссия |
| 107. | Официальное опубликование полных данных, которые содержатся в протоколах избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов | в течение 2 месяцев со дня голосования не позднее 07.11.2019 | территориальная избирательная комиссия |